Приложение № 1

К извещению № 4  от 25.05.2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На оказание услуг по проведению и организации межрегионального детского экологического лагеря «Радуга 2009»

В состав технического задания входят:

- Перечень мероприятий.

- Календарный план работы лагеря.

- Бюджет проекта.

- Смета расходов по проекту.

Заказчик – управление по экологии и природопользованию администрации города Перми

Цель закупки услуги: налаживание межрегиональных связей в области экологического воспитания и просвещения, знакомство  детей с экологическими проблемами различных регионов РФ в условиях летнего отдыха в крупных промышленных городах.

География оказания услуги: организация в г. Перми межрегионального детского экологического лагеря с участием делегаций подростков из г. Перми, г. Глазова (республика Удмуртия) и г. Харовска (Вологодская область) (партнеры – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Станция юных туристов» г. Глазова и областная общественная организация г. Харовска «Контакт»).

Срок оказания услуги: с 29.06. 2009 г. по 11.07.2009 г.

Количество участников: г. Пермь принимает у себя группы из городов-партнеров в составе 10 школьников плюс два руководителя с дополнительной организацией  двух отрядов  из пермских школьников (10 человек плюс один руководитель).

Общее число подростков и руководителей в пермской смене: 52 человека.

Возраст подростков: от 11 до 16 лет (6 – 11 классы).

Содержание услуги:

- организация проживания в стационарном благоустроенном помещении в г. Перми с предоставлением коммунальных услуг и 3-х разового питания на сумму не менее 400 руб. на человека в день участников из г. Перми и делегаций из городов-партнеров;

- организация эколого-образовательных (не менее 6), туристско-спортивных (не менее 4-х)  и развлекательных   (не мене 4-х)  мероприятий;

- организация экскурсионных  и ознакомительных поездок по заповедным местам г. Перми, Пермского края, знакомство с  природными и антропогенными особенностями Прикамья  на общую сумму не более 50,0 тыс. руб.  (примерный перечень поездок прилагается);

- организация и проведение практических природоохранных мероприятий или акций на территории г. Перми  в течение смены на общую сумму не более 15,0 тыс. руб.; (перечень обязательных природоохранных мероприятий прилагается);

- организация  сплава по рекам Урала (реки Койва и Чусовая или Сылва – на выбор) сроком не менее 6 дней с 3-х разовым питанием на сумму не менее 250 руб. на человека в день.

При планировании в заявке количества участников необходимо учесть, что в лагере на 10 участников (отряд) должно быть не менее 1 преподавателя или руководителя (например, школьный педагог), 1 координатора деятельности отряда (студент), также оплачивается труд руководителя лагеря, труд медработника (по необходимости).

В проекте также могут оплачиваться расходные материалы.

Стоимость услуг по организации лагеря исполнитель рассчитывает самостоятельно на основании прилагаемой сметы.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИТЯИЙ:

1.ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

1.1. Лекции и беседы  экологической направленности с привлечением преподавателей кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГУ - 3 часа,  агрохимического факультета ПГСХА – 3 часа, экологические игры.

1.2. Познавательные беседы во время эколого-туристского похода: об экологических проблемах районов, по территории которых пройдет маршрут сплава, о краснокнижных растениях и животных, памятниках природы.

2. ТУРИСТСКО - СПОРТИВНЫЕ

2.1. Веревочный курс, соревнования по волейболу, футболу, туристская эстафета и занятия по туристской технике безопасности  в водном походе.

3. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

3.1. Конкурс актерского мастерства, конкурс «Мисс и Мистер Радуга-2009», эко-брейн-ринг, вечер бардовской песни.

4. ЭКСКУРСИОННЫЕ И ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ

4.1. Обзорная экскурсия по г. Перми для делегаций из городов-партнеров, поездка в музей истории политических репрессий «Пермь-36», в Кунгурскую ледяную пещеру.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ

5.1. Ликвидация стихийных свалок  в особо охраняемой природной территории «Липовая гора» - 3 дня. Предполагаемый объем всего собранного и вывезенного мусора – не менее 12 м3.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Работы межрегионального детского экологического лагеря «Радуга 2009»

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
|  | Открытие пермской смены экологического лагеря; заезд участников, обзорная экскурсия для иногородних делегаций, вечер знакомств. | 29.06. |
|  | Экологический десант, лекция по экологии, «веревочный курс», конкурс актерского мастерства | 30.06. |
|  | Экологический десант, экскурсия в музей истории политических репрессий «Пермь-36», конкурс «Мистер и Мисс Радуга-2009». | 01.07. |
|  | Экологический десант, лекции по экологии, поездка в Кунгурскую ледяную пещеру, соревнования по волейболу и футболу. | 02.07 |
|  | Лекция по экологии, эко-брейн-ринг, инструктаж по технике безопасности в водном походе, отъезд на сплав. | 03.07. |
|  | 1-й день сплава: | 04.07. |
|  | 2-й день сплава: | 05.07. |
|  | 3-й день сплава: | 06.07. |
|  | 4-й день сплава: | 07.07. |
|  | 5-й день сплава: | 08.07. |
|  | 6-й день сплава: | 09.07. |
|  | Подготовка отчета о походе и фотогазет, капустник | 10.07. |
|  | Закрытие лагеря, отъезд участников из г.Перми. | 11.07. |

БЮДЖЕТ  ПРОЕКТА

«Межрегиональный детский экологический лагерь «Радуга 2009»

| Наименование статьи | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Заработная плата |  |
| Руководитель проекта (1 мес.) | 3842,2 |
| Бухгалтер (1 мес.) | 3505,6 |
| Инструктор (1 мес.) | 3505,6 |
| Координаторы отрядов (4 чел.) (1 мес.) | 12778,8 |
| Начисления на оплату труда сотрудникам 26,2% | 6191,6 |
| Всего по оплате труда | 29823,8 |
| Прямые расходы |  |
| Оплата проживания и питания участников в городе в г. Перми | 145000,0 |
| Оплата питания участников в походе | 78000,0 |
| Аренда туристского снаряжения | 62877,0 |
| Оплата транспортных расходов | 38000,0 |
| Экскурсионные мероприятия | 46000,0 |
| Организация труда детей | 15000,0 |
| Приобретение расходных и презентационных материалов | 10000,0 |
| Всего прямых расходов | 424700,0 |
| Прочие расходы | 1000,0 |
| Всего расходов по проекту | 425700,0 |

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ

«Межрегиональный детский экологический лагерь «Радуга 2009»

Расчет количества участников лагеря

| Участник проекта | Количество человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Взрослые | Дети | Всего |
| Г. Пермь | 2 | 20 | 22 |
| Г. Глазов (республика Удмуртия) | 2 | 10 | 12 |
| Г. Харовск (Вологодская область) | 2 | 10 | 12 |
| Организатор | 6 |  | 6 |
| ИТОГО | 12 | 40 | 52 |

По статье «Заработная плата»

| Должность | Разряд ЕТС | Ставка | Продолжительность работы | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель лагеря, 1 человек | 11 + 15% уральских | 3842,2 | 1 месяц | 3842,2 |
| Бухгалтер, 1 человек | 10 + 15% уральских | 3505,6 | 1 месяц | 3505,6 |
| Инструктор, 1 человек | 10 + 15% уральских | 3505,6 | 1 месяц | 3505,6 |
| Координатор отряда, 4 человека | 9 + 15% уральских | 3194,7 | 1 месяц | 12778,8 |
| Начисления на заработную плату 26,2% |  |  |  | 6191,6 |
| ИТОГО |  |  |  | 29823,8 |

По статье «Оплата проживания и питания участников в городе»: полная стоимость проживания и питания 1 человека в стационаре лагеря составляет 400 р. Итоговая сумма по статье посчитана исходя из разного времени заезда и отъезда  участников лагеря.

По статье «Оплата питания участников в походе» стоимость питания (3-х разовое горячее) составляет 250 рублей на человека.

По статье «Аренда туристского снаряжения»

| Снаряжение | Необходимое кол-во, шт. | Стоимость проката за 1 день | Сумма за 6 дней |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 62000,0 |

По статье «Оплата транспортных расходов»

| Транспорт | Цена | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Микроавтобус для встречи, проводов иногородних участников |  | 4 часа |  |
| Автобус для переезда к месту работы, для переезда от стационара до вокзала |  | 16 часов |  |
| Транспорт для вывоза мусора |  | 9 часов |  |
| (электропоезд) |  | 52 чел. |  |
| (электропоезд) |  | 52 чел. |  |
| Транспорт для заброски на маршрут |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 38000,0 |

По статье «Экскурсионные мероприятия»

| Мероприятие | Цена на 1 чел. | Кол-во чел. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Обзорная экскурсия по городу |  | 26 | 4600,0 |
| Экскурсия в музей истории политических репрессий «Пермь-36» |  | 52 | 11500,0 |
| Билеты в «Пермь-36» | 50 | 52 | 2600,0 |
| Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру |  | 52 | 11500,0 |
| Билеты в пещеру | 300 | 52 | 15600,0 |
| ИТОГО |  |  | 46000,0 |

По статье «Организация труда детей»

| Наименование | Цена за 1 шт. | Количество, шт. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 15000,0 |

По статье «Приобретение расходных и презентационных материалов»

| Наименование | Цена за 1 шт. | Количество, шт | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 10000,0 |