## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [11 empty] | _____________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "______ " _______________200_ г.
МУЗ ГКБ №2 им.Ф.Х.Граля
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт помещений на 4 этаже в здании больницы по ул.Плеханова,36.gsf
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1868643,15 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1776702,51 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________91940,64 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________372277,24 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4182,32 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт помещений на 4 этаже
Демонтажные работы
1 | ТЕРр56-02-02 | Разборка остекленных перегородок | 100 м2 оконных переплетов | 0.15 | 563.44 | 525.65 | 37.79 | 12.72 |  | 84.52 | 78.85 | 5.67 | 1.91 | 46.11 | 6.92
2 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1.897 | 41.77 | 41.77 |  |  |  | 79.24 | 79.24 |  |  | 3.77 | 7.15
3 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1.95 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 |  | 256.39 | 246.09 | 10.3 | 3.47 | 11.39 | 22.21
4 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.45 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 |  | 408.34 | 382.01 | 26.33 | 8.87 | 69.87 | 31.44
5 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 1.8 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 |  | 1907.98 | 1496.56 | 411.42 | 49 | 74.3 | 133.74
6 | ТЕРр56-09-04 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0.08 | 760.95 | 760.95 |  |  |  | 60.88 | 60.88 |  |  | 67.4 | 5.39
7 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.4032 | 409.6 | 409.6 |  |  |  | 165.15 | 165.15 |  |  | 36.28 | 14.63
8 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных | 100 м2 | 0.262 | 1082.66 | 1082.66 |  |  |  | 283.66 | 283.66 |  |  | 94.97 | 24.88
9 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.98 | 563.44 | 525.65 | 37.79 | 12.72 |  | 552.17 | 515.14 | 37.03 | 12.47 | 46.11 | 45.19
10 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.21 | 1712.2 | 1494.56 | 217.64 | 29.41 |  | 359.56 | 313.86 | 45.7 | 6.18 | 128.73 | 27.03
11 | ТЕР10-01-059-01 | Демонтаж шкафов под мойки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 шт. изделий | 0.03 | 894.58 | 685.37 | 209.21 | 18.94 |  | 26.84 | 20.56 | 6.28 | 0.57 | 60.12 | 1.8
12 | ТЕР10-01-010-01 прим | Демонтаж элементов каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 древесины в конструкции | 0.6 | 239.22 | 214.92 | 24.3 |  |  | 143.53 | 128.95 | 14.58 |  | 18 | 10.8
13 | ТЕР10-01-012-01 прим | Демонтаж обшивки коробов под трубы и под мойки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0.4644 | 392.16 | 357.19 | 34.97 |  |  | 182.12 | 165.88 | 16.24 |  | 29.04 | 13.49
Общестроительные работы
14 | ТЕР10-05-002-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7.5 | 297.26 | 41.21 | 2.14 | 0.21 |  | 2229.45 | 309.08 | 16.05 | 1.58 | 3.19 | 23.93
15 | ТЕР10-05-002-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112) с изоляцией с одним дверным проемом | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 7.5 | 320.29 | 42.12 | 2.42 | 0.24 |  | 2402.18 | 315.9 | 18.15 | 1.8 | 3.26 | 24.45
16 | ТЕРр69-04-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.05 | 1224.65 | 955.72 | 2.03 | 0.68 |  | 61.23 | 47.79 | 0.1 | 0.03 | 78.66 | 3.93
17 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками потолка и стен | 1 м2 очищаемой поверхности | 1017.21 | 10.94 | 10.94 |  |  |  | 11128.28 | 11128.28 |  |  | 0.9 | 915.49
18 | ТЕРр61-02-09 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 | 2999.89 | 1981.03 | 27.22 | 9.17 |  | 629.98 | 416.02 | 5.72 | 1.93 | 157.1 | 32.99
19 | ТЕРр61-02-10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 | 787.73 | 279.06 | 13.81 | 4.65 |  | 165.42 | 58.6 | 2.9 | 0.98 | 22.13 | 4.65
20 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 6.5 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 |  | 38189.91 | 6663.02 | 312.33 | 188.05 | 73.8 | 479.7
21 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.8721 | 10498.12 | 1920.26 | 70.69 | 46.38 |  | 9155.41 | 1674.66 | 61.65 | 40.45 | 130.63 | 113.92
22 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0.6221 | 7412.49 | 2175.76 | 42.22 | 1.09 |  | 4611.31 | 1353.54 | 26.27 | 0.68 | 166.47 | 103.56
23 | ТЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 2.8 | 174.73 | 110.81 | 1.18 | 0.14 |  | 489.24 | 310.27 | 3.3 | 0.39 | 8.1 | 22.68
24 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов | 100 м2 покрытия | 7.3721 | 153.52 | 89.6 | 1.18 | 0.14 |  | 1131.76 | 660.54 | 8.7 | 1.03 | 6.55 | 48.29
25 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.8 | 1953.32 | 687.76 | 13.2 | 0.27 |  | 5469.3 | 1925.73 | 36.96 | 0.76 | 53.9 | 150.92
26 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.3721 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 |  | 12588.08 | 4035.49 | 91.64 | 1.99 | 42.9 | 316.26
27 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 1.8 | 11807.8 | 2086.89 | 45.24 | 25.22 |  | 21254.04 | 3756.4 | 81.43 | 45.4 | 159.67 | 287.41
28 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2.4 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 |  | 3274.13 | 1070.57 | 135.74 | 41.69 | 39.51 | 94.82
29 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1.95 | 8279.37 | 501.59 | 52.93 | 4.79 |  | 16144.77 | 978.1 | 103.21 | 9.34 | 42.4 | 82.68
30 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных 642,29 = 686,99 - 8,68 x 5,15 | 100 м плинтусов | 1.897 | 642.29 | 124.87 | 2.32 |  |  | 1218.42 | 236.88 | 4.4 |  | 8.99 | 17.05
31 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 стяжки | 2.4 | 452.06 | 11.3 | 19.6 | 5.74 |  | 1084.94 | 27.12 | 47.04 | 13.78 | 1 | 2.4
32 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 6.32 | 83.74 | 66.7 | 17.04 |  |  | 529.24 | 421.55 | 107.69 |  | 5.49 | 34.7
33 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.45 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 |  | 4716.69 | 671.61 | 67.53 | 16.38 | 119.78 | 53.9
34 | ТЕР11-01-015-07 | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.479 | 1512.66 | 1034.12 | 455.66 | 28.59 |  | 724.56 | 495.34 | 218.26 | 13.69 | 80.04 | 38.34
35 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 46.44 | 46.2 | 6.46 | 0.21 | 0.02 |  | 2145.53 | 300 | 9.75 | 0.93 | 0.5 | 23.22
36 | ТЕР10-01-012-01 | Обшивка каркаса досками обшивки (коробов) | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 0.4644 | 3850.94 | 446.49 | 43.71 |  |  | 1788.38 | 207.35 | 20.3 |  | 36.3 | 16.86
37 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: коробов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4644 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 |  | 792.98 | 254.21 | 5.77 | 0.13 | 42.9 | 19.92
38 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 267,34 x 100 | 100 м2 проемов | 0.4032 | 5278.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 |  | 2128.3 | 549.54 | 508.86 | 71.94 | 104.28 | 42.05
39 | Прайс | Петли универсальные | шт | 16 | 12.8 |  |  |  |  | 204.8
40 | Прайс | Блоки дверные гладкие белые 12*21 Канадка | шт | 8 | 285.2 |  |  |  |  | 2281.6
41 | Прайс | Ручка дверная | шт | 8 | 61.91 |  |  |  |  | 495.28
42 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников 99,59 = 585,67 - 4,34 x 112 | 100 м коробок блоков | 0.864 | 99.59 | 90.79 | 3.1 |  |  | 86.05 | 78.44 | 2.68 |  | 7.82 | 6.76
43 | Прайс | Наличник срощенный на микрошип | м | 96.77 | 6.55 |  |  |  |  | 633.84
44 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при | 100 м2 проемов | 0.98 | 15494.66 | 1858.53 | 401.15 | 9.03 |  | 15184.77 | 1821.36 | 393.13 | 8.85 | 149.16 | 146.18
45 | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 98 | 827 |  |  |  |  | 81046
46 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м. | 0.672 | 7631.7 | 259.77 | 26.07 | 0.96 |  | 5128.5 | 174.57 | 17.52 | 0.65 | 21.38 | 14.37
47 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 67.2 | 104.37 |  |  |  |  | 7013.66
48 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до: 0,4 м | 100 м | 0.672 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 |  | 2176.41 | 338.1 | 4.27 | 0.73 | 41.41 | 27.83
49 | ТЕРр62-10-02 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2205 | 3573.18 | 1932.82 | 23.52 | 3.7 |  | 787.89 | 426.19 | 5.19 | 0.82 | 157.14 | 34.65
50 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.11 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  |  | 148.65 | 102.05 | 0.08 |  | 80.6 | 8.87
51 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4191 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  |  | 521.91 | 344.34 | 0.32 |  | 65.94 | 27.64
Электромонтажные работы
52 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников : с люминесцентными лампами 2 237,19 = 24 933,19 - 226,96 x 100 | 100 шт. | 0.15 | 2237.19 | 2233.94 | 3.25 | 1.09 |  | 335.58 | 335.09 | 0.49 | 0.16 | 163.3 | 24.5
53 | Счет | Светильник люминесцентный ЛПО-69 2х40 | шт | 15 | 70.44 |  |  |  |  | 1056.6
54 | Счет | Лампы люминесцентные Philips TL-D 36/33 | шт | 30 | 10.4 |  |  |  |  | 312
55 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп(облучатель) | 100 шт. | 0.14 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 |  | 29.01 | 28.55 | 0.46 | 0.15 | 17.89 | 2.5
56 | ТЕРм34-01-136-01 | Облучатель бактерицидный: настенный | шт. | 14 | 133.37 | 133.08 |  |  |  | 1867.18 | 1863.12 |  |  | 0,0710,3 | 144.2 | 0.07
57 | Счет | Облучатели ОБНП 2*30-02 (с лампой) | шт | 14 | 292.9 |  |  |  |  | 4100.6
58 | ТЕРр67-08-01 | Смена светильников : с лампами накаливания | 100 шт. | 0.54 | 9847.11 | 1218.89 | 1.22 | 0.41 |  | 5317.44 | 658.2 | 0.66 | 0.22 | 89.1 | 48.11
59 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей 311,37 = 1 161,37 - 8,50 x 100 | 100 шт. | 0.57 | 311.37 | 311.37 |  |  |  | 177.48 | 177.48 |  |  | 24.1 | 13.74
60 | Прайс | Выключатель "Хит" 10П ВА 16-131-5 | шт | 57 | 9.04 |  |  |  |  | 515.28
61 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0.52 | 1161.37 | 311.37 |  |  |  | 603.91 | 161.91 |  |  | 24.1 | 12.53
Итого по разделу 1 Ремонт помещений на 4 этаже | [9 empty] | 1866095 |  |  |  |  | 4182.32
Раздел 2. Вывоз мусора
62 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 12.322 | 1.78 |  |  |  |  | 21.93
63 | СЦП3-3-35-2 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 12.322 | 34.06 |  |  |  |  | 419.69
Итого по разделу 2 Вывоз мусора | [9 empty] | 2548.15
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 279029.97 | 48313.82 | 2892.1 | 547 |  | 3810.67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 1450226.06 | 368073.22 | 14408.95 | 4204.02 |  | 4182.32
В том числе, справочно:
2 квартал 2009 ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97 (Поз. 1, 6-10, 2-5, 11-15, 35-36, 38-39, 41-47, 40, 16, 32, 17-27, 37, 28-31, 33-34, 48-51, 53-54, 52, 55, 58-59, 61, 56-57, 60) | [9 empty] | 972402.93 | 287467.23 | 9609.87 | 3254.65
2 квартал 2009 ПЗ=5,77; ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77 (Поз. 62-63) | [9 empty] | 2106.53
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11-15, 35-36, 38-39, 41-47, 17, 22-27, 37, 28-31, 33-34) | [9 empty] | 34199.14 | 32292.18 | 1906.97 | 402.37 |  | 371.6445
МАТ=18% (Поз. 11-15, 35-36, 38-39, 41-47, 40, 16, 32, 18-27, 37, 28-31, 33-34, 48-51, 53-54, 52, 55, 58-59, 61, 56-57, 60) | [9 empty] | 162487.49
Накладные расходы | [9 empty] | 230461.22
В том числе, справочно:
77%*0,7 ФОТ (от 10741,64) (Поз. 5) | [9 empty] | 5789.74
78%*0,7 ФОТ (от 3262,12) (Поз. 16, 32) | [9 empty] | 1781.12
79%*0,7 ФОТ (от 62853,79) (Поз. 18-21) | [9 empty] | 34758.15
80%*0,63 ФОТ (от 12948,68) (Поз. 56) | [9 empty] | 6526.13
80%*0,7 ФОТ (от 11071,9) (Поз. 2-4, 49-51) | [9 empty] | 6200.26
82%*0,7 ФОТ (от 9994,79) (Поз. 1, 6-10) | [9 empty] | 5737.01
83%*0,7 ФОТ (от 2354,87) (Поз. 48) | [9 empty] | 1368.18
85%*0,7 ФОТ (от 9464,23) (Поз. 52, 55, 58-59, 61) | [9 empty] | 5631.22
90%*0,63 ФОТ (от 88942,78) (Поз. 17) | [9 empty] | 50430.56
105%*0,63 ФОТ (от 98714,9) (Поз. 22-27, 37) | [9 empty] | 65299.91
118%*0,63 ФОТ (от 33292,4) (Поз. 11-15, 35-36, 38-39, 41-47) | [9 empty] | 24749.57
123%*0,63 ФОТ (от 28635,14) (Поз. 28-31, 33-34) | [9 empty] | 22189.37
Сметная прибыль | [9 empty] | 187955.87
В том числе, справочно:
50%*0,9 ФОТ (от 82927,68) (Поз. 5, 16, 32, 18-21, 49-51) | [9 empty] | 37317.46
55%*0,81 ФОТ (от 98714,9) (Поз. 22-27, 37) | [9 empty] | 43977.49
60%*0,81 ФОТ (от 12948,68) (Поз. 56) | [9 empty] | 6293.06
62%*0,9 ФОТ (от 9994,79) (Поз. 1, 6-10) | [9 empty] | 5577.09
63%*0,81 ФОТ (от 33292,4) (Поз. 11-15, 35-36, 38-39, 41-47) | [9 empty] | 16989.11
65%*0,9 ФОТ (от 11819,1) (Поз. 48, 52, 55, 58-59, 61) | [9 empty] | 6914.17
68%*0,9 ФОТ (от 5001,77) (Поз. 2-4) | [9 empty] | 3061.08
70%*0,81 ФОТ (от 88942,78) (Поз. 17) | [9 empty] | 50430.56
75%*0,81 ФОТ (от 28635,14) (Поз. 28-31, 33-34) | [9 empty] | 17395.85
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 1776702.51 |  |  |  |  | 3936.74
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 91940.64 |  |  |  |  | 245.58
Итого | [9 empty] | 1868643.15 |  |  |  |  | 4182.32
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1065195.74
Машины и механизмы | [9 empty] | 14408.95
ФОТ | [9 empty] | 372277.24
Накладные расходы | [9 empty] | 230461.22
Сметная прибыль | [9 empty] | 187955.87
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1868643.15 |  |  |  |  | 4182.32
Составил
Проверил