## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Приложение № 6
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ СОШ № 30 г.Пермь ул.Красноуральская,37
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная смета)
|  | на | Текущий ремонт.Замена оконных блоков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________693439,13 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________66005,41 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________731,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1кв 2009г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 м2 | 0.85 | 2484.57 | 2170.1 | 314.47 | 105.88 | 2111.88 | 1844.59 | 267.29 | 90 | 188.54 | 160.26 | 7.74 | 6.58
2 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых Деревянные конструкции | 100 м2 проемов | 0.85 | 20630.11 | 2336.87 | 493.39 | 24.08 | 17535.59 | 1986.34 | 419.38 | 20.47 | 187.55 | 159.42 | 5.33 | 4.53
3 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом | м2 | 85 | 802.92 |  |  |  | 68248.2
4 | ТЕРр61-01-12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных Штукатурные работы | 100 м2 поверхности | 0.76 | 12657.11 | 4079.25 | 70.69 | 46.38 | 9619.4 | 3100.23 | 53.72 | 35.25 | 277.5 | 210.9 | 0.46 | 0.35
5 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных Штукатурные работы | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 1452.43 | 1026.45 | 9.9 | 3.33 | 383.06 | 80.44 | 1.16 | 0.24
6 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен Отделочные работы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 1280.65 | 410.55 | 9.32 | 0.2 | 42.9 | 32.18 | 0.17 | 0.13
7 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м Крыши, кровли | 100 м | 0.557 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 1803.96 | 280.24 | 3.54 | 0.61 | 41.41 | 23.07 | 0.12 | 0.07
8 | ТЕР15-04-016-01 | Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая Отделочные работы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3352 | 2560.91 | 261.76 | 499.41 |  | 858.42 | 87.74 | 167.4 |  | 19.8 | 6.64 | 0.11 | 0.04
9 | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов Штукатурные работы | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.18 | 6260.82 | 4275.35 | 4.12 |  | 1126.95 | 769.56 | 0.74 |  | 323.4 | 58.21
Раздел 2. Новый Раздел
10 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный Перевозка грузов | за т груза | 0.84 | 1.78 |  |  |  | 1.5
11 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 Перевозка грузов | 1 т | 0.84 | 22.04 |  | 22.04 |  | 18.51 |  | 18.51
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 104057.49 | 9505.7 | 949.8 | 149.86 |  | 731.12 |  | 11.94
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 484192.07 | 64980.97 | 3997.82 | 1024.44 |  | 731.12 |  | 11.94
В том числе, справочно:
ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=4,436 (Поз. 1-5, 9, 6, 8, 7, 10-11) | [8 empty] | 380134.58 | 55475.26 | 3048.02 | 874.58
Накладные расходы | [8 empty] | 58942.84
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 66005,41) (Поз. 1-2, 4-5, 9, 6, 8, 7) | [8 empty] | 58942.84
Сметная прибыль | [8 empty] | 33002.72
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 66005,41) (Поз. 1-2, 4-5, 9, 6, 8, 7) | [8 empty] | 33002.72
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 32306.08 |  |  |  |  | 160.26 |  | 6.58
Деревянные конструкции | [8 empty] | 101427.35 |  |  |  |  | 159.42 |  | 4.53
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 302749.02
Штукатурные работы | [8 empty] | 112930.9 |  |  |  |  | 349.55 |  | 0.59
Отделочные работы | [8 empty] | 15305.27 |  |  |  |  | 38.82 |  | 0.17
Крыши, кровли | [8 empty] | 11348.71 |  |  |  |  | 23.07 |  | 0.07
Перевозка грузов | [8 empty] | 70.3
Итого | [8 empty] | 576137.63 |  |  |  |  | 731.12 |  | 11.94
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 415211.78
Машины и механизмы | [8 empty] | 3997.82
ФОТ | [8 empty] | 66005.41
Накладные расходы | [8 empty] | 58942.84
Сметная прибыль | [8 empty] | 33002.72
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 11522.75
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 587706.04
НДС 18% | [8 empty] | 105787.086
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 693439.13 |  |  |  |  | 731.12 |  | 11.94
Составил
Проверил