Приложение №1

к конкурсной документации

Утверждаю:

Начальник управления развития

коммунальной инфраструктуры

администрации г. Перми

__________________ /А. И. Скрипкин/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 9

| - Основание для разработки проектной документации | 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями). 2. Решение Пермской городской Думы от 23.12.2008 № 400 «О бюджете города Перми на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». |
| --- | --- |
| - Вид строительства | Линейный объект капитального строительства (новое строительство) |
| - Линейный объект | Газопроводы общей протяжённостью 1,5 км с возможностью газоснабжения жилых домов микрорайона Макарята Индустриального района города Перми по улицам: ул. 1-я Гиринская, ул. 2-я Гиринская. |
| - Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми. |
| - Материалы, предоставляемые Заказчиком | План микрорайона Макарята Индустриального района города Перми с административными границами. |
| - Основной перечень выполняемых работ | I. Получение и оформление данных для проектирования линейного объекта. - Сбор сведений о газифицированных объектах. - Выполнение расчёта нагрузок. - Предварительное определение Подрядчиком совместно с эксплуатирующей организацией точек возможного присоединения к существующим газовым сетям. - Подготовка Подрядчиком проектов писем-запросов и других сопроводительных материалов в эксплуатирующую организацию и другие заинтересованные организации на получение технических условий. - Разработка проекта схемы прокладки линейного объекта с нанесением на топографическую основу и согласование с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. II. Подготовка материалов для Акта выбора земельного участка. - Подготовка материалов для приложения к Акту выбора земельного участка. - Подготовка проекта заявления для получения Акта выбора земельного участка в компетентном органе. - Согласование Акта выбора земельного участка. - Подготовка материалов для схемы размещения земельного участка на кадастровом плане (карте) территорий. III. Проведение кадастрового учета земельного участка. - Подготовка межевого плана. - Согласование межевого плана со смежными землепользователями. - Направление межевого плана в органы кадастрового учёта на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение кадастрового паспорта земельного участка в органах кадастрового учёта на основании доверенности, выданной Заказчиком. IV. Подготовка Градостроительного плана земельного участка. 1. Подготовка градостроительного плана земельного участка по результатам кадастрового учёта (ГПЗУ). V. Выполнение инженерных изысканий. 1. Выполнение геодезических изысканий для актуализации картографических материалов, выданных Заказчиком, в объёме необходимом для подготовки проектной документации. 2. Выполнение геологических изысканий в объёме необходимом для подготовки проектной документации. VI. Подготовка проектной документации. - Подготовка проектной документации (в том числе рабочей документации), в объёме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., достаточном для прохождения экспертизы и получения разрешения для строительства. - Подготовка декларации пожарной безопасности. - Согласование проектной документации с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. VII. Подготовка сметной документации. - Сводный сметный расчёт выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены. VIII. Подготовка пакета документов для проведения государственной экспертизы, в том числе экспертизы промышленной безопасности. - Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. - Сдача пакета документов на экспертизу от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение результатов экспертизы от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. IХ. Утверждение проектной документации у Заказчика. 1. Направление на утверждение Заказчику проектной документации проводится после получения положительного заключения государственной экспертизы (в т. ч. положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство опасного производственного объекта) проектной документации. Х. Сдача работ Заказчику. |
| - Требования к результатам работ | Передача Заказчику согласованной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы (в т.ч. положительное заключение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство опасного производственного объекта), и иных материалов осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| - Особые условия | - Выдача Заказчиком Подрядчику исходных картографических материалов на территории подлежащие газификации на основе дежурного плана города Перми. - Получение Заказчиком технических условий. - Согласование схемы размещения земельного участка Заказчиком и Департаментом планирования и развития г. Перми. - Получение Заказчиком утвержденного Акта выбора земельного участка. - Получение Заказчиком утвержденного градостроительного плана земельного участка. - Утверждение Заказчиком проектной документации. |
| - Требования к сроку гарантии | Не менее 24 месяцев с момента передачи проектной документации Заказчику. |