УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента планирования                                                                                                                                  и развития территории города Перми

__________________ Т. А. Самойленко

«___»______________ 2009 г.

Календарный план

Создание информационной системы управления процессами в ДПиР

Этап 1. Описание, реорганизация и разработка рекомендаций по автоматизации  ключевых процессов деятельности Департамента Планирования и Развития территории города Перми (Департамента)

| № Этапа | Наименование Этапа Виды работ | Длительность в календарных днях | Стоимость, руб. | Отчетные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка системы целей деятельности Заказчика: - Интервьюирование должностных лиц Департамента - Анализ полученных данных и разработка модели - Согласование разработанной модели «Дерево целей Департамента Планирования и Развития территории города Перми» с руководством Департамента | Не более 15 дней со дня заключения контракта | Не более 357 000 | Модель «Дерево целей Департамента Планирования и Развития территории города Перми» в виде отчета в электронном и бумажном видах |
| 2. | Разработка модели административно-управленческих процессов верхнего уровня Департамента: - Определение внешних "входов" и "выходов" организации Департамента - Составление предварительного перечня процессов верхнего уровня - Анализ нормативных документов Департамента - Интервьюирование руководителей подразделений Департамента - Определение перечня функций, содержащихся в процессах верхнего уровня Департамента - Формирование схем процессов верхнего уровня - Согласование перечня процессов верхнего уровня с руководством Департамента | Не более 15 дней со дня окончания работ по первому этапу | Не более 357 000 | Согласованный с руководством Департамента перечень административно-управленческих процессов верхнего уровня в электронном и бумажном видах |
| 3. | Разработка детальных моделей административно-управленческих процессов "как есть" Заказчика в рамках разрабатываемых регламентов: - Интервьюирование внутренних экспертов организации Департамента - Анализ нормативных документов Департамента - Обработка полученной информации - Формирование детальных моделей процессов - Документирование разработанной модели процессов - Согласование разработанной модели процессов с руководством Департамента | Не более 30 дней со дня окончания работ по второму этапу | Не более 748 000 | 1. Детальные модели административно-управленческих процессов «как есть» Департамента в виде отчета в электронном и бумажном видах 2. Согласованные предложения по совершенствованию административно-управленческих процессов «как есть» в электронном и бумажном видах |
| 4. | Разработка рекомендаций по оптимизации административных регламентов исполнения функций(предоставления услуг) Департамента: - Анализ проблемных областей в модели "как есть" - Разработка рекомендаций к созданию детальных моделей процессов "как должно быть". | Не более 15 дней со дня окончания работ по третьему этапу | Не более 374 000 | Рекомендации к созданию детальных моделей административно-управленческих процессов «как должно быть» Департамента в виде отчета в электронном и бумажном видах |
| 5. | Разработка административных регламентов исполнения функций (предоставления услуг) Департамента: - Разработка структуры нормативно-методической документации организации Департамента - Разработка форм документов - Разработка и согласование процедуры управления нормативно-методическими документами - Разработка программного обеспечения для автоматизированного формирования регламентов и реестров - Разработка нормативно-методической документации уровня организации Департамента - Формирование регламентов выполнения процессов - Формирование реестров функций подразделений Департамента, входящих в регламенты выполнения процессов - Разработка операционных карт процессов | Не более 30 дней со дня окончания работ по четвертому этапу | Не более 1122000 | 1. Административные регламенты исполнения функций (предоставления услуг) Департамента в виде отчета в электронном и бумажном видах 2. Электронные административные регламенты исполнения функций (предоставления услуг) Департамента на магнитных или оптических носителях |
| 6. | Разработка системы показателей для ключевых процессов деятельности Департамента: - Разработка конкретных показателей достижения стратегических целей организации Департамента - Разработка и согласование индикативных показателей управления организацией Департамента - Разработка конкретных показателей оценки операционной эффективности процессов и подразделений - Создание общей системы показателей. Устранение лишних показателей. Согласование системы показателей с руководством Департамента - Разработка и согласование методики расчета показателей - Разработка и согласование формы управленческой отчетности | Не позднее 15.12.2009г. | Не более 561 000 | Согласованная с руководством Департамента система показателей для административно-управленческих процессов деятельности Департамента в виде отчета на бумажных и электронных носителях |
| ИТОГО: |  |  | Не более 3519000 |  |

Начальник сектора ИТ										В.А. Кубышкин