Извещение № 45К от «29» мая 2009 г. о проведении открытого конкурса № 1 на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектно – изыскательских работ для строительства водопроводных сетей микрорайона Висим Мотовилихинского района города Перми.

Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом конкурсе  «На право заключить муниципальный контракт на выполнение проектно – изыскательских работ на объектах микрорайона Висим Мотовилихинского района города Перми».

1) Форма торгов - открытый конкурс.

2) Заказчиком открытого конкурса является управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми  (614000 г.Пермь, ул.Куйбышева 33, каб.304, контактный телефон 237-73-45. Контактное лицо – Новикова Елена Васильевна.

E-mail: communal7@permregion.ru http://www.gorodperm.ru

3) Предметом муниципального контракта является выполнение проектно - изыскательских работ для строительства водопроводных сетей микрорайона Висим Мотовилихинского района города Перми.

| № лота | Адрес объекта | Виды работ | Максимальный срок проведения работ. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводы в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми общей протяжённостью 11 км с установкой пожарных гидрантов через 150 м и возможностью водоснабжения жилых домов по улицам Нагорная, Свободы, Алексеевская, Восстания, Республиканская, Лбова, Партизанская, Постаногова, Красногвардейская, Володарского, Братьев Каменских, Барановская, Лузянина, Борчаниновская, Губахинская, Урицкого, Пролетарская, Пигасовская, Вятская, Минская, Саперная, Малая Висимская, Республиканская, Зенкова, Сельскохозяйственная. | I. Получение и оформление исходных данных для проектирования линейного объекта. - Сбор сведений об объектах. - Выполнение расчёта нагрузок. - Предварительное определение Подрядчиком совместно с эксплуатирующей организацией точек возможного присоединения к существующим водопроводным сетям. - Подготовка Подрядчиком проектов писем-запросов и других сопроводительных материалов в эксплуатирующую организацию и другие заинтересованные организации на получение технических условий. - Разработка проекта схемы прокладки линейного объекта с нанесением на топографическую основу и согласование с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими организациями, выдавшими технические условия. II. Подготовка материалов для Акта выбора земельного участка. - Подготовка материалов для приложения к Акту выбора земельного участка. - Подготовка проекта заявления для получения Акта выбора земельного участка в компетентном органе. - Согласование Акта выбора земельного участка. - Подготовка материалов для схемы размещения земельного участка на кадастровом плане (карте) территорий. III. Проведение кадастрового учета земельного участка. - Подготовка межевого плана. - Согласование межевого плана со смежными землепользователями. - Направление межевого плана в органы кадастрового учёта на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение кадастрового паспорта земельного участка в органах кадастрового учёта на основании доверенности. IV. Подготовка Градостроительного плана земельного участка. 1. Подготовка градостроительного плана земельного участка по результатам кадастрового учёта (ГПЗУ). V. Выполнение инженерных изысканий. 1. Выполнение геодезических изысканий для актуализации картографических материалов, выданных Заказчиком, в объёме необходимом для подготовки проектной документации. 2. Выполнение геологических изысканий в объёме необходимом для подготовки проектной документации. VI. Подготовка проектной документации. - Подготовка проектной документации (в том числе рабочей документации), в объёме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., достаточном для прохождения экспертизы и получения разрешения для строительства. - Подготовка пожарной декларации. - Согласование проектной документации с Заказчиком, эксплуатирующей организацией и другими организациями, выдавшими технические условия. VII. Подготовка сметной документации. - Сводный сметный расчёт выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены. VIII. Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. - Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. - Сдача пакета документов на экспертизу от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение результатов экспертизы от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. IХ. Утверждение проектной документации у Заказчика. 1. Направление на утверждение Заказчику проектной документации проводится после получения положительного заключения экспертизы проектной документации. Х. Сдача работ Заказчику. | Не менее 290 календарных дней и не более 350 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |

4) Место выполнения работ - город Пермь.

5) Конкурсная документация предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб.304 контактный телефон 237-73-45. Контактное лицо – Новикова Елена Васильевна

E-mail, communal7@permregion.ru http://www.gorodperm.ru

Плата за конкурсную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта:

по лоту № 1 – 2 000 000,00 рублей;

7) Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в пункте 3 конкурсной документации, до 13.00 часов 29 июня 2009  года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 33, каб. 304.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 ч. до 17:00 ч в рабочие дни до 13.00 часов 29 июня 2009 года. Заявки, представленные после 13.00 часов 29 июня 2009  года, к рассмотрению не принимаются.

8) Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 13.00 часов 29 июня 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, первый этаж, управление муниципального заказа, зал заседаний.

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных заявок состоится 06 июля 2009  года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, первый этаж, управление муниципального заказа.

Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса состоится 13 июля 2009   года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, первый этаж, управление муниципального заказа.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.