Техническое задание

на организацию и выполнение работ в рамках проекта «Заостровские посиделки»

Дата проведения: июль-сентябрь 2009 г. (даты проведения по согласованию с заказчиком)

Место проведения: Дзержинский район г. Перми, микрорайон «Заостровка», сквер «Воспоминаний».

Оказание услуг по организации и выполнению работ в рамках проекта «Заостровские посиделки» в  микрорайоне «Заостровка» должно соответствовать следующим требованиям:

- Цель проекта: привлечение внимания жителей микрорайона «Заостровка» к скверу «Воспоминаний», организация досуга жителей отдаленных микрорайонов г. Перми.

- Творческий замысел мероприятий: вечера-посиделки (русские, татарские, коми-пермяцкие и т.д.) проникнутые  идеей национального согласия, сплочения людей, принадлежащих к разным национальностям и вероисповеданиям, с общей судьбой и общим будущим, проживающих в микрорайоне «Заостровка».

- Периодичность проведения: не менее 4-х  мероприятий с  июля по сентябрь 2009г.

- Обязательное открытие проекта официальными лицами и закрытие - массовым гулянием  «Золотая осень в сквере «Воспоминаний» с элементами русских народных традиций и  ярмарочным действием.

- Организация работы выставок, выставок-продаж:  национальной кухни, промыслов, костюмов и т.д., на каждом мероприятии.

- Организация и проведение концертной программы с участием национальных коллективов, продолжительностью не менее 1-го часа на каждом мероприятии.

- Организация и проведение детской программы с национальными играми и конкурсами, согласно представленной концепции, на каждом мероприятии.

- Организация работы профессиональных ведущих и звукорежиссера, на каждом мероприятии.

- Предоставление календарного плана мероприятий за месяц до начала проекта, плана-сценария за 10 дней до начала каждого мероприятия.

- Оформление места проведения мероприятий, согласно представленной концепции.

- Наличие реквизита и сценических костюмов на каждом мероприятии, согласно представленной концепции.

- Техническое обеспечение мероприятий  с учетом погодных условий (комплект аппаратуры мощностью не менее 2 кВт, не менее 2-х микрофонов, проигрывателя CD и мини дисков, высококачественные фонограммы).

- Обеспечение электрического подключения, достаточного для бесперебойной работы техники, во время проведения мероприятий.

- Изготовление и распространение афиш – формата А-3, утвержденных Заказчиком, в количестве не менее 50 шт.

- Доставка комплекта аппаратуры, сувенирной продукции, перевозка артистов за счет Исполнителя.

- Наличие на месте проведения мероприятий автобуса или другого оборудованного места для режиссерско-постановочной, актерской групп и технического персонала.

- Приобретение  сувенирной  продукции  для поощрения участников мероприятий, на сумму не менее

1 тыс. рублей  на каждое мероприятие.

- Обеспечение полной готовности места оказания услуг за 30 минут до начала мероприятий.

- Уборка, вывоз мусора и отходов, образовавшихся в ходе проведения мероприятий за счет Исполнителя.

- Предоставление отчетов по установленной форме, не позднее 3-х дней, после проведения мероприятий.

- Обязательное предоставление видеоматериалов на электронном  носителе и фотоматериалов в распечатанном виде, с включением общих планов (не менее 10 шт. с каждого мероприятия), не позднее 3-х дней после проведения мероприятий.

- Продолжительность 1 мероприятия не менее 2-х часов.

- Освещение проекта в СМИ, предоставление пресс-релиза за 10 дней до начала мероприятий.

- Обеспечение безопасности зрителей и участников при проведении мероприятий в сквере «Воспоминаний», микрорайон «Заостровка» Дзержинского района г. Перми.