Приложение

к документации об аукционе

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту бесхозяйных сетей горячего и холодного   водоснабжения.

Общая сметная стоимость работ: 1 024 689,99  руб.

1 этап: Сети горячего и холодного водоснабжения – ул. Янаульская,8.

1 .1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –  ул. Янаульская,8, м\р. Гайва, район Орджоникидзевский, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть горячего и холодного водоснабжения;

в) вид прокладки – подвал жилого дома;

г) характеристика – год постройки 1987 г., материал сталь, Д 100/ 65 мм – 42 м – сеть горячего водоснабжения; Д 89 мм – 38 м;

д) общая протяженность сети горячего и холодного водоснабжения -  149 м;

е) сметная стоимость  работ 218 451,29  руб.

### 1.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту  сетей горячего и холодного водоснабжения    по  ул. Янаульская, 8:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего и холодного водоснабжения - по ул. Янаульская, 8 от т. Б до т. В; | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | 1.Демонтаж трубопроводов | 122 м | 3 |
|  | 2.Прокладка трубопроводов из полипропилена | 80 м | 5 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов из полипропилена | 42 | 2 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 3 шт. | 0,5 |
|  | 5.Теплоизоляция трубопроводов | 80 м | 1,5 |
|  | 6. Вывоз мусора | 0,95 т | 1 |
| Итого: |  |  | 18 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

2этап: Сети горячего водоснабжения – ул. Лобвинская, 9.

2.1 . Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –   ул. Лобвинская, 9,  м\р. Гайва, Орджоникидзевский район, г.Пермь;

б) наименование основного средства –  сеть горячего водоснабжения;

в) вид прокладки – непроходной канал    протяженностью  20,6 мпк;

г) характеристика –  материал сталь, Д 100/80 – 9,6 м; Д 80/50 -  11 м;

д) общая протяженность  сети горячего водоснабжения:  41,2 м;

е) сметная стоимость  работ 156 369,54  руб.

### 2.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту  сети горячего водоснабжения по ул. Лобвинская, 9:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего водоснабжения - от ТК–1 до ж/д по ул. Лобвинская, 9, через ТК-2 | Передача объекта в работу |  |  |
|  | 1.Разработка грунтов | 40,93 м3 | 2 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 41,2 м | 2 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 41,2 м | 6 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 4 шт. | 0,5 |
|  | 5.Теплоизоляция трубопроводов | 1,08м3 | 1,5 |
|  | 6.Устройство гидроизоляции | 41,16м2 | 1 |
|  | 7.Благоустройство территории | 58 м2 | 1 |
|  | 8.Вывоз мусора | 2,7 т | 1 |
| Итого |  |  | 15 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3 этап: Сети холодного водоснабжения -  ул. Карбышева, 86

3.1. Перечень инженерных сетей:

а)место нахождения –  ул. Карбышева, 86, м/р. Гайва, Орджоникидзевский район, г.Пермь;

б) наименование основного средства –  сеть холодного водоснабжения;

в) вид прокладки –  проходной канал 127 мпк, непроходной канал – 42 мпк, подвал ж/д – 11м

г) характеристика – год постройки не установлен, материал сталь,  Д 150 мм;

д) общая протяженность сети холодного водоснабжения - 180 м;

е) сметная стоимость  работ -  649 869,16 руб.

### 3.2.Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту  сети холодного водоснабжения по ул. Карбышева, 86:

| Наименование объекта | Наименование работ | Кол-во | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети холодного водоснабжения – от т.А (ж/д Карбышева, 84/1) до существующего колодца через ж/д по ул. Карбышева, 86. | Передача объекта в работу |  |  |
|  | 1.Разработка грунтов | 300,76 м3 | 6 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 180 м | 4 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 180 м | 8 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 3 шт. | 0,5 |
|  | 5.Теплоизоляция трубопроводов | 180м | 1,5 |
|  | 6.Устройство гидроизоляции | 166,4м2 | 2 |
|  | 7.Благоустройство территории | 224 м2 | 2 |
|  | 8.Вывоз мусора | 97,8 т | 1 |
| Итого |  |  | 25 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

4. Сроки выполнения работ:  в течение  58  календарных дней с момента заключения контракта.

1 этап: в течение    18  календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2 этап: в течение  _15_календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

3 этап: в течение     25  календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту сетей горячего и

холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных   технических    документов:  ГОСТ  10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства», СНиП   3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;  СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»   и  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Изоляционные  работы  следует осуществлять  в  соответствии  с требованиями

СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора                                                                       Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта