Техническое задание

на оказание услуг по организации и проведению фестиваля творчества 
активистов ОТОС «Алло, мы ищем таланты»
на территории Мотовилихинского района

- Дата проведения: июль,  2009 г.

- Место проведения: по согласованию с заказчиком. Исполнитель предлагает 2-3 места проведения мероприятий в соответствии с представленной концепцией. Аренда места проведения за счёт исполнителя.

- Предоставление 3-х концепций мероприятий для рассмотрения и утверждения заказчику. Предоставление в соответствии с концепцией плана-сценария за 10 дней до начала проведения мероприятия и полного текстового сценария проведения фестиваля за 5 дней.

- Обеспечение работы  ведущей, профессиональных и любительских творческих коллективов, исполнителей.

- Своевременно известить  предполагаемых участников фестиваля и ознакомить их с положением.

- Для профессиональной оценки качества выступлений пригласить ведущих специалистов искусства и культуры г.Перми  не менее 5 человек.

- Техническое обеспечение каждого мероприятия (два комплекта аппаратуры мощностью не менее 1 кВт, микшерские пульты, усилители, ноутбук, дисководы CD, высококачественная фонограмма, радио микрофоны в количестве не менее 2 шт. Доставка аппаратуры за счёт исполнителя.

- Разработать критерии оценок исполнителей, и ознакомить с ними участников фестиваля.

- Обеспечение видео ряда при проведении мероприятия, подготовка и демонстрация слайд фильма при помощи проектора.

- Оформление фойе, зала и сцены места проведения мероприятий в соответствии с представленной концепцией шарами с гелием, декором, цветами.

- Предоставление текстового и финансового отчетов, не позднее 3-х дней после проведения мероприятия.

- Обязательное предоставление фотоматериалов с обязательным включением общих планов мероприятия (не менее 10 шт.) и видеоматериалов на электронном носителе.