Приложение

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту № 1

на капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения

1этап: замена тепловой изоляции тепловой сети больницы по ул. Мира,9;

2этап: тепловые сети и сети горячего водоснабжения от ТК-16 до ТК-20

по ул. Островского 81,81а,83,83а; ул. Мира,4,6;

Место нахождения: ул.Мира,4,6,9; ул.Островского,81,81а,83,83а,Свердловский район,г.Пермь

Общая протяженность тепловых сетей и сети горячего водоснабжения: 1427,24м

Общая сметная стоимость: 3 107 370,44 руб.

1этап: Замена тепловой изоляции тепловой сети больницы по ул. Мира,9.

1.1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – ул. Мира,9;п.Новые Ляды, район  Свердловский, г. Пермь;

б) наименование основного средства – тепловая сеть - лит.С;

в) вид прокладки – по опорам 142,62пм;

г) характеристика – год постройки 1966г.г.,Д50;100мм;

д ) общая протяженность сетей  285,24м;

е) сметная стоимость  работ  317 532,69 руб.

### 2.1. Основные технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту  по  замене тепловой изоляции тепловой сети больницы по ул. Мира,9.

| Наименование объекта | Наименование работ | Кол-во | Срок выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1этап: тепловые сети от т.1 до т.3,5,6 корпусов больницы по ул. Мира,9 | Передача объекта в работу |  | 1 |
|  | Расчистка территории от кустарников и мелколесья | 90м2 | 4 |
|  | Окраска металлических поверхностей трубопроводов | 80м2 | 6 |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | 7,53м3 | 15 |
|  | Вывоз мусора | 0,5т | 2 |
| Итого: |  |  | 28 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

2этап: Тепловые сети и сети горячего водоснабжения от ТК-16 до ТК-20 по ул. Островского,81,81а,83,83а; ул. Мира,4,6.

2.1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – ул. Мира,4,6;ул. Островского 81,81а,83,83а; п. Новые Ляды,

район  Свердловский, г. Пермь;

б) наименование основного средства – тепловая сеть - лит.С;  горячее водоснабжение-лит.Ст1;

в) вид прокладки – непроходной канал 285,5пм;

г) характеристика – год постройки 1960/63г.г., материал трубы с ППУ изоляцией, Д40-100мм;

д) общая протяженность сетей 1142м;

е) сметная стоимость  работ  __2 789 837,75__руб.

### 2.2. Основные технические характеристики работ:

### Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей и сети горячего водоснабжения   от ТК-16 до ТК-20 по ул. Островского, 81, 81а, 83, 83а;ул. Мира, 4, 6

| Наименование объекта | Наименование работ | Кол-во | Срок выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 2этап: тепловые сети и сети горячего водоснабжения от ТК-16 до ТК-20 до стен домов ул. Островского,81,81а,83,83а; ул. Мира,4,6; | Передача объекта в работу |  |  |
|  | Разработка грунтов | 339м3 | 8 |
|  | Демонтаж трубопроводов | 587м | 8 |
|  | Прокладка трубопроводов с использованием предварительно изолируемых труб с изоляцией ППУ в полиэтиленовой оболочке | 1142м | 14 |
|  | Прокладка трубопроводов стальных | 110м | 4 |
|  | Установка запорной арматуры | 12шт. | 2 |
|  | Установка компенсаторов | 6шт. | 1 |
|  | Устройство тепловой камеры | 1шт. | 5 |
|  | Устройство теплоизоляции | 2,63 | 3 |
|  | Благоустройство территории | 372м2 | 3 |
|  | Вывоз мусора | 35,5т | 2 |
| Итого: |  |  | 50 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ: 78 календарных дней с момента заключения контракта.

1этап: в течение 28  календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2этап: в течение  _50_календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При  производстве    работ  по  капитальному  ремонту   тепловой  сети и  сети  горячего

водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов: ТУ 400-24-578-92,400-24-578-95; ВСН 29-95;СНиП 12.01.-2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;  СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;СНиП 10-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; « Правила благоустройства на территории города Перми»;СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора

капитального и текущего ремонта                                            Г.В.Малыгина