Приложение

к документации об аукционе

Техническое задание по лоту  №5

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения МОУ «МСЧ № 6» по ул. Лобачевского, 26

1.Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – ул. Лобачевского,26; микрорайон  Молодежный, район Орджоникидзевский, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сети горячего  и холодного водоснабжения;

в) вид прокладки –  непроходной канал 247,66 мк;

г) характеристика – год постройки 1965г., материал сталь, Д 25,50,80мм;

д) общая протяженность  трубопроводов  743м;

е) общая сметная стоимость  работ  _2 294 496,19_ руб.

### 2. Технические характеристики работ:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего и холодного водоснабжения от ТК-85-1 до ТК-85-2; от ТК-85-3 до терапевтического корпуса; от ТК-85-1 до ТК-85-4; от ТК-85-4 до склада-гаража; от ТК-85-4 до ТК-85-5; на территории МОУ «МСЧ № 6» ул. Лобачевского,26 | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | Разработка грунтов | 667,8м3 | 7 |
|  | Демонтаж трубопроводов | 743м | 7 |
|  | Прокладка трубопроводов из стальных труб со сваркой стыков и установкой отводов | 743м | 20 |
|  | Установка запорной арматуры | 12шт | 3 |
|  | Теплоизоляция трубопроводов (включая тепловые сети) | 35,05м3 | 14 |
|  | Устройство гидроизоляции обмазочной битумной | 360,4м2 | 4 |
|  | Благоустройство территории | 268,8м2 | 3 |
|  | Вывоз мусора | 95,538т | 2 |
| Итого: |  |  | 65 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3. Сроки выполнения работ:

в течение __65_ календарных дней с момента заключения контракта.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту сетей горячего  и холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных   технических    документов:  ГОСТ  10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства на территории города Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»   и  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора

капитального и текущего ремонта                                          Г.В.Малыгина