## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУ "Содержание объектов инженерной инфраструктуры"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт теплотрассы от ТК-107 до здания детского сада №378 ул. Газонная, 1, капитальный ремонт 2009г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________228157,54 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________34496,93 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________336,15 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы.
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.003 | 9353.97 | 2127.03 | 7226.94 | 627.38 | 28.06 | 6.38 | 21.68 | 1.88 | 179.8 | 0.54 | 45.63 | 0.14
2 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.09 | 6564.37 | 142.49 | 6421.88 | 923.71 | 590.79 | 12.82 | 577.97 | 83.13 | 12.86 | 1.16 | 58.76 | 5.29
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.09 | 1706.32 | 1706.32 |  |  | 153.57 | 153.57 |  |  | 154 | 13.86
4 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (песок) | 100 м3 грунта | 0.099 | 941.64 | 941.64 |  |  | 93.22 | 93.22 |  |  | 88.5 | 8.76
5 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 9.9 | 70.55 |  |  |  | 698.45
6 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.0891 | 835.38 |  | 835.38 | 139.44 | 74.43 |  | 74.43 | 12.42 |  |  | 8.87 | 0.79
7 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.08 | 35.79 |  | 35.79 | 5.97 | 2.86 |  | 2.86 | 0.48 |  |  | 0.38 | 0.03
Раздел 2. Замена труб и каналов.
8 | ТЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 5 | 38.36 | 38.36 |  |  | 191.8 | 191.8 |  |  | 3.49 | 17.45
9 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.0136 | 225.95 | 225.95 |  |  | 3.07 | 3.07 |  |  | 19.1 | 0.26
10 | ТЕРр66-16-02 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.8 | 664.82 | 410.67 | 235.73 | 30.5 | 531.86 | 328.54 | 188.58 | 24.4 | 33.8 | 27.04 | 2.14 | 1.71
11 | ТЕРр66-26-02 | Демонтаж задвижек диаметром до: 100 мм | 1 задвижка | 2 | 21.76 | 14.02 | 7.74 |  | 43.52 | 28.04 | 15.48 |  | 1.14 | 2.28 | 0.1 | 0.2
12 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0.5 | 655.56 | 83.76 | 32.33 | 5.66 | 327.78 | 41.88 | 16.17 | 2.83 | 7.08 | 3.54 | 0.36 | 0.18
13 | ТЕРр66-04-01 | Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы | 1 шт. | 13 | 17.96 | 6.84 | 7.55 | 0.63 | 233.48 | 88.92 | 98.15 | 8.19 | 0.6 | 7.8 | 0.08 | 1.04
14 | СЦМ-441-1103-201 | Подушки опорные железобетонные марка ОП 1 | шт. | 13 | 18.04 |  |  |  | 234.52
15 | ТЕР24-01-002-02 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 70 мм | 1 км трубопроводов | 0.08 | 62698.59 | 6444.96 | 12714.65 | 1135.66 | 5015.89 | 515.6 | 1017.17 | 90.85 | 464 | 37.12 | 77.03 | 6.16
16 | СЦМ-103-0144 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -80.8 | 38.95 |  |  |  | -3147.16
17 | СЦМ-103-0373 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 80.8 | 50.58 |  |  |  | 4086.86
18 | ТЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (гильзы) | 1 км трубопровода | 0.002 | 64012.76 | 5189.1 | 3891.45 | 751.83 | 128.03 | 10.38 | 7.78 | 1.5 | 353 | 0.71 | 31.47 | 0.06
19 | СЦМ-103-0160 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -2.008 | 53.92 |  |  |  | -108.27
20 | СЦМ-300-1591 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100мм | м | 2.008 | 80.92 |  |  |  | 162.49
21 | ТЕРр52-15-01 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. | 0.02 | 1458.95 | 803.05 | 0.77 |  | 29.18 | 16.06 | 0.02 |  | 64.45 | 1.29 | 0.01
22 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы д 75*3,5мм) | 1 т фасонных частей | 0,0072 0,0012*6 | 30078.52 | 5561.74 | 10602.12 | 1896.08 | 216.57 | 40.04 | 76.34 | 13.65 | 353.8 | 2.55 | 105.35 | 0.76
23 |  | Отводы 75*3,5мм | шт | 6 | 66.82 |  |  |  | 400.92
24 | ТЕР22-03-014-02 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 4 | 102.94 | 8.33 | 35.4 | 6.43 | 411.76 | 33.32 | 141.6 | 25.72 | 0.53 | 2.12 | 0.31 | 1.24
25 | ТЕР24-01-032-02 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | 1258.85 | 42.83 | 122.48 | 12.27 | 2517.7 | 85.66 | 244.96 | 24.54 | 3.04 | 6.08 | 0.78 | 1.56
26 | ТЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 4 | 14.82 | 13.82 |  |  | 59.28 | 55.28 |  |  | 1.07 | 4.28
27 | СЦМ-300-9232-204 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 32 мм | шт. | 4 | 82.33 |  |  |  | 329.32
28 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.144 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 43.84 | 11.55 | 1.42 | 0.02 | 5.31 | 0.76 | 0.02
29 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.144 | 543.34 | 74.42 | 25.32 | 0.28 | 78.24 | 10.72 | 3.65 | 0.04 | 5.76 | 0.83 | 0.06 | 0.01
30 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 1.36 | 790.43 | 261.83 | 43.99 |  | 1074.98 | 356.09 | 59.83 |  | 18.85 | 25.64 | 0.55 | 0.75
31 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 1.686 | 390.89 |  |  |  | 659.04
32 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.4 | 2061.05 | 393.35 | 45.91 |  | 824.42 | 157.34 | 18.36 |  | 31.98 | 12.79 | 0.47 | 0.19
33 | ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.54 | 6920.37 | 1440.09 | 5392.64 | 727.37 | 3737 | 777.65 | 2912.03 | 392.78 | 107.63 | 58.12 | 53.17 | 28.71
34 | СЦМ-445-3120-337 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8д-8 | шт. | 4 | 248.11 |  |  |  | 992.44
35 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция плит перекрытия обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.56 | 905.09 | 286.84 | 73.11 |  | 506.85 | 160.63 | 40.94 |  | 21.2 | 11.87 | 0.2 | 0.11
36 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция плит перекрытия оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.48 | 2106 | 173.75 | 95.47 |  | 1010.88 | 83.4 | 45.83 |  | 14.3 | 6.86 | 0.55 | 0.26
37 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.2 | 2393.82 | 869.93 | 33.99 |  | 478.76 | 173.99 | 6.8 |  | 75.58 | 15.12 | 0.43 | 0.09
Раздел 3. Благоустройство.
38 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0.002 | 41928.13 | 432.94 | 5443.53 | 779.2 | 83.86 | 0.87 | 10.89 | 1.56 | 37.29 | 0.07 | 49.92 | 0.1
39 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.004 | 2481.37 | 179.21 | 2263.66 | 239.81 | 9.93 | 0.72 | 9.05 | 0.96 | 15.72 | 0.06 | 14.81 | 0.06
40 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.4 | 74.92 |  |  |  | 29.97
41 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0.002 | 41928.13 | 432.94 | 5443.53 | 779.2 | 83.86 | 0.87 | 10.89 | 1.56 | 37.29 | 0.07 | 49.92 | 0.1
42 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=5; ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5; ТЗ=5; ТЗМ=5 | 1000 м2 основания | -0.002 | 12317.7 |  | 1265 | 188.8 | -24.64 |  | -2.53 | -0.38 |  |  | 12.55 | -0.02
43 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.002 | 43454.23 | 523.94 | 2445.24 | 307.63 | 86.91 | 1.05 | 4.89 | 0.62 | 38.3 | 0.08 | 19.12 | 0.04
44 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0.002 | 10096.08 | 2.46 | 0.48 |  | 20.19 |  |  |  | 0.18
45 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.58 | 2324.95 | 451.6 |  |  | 1348.47 | 261.93 |  |  | 40 | 23.2
Раздел 4. Перевозки.
46 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.5 | 1.78 |  |  |  | 0.89
47 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 0.5 | 22.04 |  | 22.04 |  | 11.02 |  | 11.02
48 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 0.5 | 2.52 |  |  |  | 1.26
49 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: б/у асфальт | за т груза | 0,8 2*0,2*2 | 1.78 |  |  |  | 1.42
50 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 (б/у асфальт) | 1 т | 0.8 | 22.04 |  | 22.04 |  | 17.63 |  | 17.63
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 24387.2 | 3701.39 | 5633.89 | 686.75 |  | 292.31 |  | 49.56
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 55678.25 | 29098.13 | 26451.76 | 5398.8 |  | 336.15 |  | 49.56
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15% (Поз. 1, 38-39, 41-44, 2, 6-7, 3-4, 8-9, 11, 10, 13-14, 12, 35-36, 15, 18, 22, 24-26, 21, 28-30, 32-33, 37, 45) | [8 empty] | 1395.99 | 555.21 | 840.79 | 103.01 |  | 43.8465
Коэффициенты пересчета в текущие цены ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=0 (Поз. 1, 38-39, 41-44, 40, 2, 6-7, 3-5, 8-9, 11, 10, 13-14, 12, 35-36, 15, 18, 22, 24-26, 16-17, 19-20, 23, 27, 21, 28-30, 32, 31, 33-34, 37, 45) | [8 empty] | 29770.27 | 24841.52 | 19977.1 | 4609.04
Коэффициент пересчета в текущие цены для перевозок ПЗ=4,873 (Поз. 46, 48-49, 47, 50) | [8 empty] | 124.79
Накладные расходы | [8 empty] | 37355.7
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 1752,41) (Поз. 8-9, 11) | [8 empty] | 1218.98
80%*0,94 ФОТ (от 1940,13) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 1458.98
90%*0,94 ФОТ (от 175,55) (Поз. 28-29) | [8 empty] | 148.52
93%*0,94 ФОТ (от 126,26) (Поз. 21) | [8 empty] | 110.38
95%*0,94 ФОТ (от 855,66) (Поз. 2, 6-7) | [8 empty] | 764.1
100%*0,94 ФОТ (от 4036,25) (Поз. 30, 32) | [8 empty] | 3794.08
108%*0,94 ФОТ (от 3538,04) (Поз. 10, 13-14) | [8 empty] | 3591.82
110%*0,94 ФОТ (от 1367,82) (Поз. 37) | [8 empty] | 1414.33
115%*0,94 ФОТ (от 2059,14) (Поз. 45) | [8 empty] | 2225.93
122%*0,94 ФОТ (от 2269,9) (Поз. 12, 35-36) | [8 empty] | 2603.12
130%*0,94 ФОТ (от 16249,3) (Поз. 15, 18, 22, 24-26, 33) | [8 empty] | 19856.65
142%*0,94 ФОТ (от 126,47) (Поз. 1, 38-39, 41-44) | [8 empty] | 168.81
Сметная прибыль | [8 empty] | 23003.05
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 1940,13) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 742.1
50% ФОТ (от 1752,41) (Поз. 8-9, 11) | [8 empty] | 876.21
50%*0,85 ФОТ (от 855,66) (Поз. 2, 6-7) | [8 empty] | 363.66
68% ФОТ (от 3538,04) (Поз. 10, 13-14) | [8 empty] | 2405.87
70%*0,85 ФОТ (от 5579,62) (Поз. 28-30, 32, 37) | [8 empty] | 3319.87
75% ФОТ (от 126,26) (Поз. 21) | [8 empty] | 94.7
80%*0,85 ФОТ (от 2269,9) (Поз. 12, 35-36) | [8 empty] | 1543.53
85%*0,85 ФОТ (от 9201,25) (Поз. 33) | [8 empty] | 6647.9
89%*0,85 ФОТ (от 7048,05) (Поз. 15, 18, 22, 24-26) | [8 empty] | 5331.85
90%*0,85 ФОТ (от 2059,14) (Поз. 45) | [8 empty] | 1575.24
95%*0,85 ФОТ (от 126,47) (Поз. 1, 38-39, 41-44) | [8 empty] | 102.12
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 116037 |  |  |  |  | 336.15 |  | 49.56
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 26451.76
ФОТ | [8 empty] | 34496.93
Накладные расходы | [8 empty] | 37355.7
Сметная прибыль | [8 empty] | 23003.05
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2320.74
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 118357.74
Стоимость материалов | [8 empty] | 74996.11
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 193353.85
НДС 18% | [8 empty] | 34803.69
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 228157.54 |  |  |  |  | 336.15 |  | 49.56
Составил Березовская Л.М.
Проверил Гущина Т.И.