Приложение

к документации об аукционе

Техническое задание по Лоту №3

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего и холодного   водоснабжения.

1 этап – от жилого дома по адресу ул. Гашкова, 41а через ТК 1-2-2, через ТК 1-2-3 до жилого дома по адресу ул. Гашкова, 45/1;

2 этап – в подвале жилого дома по адресу ул. Гашкова, 26\ 2,3 (от т. 27а до т. 30);

3 этап – в подвале жилого дома по адресу ул. Целинная, 31\3 (от т.85 до т.86).

Место нахождения: ул.Гашкова, 41а, ул. Гашкова, 45\1, ул. Гашкова, 26\2,3, Целинная 31\3, м\р. Вышка-2, Мотовилихинский район, г.Пермь;

Общая протяженность сети горячего и холодного водоснабжения: 154,24 м.

Общая сметная стоимость работ: 758 023,58  руб.

1 этап: Сеть холодного водоснабжения – от ж\д. по адресу ул. Гашкова, 41а через ТК 1-2-2, через ТК 1-2-3 до ж\д. по адресу ул. Гашкова, 45\1.

1 .1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –  от ж\д.  ул. Гашкова, 41а  до ж\д.  ул. Гашкова, 45\1, м\р. Вышка-2, Мотовилихинский район, г.Пермь;

б) наименование основного средства – сеть холодного водоснабжения;

в) вид прокладки – непроходной канал  40 мпк;

г) характеристика – год постройки 1988 г., материал сталь, Д 159 мм;

д) общая протяженность сети холодного водоснабжения  40 м;

е) сметная стоимость  работ   141 392,74 руб.

### 1.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ  по  капитальному   ремонту   сети   холодного водоснабжения от  ж\д.

ул. Гашкова, 41а через ТК 1-2-2, через ТК 1-2-3  до ж\д.  ул. Гашкова, 45\1:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть холодного водоснабжения – от ж\д. ул. Гашкова, 41а через ТК 1-2-2, через ТК 1-2-3 до ж\д. ул. Гашкова, 45\1; | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | 1. Разработка грунтов | 55 м3 | 2 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 40 м | 1 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 40 м | 3 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 2 шт. | 1 |
|  | 5.Теплоизоляция трубопроводов | 1,64 м3 | 1 |
|  | 6.Устройство гидроизоляции | 34,34 м2 | 1 |
|  | 7.Благоустройство территории | 50 м2 | 2 |
|  | 8. Вывоз мусора | 14,6 т | 2 |
| Итого: |  |  | 18 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

2этап: Транзит по подвалу сети холодного водоснабжения ж\дома ул. Гашкова, 26\2,3 (от т. 27а до т.30).

2.1 . Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –  подвал ж\д  ул. Гашкова, 26\2,3, м\р Вышка-2, Мотовилихинский район, г.Пермь;

б) наименование основного средства –  сети холодного водоснабжения;

в) вид прокладки – транзит по подвалу  протяженностью 103,24 м;

г) характеристика – год постройки 1983г., материал сталь, Д 159 мм, Д 108 мм;

д) общая протяженность сети холодного водоснабжения:  103,24 м;

е) сметная стоимость  работ  337 622,52 руб.

### 2.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту  сети холодного водоснабжения (транзит по подвалу) – ж\д  ул. Гашкова, 26\2,3 (от т. 27а до т.30):

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть холодного водоснабжения (транзит по подвалу) – ж\д ул. Гашкова, 26\2,3 (от т. 27а до т.30) | Передача объекта в работу |  |  |
|  | 1.Демонтаж трубопроводов | 103,24 м | 2 |
|  | 2.Прокладка трубопроводов | 103,24 м | 5,5 |
|  | 3.Установка запорной арматуры | 2 шт. | 0,5 |
|  | 4.Теплоизоляция трубопроводов | 0,5 м3 | 2 |
|  | 5.Вывоз мусора | 2,7 т | 1 |
| Итого |  |  | 14 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3 этап: Транзит по подвалу сетей горячего и холодного водоснабжения ж\д                                ул. Целинная 31\3 (от т.85 до т.86).

3.1. Перечень инженерных сетей:

а)место нахождения – ул. Целинная 31\3, м\р. Вышка-2, Мотовилихинский район, г.Пермь;

б) наименование основного средства –  сети горячего и холодного водоснабжения;

в) вид прокладки –  транзит по подвалу  протяженностью 32пм;

г) характеристика – год постройки 1984г., материал полипропилен,  Д 110 мм, 90 мм ;

д) общая протяженность сетей горячего и холодного водоснабжения - 96 м;

е) сметная стоимость  работ – 279 008,32 руб.

### 3.2.Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего и холодного водоснабжения (транзит по подвалу)  – ж\д по адресу ул. Целинная 31\3 (от т.85 до т.86)

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети горячего и холодного водоснабжения (транзит по подвалу) – ж\д по адресу ул. Целинная 31\3 (от т.85 до т.86) | Передача объекта в работу |  |  |
|  | 1.Демонтаж трубопроводов | 96 м | 3 |
|  | 2.Прокладка трубопроводов | 96 м | 6 |
|  | 3.Теплоизоляция трубопроводов |  | 2 |
|  | 4.Вывоз мусора | 0,85т | 1 |
| Итого: |  |  | 10 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

4. Сроки выполнения работ:

в течение  _42_ календарных дней с момента заключения контракта.

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту сетей горячего  и холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных   технических    документов:  ГОСТ  10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства на территории города Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»   и  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора                                                                       Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта