Приложение

к документации об аукционе

Техническое задание по Лоту №4

на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети, сетей горячего и  холодного   водоснабжения

от ЦТП – 1 до здания МОУ ДОД «ДЮЦ им. В.Соломина» ул.Гашкова,27б.

1.Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –  ул. Гашкова,27б, м/р Вышка-2, район Мотовилихинский, г. Пермь;

б) наименование основного средства – тепловая сеть литер Ст; сети горячего водоснабжения  литер Св; сети  холодного водоснабжения литер Ст2;

в) вид прокладки – непроходной канал 59,37пм; воздушная прокладка 16,5пм;

г) характеристика – год постройки 1985г., материал трубы с ППУ изоляцией Д 57мм,Д 32мм;

д) общая протяженность тепловой сети, сетей горячего и холодного водоснабжения  219,49 м;

е) сметная стоимость  работ _660 870,03_ руб.

### 2.Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети, сетей горячего и холодного водоснабжения от ЦТП – 1 до здания МОУ ДОД «ДЮЦ им. В.Соломина» ул.Гашкова, 27б :

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть, ГВС,ХВС от ЦТП – 1 до здания МОУ ДОД «ДЮЦ им.В.Соломина» ул.Гашкова,27б | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | 1. Земляные работы | 223,75м3 | 4 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 219,49м | 3 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов с использованием предварительно изолируемых труб с изоляцией ППУ в полиэтиленовой оболочке | 219,49м | 13 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 4шт | 0,5 |
|  | 5.Теплоизоляция трубопроводов | 1,75м3 | 3 |
|  | 6.Устройство гидроизоляции плит перекрытия | 148,4м2 | 1,5 |
|  | 7.Благоустройство территории | 105м2 | 3 |
|  | 8.Вывоз мусора | 32,5т | 2 |
| Итого: |  |  | 35 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

4. Сроки выполнения работ:

в течение _35_ календарных дней с момента заключения контракта.

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При  производстве    работ  по  капитальному  ремонту тепловой  сети и  сетей горячего

и холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых  актов    РФ   и   нормативных   технических    документов : ТУ 400-24-578-92;  ТУ 400-24-578-95;                            ВСН 29-95;СНиП 12.01.-2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;  СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;СНиП 10-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; « Правила благоустройства на территории города Перми»;СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора                                                                       Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта