## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУ "СОИИ"
| _____________________________ | [11 empty] | _____________ К.В.Нецветаев
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУ "СОИИ"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт тепловой сети, сетей горячего и холодного водоснабжения от ЦТП-1
до здания МОУ ДОД "ДЮЦ им. В.Соломина" ул. Гашкова, 27б,м/р Вышка-2,Мотовилихинский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________660870,03 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________87484,46 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________908,26 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы.
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0.0518 | 9353.97 | 2127.03 | 7226.94 | 627.38 | 484.54 | 110.18 | 374.36 | 32.5 | 179.8 | 9.31 | 45.63 | 2.36
2 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.0575 | 681.72 | 146.48 | 535.24 | 55.8 | 39.2 | 8.42 | 30.78 | 3.21 | 13.22 | 0.76 | 3.79 | 0.22
3 | ТЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.21375 | 6564.37 | 142.49 | 6421.88 | 923.71 | 1403.13 | 30.46 | 1372.67 | 197.44 | 12.86 | 2.75 | 58.76 | 12.56
4 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.2125 | 1706.32 | 1706.32 |  |  | 362.59 | 362.59 |  |  | 154 | 32.73
5 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (ПГС) | 100 м3 грунта | 0.1425 | 941.64 | 941.64 |  |  | 134.18 | 134.18 |  |  | 88.5 | 12.61
6 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 14.25 | 74.92 |  |  |  | 1067.61
7 | ТЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.235 | 835.38 |  | 835.38 | 139.44 | 196.31 |  | 196.31 | 32.77 |  |  | 8.87 | 2.08
8 | ТЕР01-01-036-01 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0.1475 | 35.79 |  | 35.79 | 5.97 | 5.28 |  | 5.28 | 0.88 |  |  | 0.38 | 0.06
Раздел 2. Замена трубопроводов.
9 | ТЕРр66-12-01 | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки: до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 16 | 38.36 | 38.36 |  |  | 613.76 | 613.76 |  |  | 3.49 | 55.84
10 | ТЕРр66-24-02 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.858 | 225.95 | 225.95 |  |  | 193.87 | 193.87 |  |  | 19.1 | 16.39
11 | ТЕРр66-16-01 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 1,5349 0,3475+1,1874 | 489.15 | 272.16 | 205.07 | 26.25 | 750.8 | 417.74 | 314.76 | 40.29 | 22.4 | 34.38 | 1.87 | 2.87
12 | ТЕРр66-26-01 | Демонтаж задвижек диаметром до: 50 мм (50мм, 32мм) | 1 задвижка | 4 2+2 | 15.24 | 7.5 | 7.74 |  | 60.96 | 30 | 30.96 |  | 0.61 | 2.44 | 0.1 | 0.4
13 | ТЕР24-01-001-01 | Разборка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115 гр.С, диаметр труб: 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 км трубопровода | 0,066 0,033+0,033 | 11015.2 | 3498.86 | 7516.34 | 664.24 | 727 | 230.92 | 496.08 | 43.84 | 258.6 | 17.07 | 45.294 | 2.99
14 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 3 | 971.82 | 403.45 | 31.62 | 6.29 | 2915.46 | 1210.35 | 94.86 | 18.87 | 35.39 | 106.17 | 0.43 | 1.29
15 | ТЕР07-05-001-01 (прим) | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (доп. опоры) | 100 шт. сборных конструкций | 0.06 | 3385.86 | 658.39 | 2109.93 | 245.18 | 203.15 | 39.5 | 126.6 | 14.71 | 52.84 | 3.17 | 21.48 | 1.29
16 | СЦМ-403-0003-7 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 9.4.6-Т ( 880 х 400 х 580 мм ), объемом 0,195 м3 | шт | 6 | 106 |  |  |  | 636
17 | ТЕР24-01-004-01 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.033 | 53219.29 | 6000.48 | 10800.16 | 1049.53 | 1756.24 | 198.02 | 356.41 | 34.63 | 432 | 14.26 | 71.85 | 2.37
18 | ТЕР24-01-002-01 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопроводов | 0.03475 | 54418.35 | 6139.38 | 12579.59 | 1107.06 | 1891.04 | 213.34 | 437.14 | 38.47 | 442 | 15.36 | 75.49 | 2.62
19 | СЦМ-103-0139 | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -68,43 -35,1-33,33 | 31.31 |  |  |  | -2142.54
20 | СЦМ-300-1589 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50мм | м | 68.43 | 53.18 |  |  |  | 3639.11
21 | ТЕР22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы д=50мм ) | 1 т фасонных частей | 0,0036 0,0006*6 | 30078.52 | 5561.74 | 10602.12 | 1896.08 | 108.28 | 20.02 | 38.17 | 6.83 | 353.8 | 1.27 | 105.35 | 0.38
22 |  | Отводы Дн=57мм толщина стенки 4мм | шт | 6
23 | ТЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм | 1 фланец | 4 | 71.16 | 5.82 | 25.28 | 4.6 | 284.64 | 23.28 | 101.12 | 18.4 | 0.37 | 1.48 | 0.21 | 0.84
24 | ТЕР24-01-032-01 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | 869.31 | 26.77 | 75.57 | 7.6 | 1738.62 | 53.54 | 151.14 | 15.2 | 1.9 | 3.8 | 0.49 | 0.98
25 | ТЕР24-01-004-01(прим) | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 32 мм | 1 км трубопровода | 0.033 | 53219.29 | 6000.48 | 10800.16 | 1049.53 | 1756.24 | 198.02 | 356.41 | 34.63 | 432 | 14.26 | 71.85 | 2.37
26 | ТЕР24-01-002-01 (прим) | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 32 мм | 1 км трубопроводов | 0.11874 | 54418.35 | 6139.38 | 12579.59 | 1107.06 | 6461.63 | 728.99 | 1493.7 | 131.45 | 442 | 52.48 | 75.49 | 8.96
27 | СЦМ-103-0139 | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -119.9 | 31.31 |  |  |  | -3754.07
28 | СЦМ-103-0347 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 153,23 119,9+33,33 | 22.68 |  |  |  | 3475.26
29 | ТЕР22-03-001-05 (прим) | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отводы д= 32мм) | 1 т фасонных частей | 0,0024 0,0003*8 | 30078.52 | 5561.74 | 10602.12 | 1896.08 | 72.19 | 13.35 | 25.45 | 4.55 | 353.8 | 0.85 | 105.35 | 0.25
30 |  | Отводы Ду=32*3,2мм | шт | 8
31 | ТЕР22-03-014-01 (прим) | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 32 мм | 1 фланец | 4 | 71.16 | 5.82 | 25.28 | 4.6 | 284.64 | 23.28 | 101.12 | 18.4 | 0.37 | 1.48 | 0.21 | 0.84
32 | СЦМ-300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром мм: 50 | шт | -4 | 38.84 |  |  |  | -155.36
33 | СЦМ-300-0981 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 32 | шт | 4 | 31.08 |  |  |  | 124.32
34 | ТЕР24-01-032-01(прим) | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 32 мм | 1 комплект задвижек или клапана | 2 | 869.31 | 26.77 | 75.57 | 7.6 | 1738.62 | 53.54 | 151.14 | 15.2 | 1.9 | 3.8 | 0.49 | 0.98
35 | СЦМ-300-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем для воды и газа давлением 1МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт | -2 | 762.56 |  |  |  | -1525.12
36 | СЦМ-300-1268-2 | Вентили фланцевые диаметром 32 мм 15кч19п | шт | 2 | 84.86 |  |  |  | 169.72
37 | ТЕР24-01-033-02 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм (спускники) | 1 шт. | 4 | 14.82 | 13.82 |  |  | 59.28 | 55.28 |  |  | 1.07 | 4.28
38 | СЦМ-300-9232-202 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 20 мм | шт. | 2 | 26.39 |  |  |  | 52.78
39 | СЦМ-300-9232-204 | Краны стальные шаровые проходные на воду и пар (Т-150 град.С), марка 11б27п1, диаметр 32 мм | шт. | 2 | 82.33 |  |  |  | 164.66
40 | ТЕР22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (гильзы) | 1 км трубопровода | 0.004 | 38581.79 | 4674.6 | 2007.66 | 376.27 | 154.33 | 18.7 | 8.03 | 1.51 | 318 | 1.27 | 18.69 | 0.07
41 | СЦМ-103-0139 | Трубы электросварные стальные е прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -4.016 | 31.31 |  |  |  | -125.74
42 | СЦМ-300-1589 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50мм | м | 4.016 | 53.18 |  |  |  | 213.57
43 | ТЕР22-01-011-02 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (гильзы) | 1 км трубопровода | 0.004 | 49222.26 | 5071.5 | 2366.66 | 462.84 | 196.89 | 20.29 | 9.47 | 1.85 | 345 | 1.38 | 23.61 | 0.09
44 | СЦМ-103-0148 | Трубы электросварные стальные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3.5 мм | м | -4.016 | 40.99 |  |  |  | -164.62
45 | СЦМ-300-1590 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80мм | м | 4.016 | 66.57 |  |  |  | 267.35
46 | ТЕРр52-15-01 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 100 шт. | 0.08 | 1458.95 | 803.05 | 0.77 |  | 116.72 | 64.24 | 0.06 |  | 64.45 | 5.16 | 0.01
47 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28 | 304.42 | 80.23 | 9.86 | 0.14 | 85.24 | 22.46 | 2.76 | 0.04 | 5.31 | 1.49 | 0.02 | 0.01
48 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28 | 543.34 | 74.42 | 25.32 | 0.28 | 152.14 | 20.84 | 7.09 | 0.08 | 5.76 | 1.61 | 0.06 | 0.02
49 | ТЕР26-01-010-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | 1 м3 изоляции | 1.75 | 790.43 | 261.83 | 43.99 |  | 1383.25 | 458.2 | 76.98 |  | 18.85 | 32.99 | 0.55 | 0.96
50 | СЦМ-104-9132-3 | Материал теплоизоляционный (Isover) | м3 | 2.17 | 390.89 |  |  |  | 848.23
51 | ТЕР26-01-054-01 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.56 | 2061.05 | 393.35 | 45.91 |  | 1154.19 | 220.28 | 25.71 |  | 31.98 | 17.91 | 0.47 | 0.26
52 | ТЕР26-01-052-01 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.31 | 6313.55 | 1450.15 | 69.18 |  | 1957.2 | 449.55 | 21.45 |  | 107.18 | 33.23 | 0.7 | 0.22
53 | СЦМ-104-9212 | Стеклопластик рулонный, шириной 50 мм | м2 | 35.96 | 15.38 |  |  |  | 553.06
54 | ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.76 | 6920.37 | 1440.09 | 5392.64 | 727.37 | 5259.48 | 1094.47 | 4098.41 | 552.8 | 107.63 | 81.8 | 53.17 | 40.41
55 | СЦМ-445-3120-337 | Плиты железобетонные перекрытий каналов серия 3.006.1-2/87, марка П8д-8 | шт. | 76 | 248.11 |  |  |  | 18856.36
56 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция плит перекрытия обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.8 | 905.09 | 286.84 | 73.11 |  | 724.07 | 229.47 | 58.49 |  | 21.2 | 16.96 | 0.2 | 0.16
57 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция плит перекрытия оклеечная в 1 слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.684 | 2106 | 173.75 | 95.47 |  | 1440.5 | 118.85 | 65.3 |  | 14.3 | 9.78 | 0.55 | 0.38
58 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1.6 | 2393.82 | 869.93 | 33.99 |  | 3830.11 | 1391.89 | 54.38 |  | 75.58 | 120.93 | 0.43 | 0.69
Раздел 3. Благоустройство.
59 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,116 0,58*0,2 | 2481.37 | 179.21 | 2263.66 | 239.81 | 287.84 | 20.79 | 262.58 | 27.82 | 15.72 | 1.82 | 14.81 | 1.72
60 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 11.6 | 74.92 |  |  |  | 869.07
61 | ТЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0.058 | 41928.13 | 432.94 | 5443.53 | 779.2 | 2431.83 | 25.11 | 315.72 | 45.19 | 37.29 | 2.16 | 49.92 | 2.9
62 | ТЕР27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; ТЗ=3; ТЗМ=3 | 1000 м2 основания | -0.058 | 7390.62 |  | 759 | 113.28 | -428.66 |  | -44.02 | -6.57 |  |  | 7.53 | -0.44
63 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.058 | 1988.03 |  | 48.44 | 10.38 | 115.31 |  | 2.81 | 0.6 |  |  | 0.66 | 0.04
64 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.058 | 43454.23 | 523.94 | 2445.24 | 307.63 | 2520.35 | 30.39 | 141.82 | 17.84 | 38.3 | 2.22 | 19.12 | 1.11
65 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.058 | 1988.03 |  | 48.44 | 10.38 | 115.31 |  | 2.81 | 0.6 |  |  | 0.66 | 0.04
66 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8; ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8; ТЗ=8; ТЗМ=8 | 1000 м2 покрытия | 0.058 | 40384.32 | 9.84 | 1.92 |  | 2342.29 | 0.57 | 0.11 |  | 0.72 | 0.04
67 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.05 | 10791 | 916 | 78.84 | 10.69 | 539.55 | 45.8 | 3.94 | 0.53 | 76.08 | 3.8 | 0.72 | 0.04
68 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.05 | 2324.95 | 451.6 |  |  | 2441.2 | 474.18 |  |  | 40 | 42
69 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.05 | 549.62 | 72.12 | 322.44 | 37.48 | 577.1 | 75.73 | 338.56 | 39.35 | 5.99 | 6.29 | 2.74 | 2.88
Раздел 4. Перевозки.
70 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 32.5 | 1.78 |  |  |  | 57.85
71 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 32.5 | 22.04 |  | 22.04 |  | 716.3 |  | 716.3
72 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 32.5 | 2.52 |  |  |  | 81.9
73 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: б/у асфальт | за т груза | 20,72 2*0,2*51,8 | 1.78 |  |  |  | 36.88
74 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 (б/у асфальт) | 1 т | 20.72 | 22.04 |  | 22.04 |  | 456.67 |  | 456.67
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 76057.14 | 9744.44 | 12879.89 | 1383.91 |  | 789.78 |  | 98.27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 138187.31 | 76605.03 | 56178.65 | 10879.43 |  | 908.26 |  | 98.27
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15% (Поз. 1-2, 59-67, 3, 7-8, 4-5, 9-10, 12, 11, 13, 17-18, 21, 23-26, 29, 31, 34, 37, 40, 43, 14-15, 46-49, 51-52, 54, 56-58, 68-69) | [8 empty] | 3217.72 | 1461.67 | 1756.04 | 207.59 |  | 118.467
Коэффициенты пересчета в текущие цены ОЗП=6,836; ЭМ-ЗПМ=3,717; ЗПМ=6,836; МАТ=0 (Поз. 1-2, 59-67, 3, 7-8, 4-6, 9-10, 12, 11, 13, 17-18, 21, 23-26, 29, 31, 34, 37, 40, 43, 19-20, 22, 27-28, 30, 32-33, 35-36, 38-39, 41-42, 44-45, 14-16, 46-49, 51-52, 50, 53-58, 68-69) | [8 empty] | 53685.45 | 65398.92 | 41542.72 | 9287.94
Коэффициент пересчета в текущие цены для перевозок ПЗ=4,873 (Поз. 70, 72-73, 71, 74) | [8 empty] | 5227
Накладные расходы | [8 empty] | 90887.41
В том числе, справочно:
74%*0,94 ФОТ (от 6584,91) (Поз. 9-10, 12) | [8 empty] | 4580.46
80%*0,94 ФОТ (от 3905,34) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 2936.82
86%*0,94 ФОТ (от 9663,37) (Поз. 14) | [8 empty] | 7811.87
90%*0,94 ФОТ (от 341,39) (Поз. 47-48) | [8 empty] | 288.82
93%*0,94 ФОТ (от 505,04) (Поз. 46) | [8 empty] | 441.51
95%*0,94 ФОТ (от 2056,14) (Поз. 3, 7-8) | [8 empty] | 1836.13
100%*0,94 ФОТ (от 8867,86) (Поз. 49, 51-52) | [8 empty] | 8335.79
108%*0,94 ФОТ (от 3600,72) (Поз. 11) | [8 empty] | 3655.45
110%*0,94 ФОТ (от 10942,18) (Поз. 58) | [8 empty] | 11314.21
115%*0,94 ФОТ (от 4632,42) (Поз. 68-69) | [8 empty] | 5007.65
122%*0,94 ФОТ (от 2738,3) (Поз. 56-57) | [8 empty] | 3140.28
130%*0,94 ФОТ (от 30367,01) (Поз. 13, 17-18, 21, 23-26, 29, 31, 34, 37, 40, 43, 54) | [8 empty] | 37108.48
142%*0,94 ФОТ (от 2853,55) (Поз. 1-2, 59-67) | [8 empty] | 3808.92
155%*0,94 ФОТ (от 426,23) (Поз. 15) | [8 empty] | 621.02
Сметная прибыль | [8 empty] | 57846.58
В том числе, справочно:
45%*0,85 ФОТ (от 3905,34) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 1493.79
50% ФОТ (от 6584,91) (Поз. 9-10, 12) | [8 empty] | 3292.46
50%*0,85 ФОТ (от 2056,14) (Поз. 3, 7-8) | [8 empty] | 873.86
68% ФОТ (от 3600,72) (Поз. 11) | [8 empty] | 2448.49
70% ФОТ (от 9663,37) (Поз. 14) | [8 empty] | 6764.36
70%*0,85 ФОТ (от 20151,43) (Поз. 47-49, 51-52, 58) | [8 empty] | 11990.11
75% ФОТ (от 505,04) (Поз. 46) | [8 empty] | 378.78
80%*0,85 ФОТ (от 2738,3) (Поз. 56-57) | [8 empty] | 1862.04
85%*0,85 ФОТ (от 12949,84) (Поз. 54) | [8 empty] | 9356.26
89%*0,85 ФОТ (от 17417,17) (Поз. 13, 17-18, 21, 23-26, 29, 31, 34, 37, 40, 43) | [8 empty] | 13176.09
90%*0,85 ФОТ (от 4632,42) (Поз. 68-69) | [8 empty] | 3543.8
95%*0,85 ФОТ (от 2853,55) (Поз. 1-2, 59-67) | [8 empty] | 2304.24
100%*0,85 ФОТ (от 426,23) (Поз. 15) | [8 empty] | 362.3
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 286921.3 |  |  |  |  | 908.26 |  | 98.27
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 56178.65
ФОТ | [8 empty] | 87484.46
Накладные расходы | [8 empty] | 90887.41
Сметная прибыль | [8 empty] | 57846.58
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 5738.43
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 292659.73
Стоимость материалов | [8 empty] | 267399.62
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 560059.35
НДС 18% | [8 empty] | 100810.68
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 660870.03 |  |  |  |  | 908.26 |  | 98.27
Составил Березовская Л.М.
Проверил Гущина Т.И.