Приложение

к документации об аукционе

Техническое задание по Лоту №2

на выполнение работ по капитальному ремонту сетей горячего   водоснабжения, тепловой сети.

1этап  – от ТК – 107 до здания МДОУ «Детский сад № 378»  по  адресу: ул. Газонная, 1;

2этап  – от ТК–4-1-1 до здания МДОУ «Детский сад № 187» по адресу ул. Щербакова,23;

3этап –от ТК-1 до здания «МОУ «Средняя образовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков» по адресу: ул. Социалистическая, 6а .

Место нахождения: ул. Газонная, 1, микрорайон Молодежный; ул. Щербакова, 23, микрорайон ПДК; ул. Социалистическая, 6а, микрорайон. Левшино; Орджоникидзевский район; г.Пермь;

Общая протяженность сети горячего водоснабжения и тепловой сети: 288,45  м.

Общая сметная стоимость работ: 769 737,84 руб.

1 этап: Тепловая сеть - от ТК – 107 до здания МДОУ «Детский сад № 378»  по  адресу:

ул. Газонная, 1.

1 .1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – ул. Газонная, 1, м\р. Молодежный, район Орджоникидзевский,

г. Пермь;

б) наименование основного средства – тепловая сеть лит Ст.;

в) вид прокладки – непроходной канал 40 мпк;

г) характеристика – год постройки 1984г., материал сталь, Д 76 мм;

д) общая протяженность тепловой сети - 80 м;

е) сметная стоимость  работ_228 157,54___   руб.

### 1.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети  от ТК – 107 до здания МДОУ «Детский сад № 378»  по  адресу ул. Газонная, 1:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть – от ТК – 107 до здания МДОУ «Детский сад № 378» по адресу ул. Газонная, 1; | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | 1. Земляные работы | 102м3 | 2 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 80 м | 2 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 80 м | 4,5 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 2 шт. | 0,5 |
|  | 5.Теплоизоляция трубопроводов | 1,36 м3 | 1 |
|  | 6.Устройство гидроизоляции | 56 м2 | 1 |
|  | 7.Благоустройство территории | 80 м2 | 2 |
|  | 8. Вывоз мусора | 0,5 т | 1 |
| Итого: |  |  | 19 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

2этап: Тепловая сеть, сеть горячего водоснабжения - от ТК–4-1-1 до здания МДОУ «Детский сад № 187» по адресу: ул. Щербакова,23.

2.1 . Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения – МДОУ «Детский сад № 187» по адресу ул. Щербакова,23, м\р. ПДК,

Орджоникидзевский район, г.Пермь;

б) наименование основного средства – тепловая сеть, сеть горячего водоснабжения;

в) вид прокладки – непроходной канал    9,5 мпк;

г) характеристика – год постройки 1983г., материал сталь, Д 57мм, Д 40мм;

д) общая протяженность тепловой сети, сети горячего водоснабжения:  28,5 м;

е) сметная стоимость  работ  77 836,23   руб.

### 2.2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети и сети горячего водоснабжения   от    ТК–4-1-1   до   здания    МДОУ      «Детский    сад    № 187»   по адресу:

ул. Щербакова,23:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть, сеть горячего водоснабжения – от ТК–4-1-1 до здания МДОУ «Детский сад № 187» по адресу ул. Щербакова,23 | Передача объекта в работу |  |  |
|  | 1.Разработка грунтов | 2,275 м3 | 1 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 28,5 м | 1 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 28,5 м | 2 |
|  | 4.Теплоизоляция трубопроводов | 0,47 м3 | 0,5 |
|  | 5.Устройство гидроизоляции | 9,03 м2 | 0,5 |
|  | 6.Благоустройство территории | 6,5 м2 | 1 |
|  | 7.Вывоз мусора | 2,7 т | 1 |
| Итого: |  |  | 6 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

3 этап: Тепловая сеть - от ТК-1 до здания МОУ «Средняя образовательная школа №153 с углубленным изучением иностранных языков» по адресу ул. Социалистическая,6а

3.1. Перечень инженерных сетей:

а)место нахождения –  «МОУ «Средняя образовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков» по адресу ул. Социалистическая, 6 а, м/р. Левшино, Орджоникидзевский район, г.Пермь;

б) наименование основного средства – тепловая сеть;

в) вид прокладки –  непроходной канал 46 мпк;

г) характеристика – год постройки 1984г., материал сталь,  Д 89 мм;

д) общая протяженность тепловой сети - 179,95 м;

е) сметная стоимость  работ - 463 744,07 руб.

### 3.2.Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от ТК-1 до здания «МОУ «Средняя образовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков» по адресу ул. Социалистическая, 6а:

| Наименование объекта | Наименование работ | Кол-во | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть – от ТК-1 до здания МОУ «Средняя образовательная школа №153 с углубленным изучением иностранных языков» по адресу ул. Социалистическая,6а | Передача объекта в работу |  |  |
|  | 1.Разработка грунтов | 130,85 м3 | 3 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 104 м | 3 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 104 м | 6 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 4 шт. | 0,5 |
|  | 5.Теплоизоляция трубопроводов | 2,91 м3 | 2 |
|  | 6.Устройство гидроизоляции | 98,8 м2 | 1,5 |
|  | 7.Благоустройство территории | 113,85 м2 | 2 |
|  | 8.Вывоз мусора | 19,8 т | 1 |
| Итого: |  |  | 19 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

4. Сроки выполнения работ:

в течение  __44_  календарных дней с момента заключения контракта.

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту сети горячего  водоснабжения и тепловой сети соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных   технических    документов:  ГОСТ  10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства», СНиП   3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП  41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; « Правила благоустройства на территории города Перми»;СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»   и  СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ – не менее 2 лет.

Руководитель сектора                                                                       Г.В.Малыгина

капитального и текущего ремонта