## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
администрация г.Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | замену труб холодного и горячего водоснабжения в зданиях администрации города Перми
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________153006,33 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________34178,51 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________306,78 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.07.2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ленина, 23 ХГВС
1 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм | 100 м трубопроводов | 0.85 | 565.31 | 529.74 | 12.74 |  | 480.51 | 450.28 | 10.83 |  | 43.6 | 37.06
2 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.25 | 6526.42 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 1631.61 | 388.92 | 10.69 | 0.28 | 112 | 28 | 0.44 | 0.11
3 | СЦМ-103-9001-527 | Тройники (наружная резьба), NМT 26 х 3/4" х 26 мм | шт | 4 | 82.42 |  |  |  | 329.68
4 | СЦМ-103-9001-532 | Тройники (внутреняя резьба), NМT 26 х 3/4" х 26 мм | шт | 2 | 82.42 |  |  |  | 164.84
5 | СЦМ-103-9001-521 | Тройники NМT 16 х 16 мм | шт | 1 | 51.96 |  |  |  | 51.96
6 | СЦМ-103-9001-548 | Угольники NМT 26 х 26 мм | шт | 2 | 76.36 |  |  |  | 152.72
7 | СЦМ-103-9001-514 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 32 мм х 1" | шт | 2 | 70.9 |  |  |  | 141.8
8 | СЦМ-103-9001-512 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 26 мм х 3/4" | шт | 4 | 41.21 |  |  |  | 164.84
9 | СЦМ-534-0009 | Отводы гнутые под углом 90 градусов с радиусом кривизны R 1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 1 | 21.43 |  |  |  | 21.43
10 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент | 100 м трубопровода | 1.2 | 10150.04 | 1430.67 | 43.81 | 1.1 | 12180.05 | 1716.8 | 52.57 | 1.32 | 103 | 123.6 | 0.44 | 0.53
11 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.015 | 834.85 | 828.35 | 6.5 | 2.19 | 12.52 | 12.43 | 0.09 | 0.03 | 68.8 | 1.03 | 0.16
12 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.015 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 83.34 | 13.58 | 0.16 |  | 64.24 | 0.96 | 0.13
13 | ТЕРр65-06-03 | Смена санитарных приборов: сифонов чугунных | 100 приборов | 0.01 | 5374.57 | 985.8 | 16.12 | 1.78 | 53.75 | 9.86 | 0.16 | 0.02 | 76.3 | 0.76 | 0.27
14 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов: умывальников КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 приборов | 0.01 | 2821.67 | 2739.04 | 82.63 | 9.58 | 28.22 | 27.39 | 0.83 | 0.1 | 212 | 2.12 | 1.4 | 0.01
14.1 | СЦМ-300-1457 | Трубы металл-полимерные многослойные для холодного водоснабжения диаметром 25мм | м | -48.9 | 85.41 |  |  |  | -4176.55
Раздел 2. ХВС Сибирская, 17а
15 | ТЕР15-01-047-03 | Демонтаж облицовкипотолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.05 | 8079.46 | 7930.3 | 149.17 | 3.28 | 403.97 | 396.51 | 7.46 | 0.16 | 613.8 | 30.69 | 1.812 | 0.09
16 | ТЕР15-01-047-03 | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.05 | 13465.77 | 13217.16 | 248.61 | 5.47 | 673.29 | 660.86 | 12.43 | 0.27 | 1023 | 51.15 | 3.02 | 0.15
17 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.27 | 6526.42 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 1762.13 | 420.03 | 11.55 | 0.3 | 112 | 30.24 | 0.44 | 0.12
18 | СЦМ-103-9001-508 | Муфты (внутренняя резьба), NМТ 16 мм х 1/2" | шт | 2 | 21.67 |  |  |  | 43.34
19 | СЦМ-103-9001-530 | Тройники (внутреняя резьба), NМT 16 х 1/2" х 16 мм | шт | 1 | 43.48 |  |  |  | 43.48
20 | ТЕР46-03-002-02 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм | 100 отверстий | 0.05 | 2685.46 | 318.74 | 1063.57 | 404.36 | 134.27 | 15.94 | 53.18 | 20.22 | 23.3 | 1.17 | 23.8 | 1.19
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 14381.2 | 4112.6 | 159.95 | 22.7 |  | 306.78 |  | 2.2
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 82055.71 | 33990.92 | 665.32 | 187.59 |  | 306.78 |  | 2.2
В том числе, справочно:
ОЗП=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1, 11, 2-10, 12, 17-19, 13-14.1, 15-16, 20) | [8 empty] | 620.3 | 616.89 | 3.4 | 3.4
ОЗП=7,187; ЭМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1, 11, 2-10, 12, 17-19, 13-14.1, 15-16, 20) | [8 empty] | 67054.21 | 29261.42 | 501.97 | 161.48
Накладные расходы | [8 empty] | 30521.4
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 34178,51) (Поз. 1, 11, 2-10, 12, 17-19, 13-14.1, 15-16, 20) | [8 empty] | 30521.4
Сметная прибыль | [8 empty] | 17089.27
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 34178,51) (Поз. 1, 11, 2-10, 12, 17-19, 13-14.1, 15-16, 20) | [8 empty] | 17089.27
Итого | [8 empty] | 129666.38 |  |  |  |  | 306.78 |  | 2.2
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 47399.47
Машины и механизмы | [8 empty] | 665.32
ФОТ | [8 empty] | 34178.51
НДС 18% | [8 empty] | 23339.95
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 153006.33 |  |  |  |  | 306.78 |  | 2.2
Составил
Проверил