Техническое задание

на организацию и выполнение работ в рамках проекта «НЕСКУЧНЫЕ ВЕЧЕРА» в сквере им. Ф.Э.Дзержинского,  массовое гуляние «Золотая осень в сквере им. Ф.Э. Дзержинского»

«Оказание услуг по организации и выполнению работ в рамках проекта «НЕСКУЧНЫЕ ВЕЧЕРА» в сквере им. Ф.Э. Дзержинского», массовое гуляние «Золотая осень в сквере им. Ф.Э. Дзержинского»

Дата проведения: июль - сентябрь 2009 года

Место проведения: Дзержинский район г. Перми, сквер им. Ф.Э.Дзержинского

Оказание услуг по организации и выполнению работ в рамках проекта «НЕСКУЧНЫЕ ВЕЧЕРА» в сквере им. Ф.Э. Дзержинского, массовое гуляние «Золотая осень в сквере им. Ф.Э. Дзержинского»  должны включать в себя следующие требования:

- Цель проекта: сохранение традиции проведения мероприятий в сквере им. Ф.Э. Дзержинского,  организация досуга населения в одном из любимых мест отдыха жителей Дзержинского  района.

- Творческий замысел мероприятий: вечера-концерты с «живой» музыкой, декламацией стихов, профессиональными и самодеятельными исполнителями, вечера-встречи с творческой интеллигенцией, художниками, поэтами, музыкантами, учеными, популярными и известными людьми Дзержинского района и г. Перми.

- Организация и проведение Цикла мероприятий для жителей района, разнообразных по форме и содержанию с учетом разных возрастных категорий населения.

- Периодичность   проведения   мероприятий:    июль  -  август   2009г.   в   выходные   дни - 12 мероприятий.

6 сентября 2009г закрытие проекта – Массовое гуляние «Золотая осень в сквере им. Ф.Э. Дзержинского» с элементами    русских    народных    традиций    и     ярмарочным    действием.

Всего 13  мероприятий, в т.ч. 6 мероприятий для детей.

- Организация работы выставок (художников, фотолюбителей, филателистов, нумизматов, садоводов, голубеводов и т.д.), не менее 6 выставок в течение Цикла мероприятий.

- Организация и проведение концертной программы профессиональных или любительских коллективов, продолжительностью не менее 1-го часа на каждом мероприятии.

- Предоставление календарного плана мероприятий за месяц до начала проекта, предоставление плана-сценария на каждое мероприятие, не позднее 5 дней до начала мероприятия.

- Оформление места проведения мероприятий, согласно представленной концепции.

- Наличие реквизита и сценических костюмов на каждом мероприятии, согласно представленной концепции.

- Техническое обеспечение мероприятий  с учетом погодных условий (комплект аппаратуры мощностью не менее 2 кВт, не менее 3-х микрофонов, проигрывателя CD и мини дисков, высококачественные фонограммы). Обеспечение работы профессионального звукооператора.

- Обеспечение электрического подключения, достаточного для бесперебойной работы техники, во время проведения мероприятий.

- Изготовление и распространение афиш – формата А-3 в цвете, не менее 100 шт. на весь Цикл мероприятий, утвержденных Заказчиком.

- Доставка комплекта аппаратуры, сувенирной продукции, перевозка артистов за счет Исполнителя.

- Наличие на месте проведения мероприятий автобуса или другого оборудованного места для режиссерско-постановочной, актерской групп и технического персонала.

- Приобретение сувенирной продукции для поощрения участников мероприятий, на сумму не менее 5% от общей стоимости проекта.

- Обязательное наличие биотуалета на каждом мероприятии проекта.

- Обеспечение полной готовности места оказания услуг за 30 минут до начала мероприятий.

- Уборка, вывоз мусора и отходов, образовавшихся в ходе проведения мероприятий за счет Исполнителя.

- Предоставление отчетов по установленной форме, не позднее 3-х дней, после проведения мероприятий.

- Обязательное предоставление видеоматериалов на электронном  носителе и фотоматериалов в распечатанном виде, с включением общих планов (не менее 10 шт. с каждого мероприятия), не позднее 3-х дней после проведения мероприятия.

- Продолжительность 1 мероприятия не менее 2-х часов.

- Освещение проекта в СМИ, предоставление пресс-релиза за 10 дней до начала мероприятий.

- Обеспечение безопасности зрителей и участников при проведении мероприятий в сквере им. Ф.Э. Дзержинского.