## Локальная смета
МДОУ "Детский сад № 270" г.Перми ул.Ласьвинская 22а
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9 |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | капитальный ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 295 692,37
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 31729.947
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
Полы
1 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.309 | 501.3 | 152.24 | 349.06 | 41.59 | 154.9 | 47.04 | 107.86 | 12.85 | 12.53 | 3.8718 | 3.04 | 0.9394
2 | ТЕРр51-03-01 прим. | Изменение уровня пола в здании подсыпкой щебня | 100 м3 грунта | 0.103 | 5500.22 | 5251.92 | 1.55 |  | 566.52 | 540.95 | 0.16 |  | 474 | 48.822 | 0.02 | 0.0021
3 | СЦМ-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 10.3 | 138.33 |  |  |  | 1424.8
4 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.103 | 501.3 | 152.24 | 349.06 | 41.59 | 51.63 | 15.68 | 35.95 | 4.28 | 12.53 | 1.2906 | 3.04 | 0.3131
5 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 10.26 | 461.77 | 20.9 | 0.26 |  | 4737.76 | 214.43 | 2.67 |  | 1.8 | 18.468
6 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.026 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 1399.69 | 457.67 | 58.03 | 17.82 | 39.51 | 40.5373 | 1.27 | 1.303
7 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.026 | 3249.32 | 738.42 | 315.6 | 5.34 | 3333.8 | 757.62 | 323.81 | 5.48 | 46.18 | 47.3807 | 0.98 | 1.0055
8 | СЦМ-101-1770 | Толь ТВК-350 | м2 | -117.4 | 5.36 |  |  |  | -629.26
9 | СЦМ-101-1564 | Гидроизол | м2 | 117.4 | 8.36 |  |  |  | 981.46
10 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.012 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 1380.59 | 451.42 | 57.24 | 17.58 | 39.51 | 39.9841 | 1.27 | 1.2852
11 | ТЕР11-01-011-02 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*4) | 100 м2 стяжки | 1.012 | 904.12 | 22.6 | 39.2 | 11.48 | 914.97 | 22.87 | 39.67 | 11.62 | 2 | 2.024 | 0.84 | 0.8501
12 | ТЕР15-04-006-04прим. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов | 100 м2 | 2.071 | 321.84 | 223.26 | 1.95 | 0.14 | 666.53 | 462.37 | 4.04 | 0.29 | 16.32 | 33.7987 | 0.03 | 0.0621
13 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1.547 | 8279.37 | 501.59 | 52.93 | 4.79 | 12808.19 | 775.96 | 81.88 | 7.41 | 42.4 | 65.5928 | 0.85 | 1.315
14 | СЦМ-101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -157.8 | 70.08 |  |  |  | -11058.62
15 | Прайс-лист | Гомогенные покрытия TARKETT Optima | м2 | 157.8 | 499.45 |  |  |  | 78813.21
16 | ТЕР11-01-040-02 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 0.9 | 771.27 | 124.87 | 2.32 |  | 694.14 | 112.38 | 2.09 |  | 8.99 | 8.091 | 0.03 | 0.027
17 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.542 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 | 11122.78 | 571.89 | 82.58 | 21.13 | 88.37 | 47.8965 | 3.06 | 1.6585
18 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.115 | 2466.58 | 319.31 | 4.64 |  | 283.66 | 36.72 | 0.53 |  | 23.6 | 2.714 | 0.06 | 0.0069
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 107646.75 | 4467 | 796.51 | 98.46 |  | 360.47 |  | 8.77
ОЗП=6,95,ЭМ=3,71,ЗПМ=6,95,МАТ=3,97 | [8 empty] | 98740.18 | 26578.65 | 2158.54 | 585.84
ИТОГО | [8 empty] | 206386.93 | 31045.65 | 2955.05 | 684.3 |  | 360.47 |  | 8.77
Итого материалы | [8 empty] | 172386.23
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 2955.05 |  | 2955.05
Итого ФОТ | [8 empty] | 31729.95 | 31045.65 |  | 684.3
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 31 729,95) | [8 empty] | 28334.84
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 31 729,95) | [8 empty] | 15864.97
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 250586.75
НДС 18% | [8 empty] | 45105.62
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 295692.37
Составил
Проверил