## Локальная смета
СМЕТА
на монтаж и наладку системы автоматической пожарной сигнализации на объекте Заказчика - МОУ СДЮШОР "Олимпийские ракетки"
по адресу: г. Пермь, ул. Строителей, 16-а.
Основание:
Сметная стоимость руб.411 257,69
Средства на оплату труда руб.92431,24
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2009 года.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтажные работы.
1 | ТЕРм10-02-040-01 | Устройство центральное управляющее | устройство | 1 | 1575.83 | 1207.94 | 338.74 | 47.74 |  | 1575.83 | 1207.94 | 338.74 | 47.74
2 | ТЕРм10-02-040-02 | Устройство автоматического ввода программ | устройство | 1 | 641.97 | 492.48 | 137.83 | 19.43 |  | 641.97 | 492.48 | 137.83 | 19.43
3 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 20 лучей | шт. | 1 | 569.04 | 557.31 | 0.27 |  |  | 569.04 | 557.31 | 0.27
4 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 | 350.29 | 342.96 | 0.27 |  |  | 350.29 | 342.96 | 0.27
5 | ТЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор - блок базовый на 10 лучей | шт. | 1 | 233.37 | 228.64 | 0.27 |  |  | 233.37 | 228.64 | 0.27
6 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | шт. | 1 | 123.16 | 117.6 | 0.29 |  |  | 123.16 | 117.6 | 0.29
7 | ТЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | шт. | 1 | 191.98 | 41.91 | 2.77 | 0.11 |  | 191.98 | 41.91 | 2.77 | 0.11
8 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 61 | 29.05 | 27.36 | 0.27 |  |  | 1772.05 | 1668.96 | 16.47
9 | ТЕРм10-08-003-07 | Устройства оптико-(фото)электрические комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | компл. | 3 | 127.24 | 123.12 | 0.58 |  |  | 381.72 | 369.36 | 1.74
10 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | шт. | 11 | 60.13 | 58 | 0.22 |  |  | 661.43 | 638 | 2.42
11 | ТЕРм10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | усилительный участок цепи | 13 | 116.28 | 116.28 |  |  |  | 1511.64 | 1511.64
12 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 2.4 | 1864.44 | 503.09 | 730.51 | 234.9 |  | 4474.66 | 1207.42 | 1753.22 | 563.76
13 | ТЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 35 | 100 м | 4.5 | 327.8 | 62.89 | 85.24 | 40.99 |  | 1475.1 | 283.01 | 383.58 | 184.46
14 | ТЕРм10-01-051-15 | Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля 5х2 | 10 концов кабеля | 24.2 | 73.1 | 69.77 |  |  |  | 1769.02 | 1688.43
15 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 1.26 | 83.74 | 66.7 | 17.04 |  |  | 105.51 | 84.04 | 21.47
Итого прямые затраты по разделу 1 | [9 empty] | 15836.77 | 10439.7 | 2659.34 | 815.5
ОЗП=7,187,ЭМ=4,073,ЗПМ=7,187,МАТ=4,689 | [9 empty] | 82862.1 | 64590.42 | 8172.15 | 5045.5
ИТОГО | [9 empty] | 98698.87 | 75030.12 | 10831.49 | 5861
Накладные расходы | [9 empty] | 65172.39
80,00%*0,94 ФОТ (от 53 031,80) | [9 empty] | 39879.91
95,00%*0,94 ФОТ (от 16 391,18) | [9 empty] | 14637.32
100,00%*0,94 ФОТ (от 10 864,16) | [9 empty] | 10212.31
78,00%*0,94 ФОТ (от 604,00) | [9 empty] | 442.85
Сметная прибыль | [9 empty] | 49837.04
60,00% ФОТ (от 53 031,80) | [9 empty] | 31819.08
65,00% ФОТ (от 27 255,33) | [9 empty] | 17715.97
50,00% ФОТ (от 604,00) | [9 empty] | 302
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | [9 empty] | 213708.3
Раздел 2. Пусконаладочные работы.
16 | ТЕРп02-01-002-03 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов 10 | система | 1 | 1789.76 | 1789.76 |  |  |  | 1789.76 | 1789.76
17 | ТЕРп02-01-002-04 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 | канал | 3 | 174.76 | 174.76 |  |  |  | 524.28 | 524.28
Итого прямые затраты по разделу 2 | [9 empty] | 2314.04 | 2314.04
Пусконаладка ОЗП=4,987 | [9 empty] | 9226.08 | 9226.08
ИТОГО | [9 empty] | 11540.12 | 11540.12
Накладные расходы 65,00%*0,94 ФОТ (от 11 540,12) | [9 empty] | 7051.01
Сметная прибыль 40,00% ФОТ (от 11 540,12) | [9 empty] | 4616.05
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | [9 empty] | 23207.18
Раздел 3. Материалы, не учтенные ТЕРм.
18 | Текущие цены | Компьютер,монитор, клавиатура, мышь | к-т | 1 | 22500 |  |  |  |  | 22500
19 | Текущие цены | Програмное обеспечение АРМ "ОРИОН" | к-т | 1 | 45920 |  |  |  |  | 45920
20 | Текущие цены | Приемно-контрольный прибор Сигнал-20П | шт. | 1 | 3021 |  |  |  |  | 3021
21 | Текущие цены | Клавиатура управления С2000 | шт. | 1 | 4550 |  |  |  |  | 4550
22 | Текущие цены | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 1 | 4365 |  |  |  |  | 4365
23 | Текущие цены | Блок резервного питания | шт. | 1 | 3112 |  |  |  |  | 3112
24 | Текущие цены | Автомат электрический в кожухе | шт. | 1 | 110 |  |  |  |  | 110
25 | Текущие цены | Извещатель пожарный линейный ИПДЛ | к-т | 3 | 2460 |  |  |  |  | 7380
26 | Текущие цены | Устройство контроля шлейфа | шт. | 11 | 220 |  |  |  |  | 2420
27 | Текущие цены | Извещатель пожарный ручной | шт. | 9 | 175 |  |  |  |  | 1575
28 | Текущие цены | Извещатель пожарный дымовой | шт. | 52 | 225 |  |  |  |  | 11700
29 | Текущие цены | Кабель КСПВ 4х0,5 | м | 440 | 4.3 |  |  |  |  | 1892
30 | Текущие цены | Кабель UTP витая пара(информационный) | м | 10 | 12.3 |  |  |  |  | 123
31 | Текущие цены | Электрокороб 10Х20 | м | 240 | 8 |  |  |  |  | 1920
32 | Текущие цены | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 2 | 450 |  |  |  |  | 900
33 | Текущие цены | Дюбель, саморез | комплект | 300 | 0.4 |  |  |  |  | 120
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | [9 empty] | 111608
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете | [9 empty] | 129758.81 | 12753.74 | 2659.34 | 815.5
ОЗП=7,187,ЭМ=4,073,ЗПМ=7,187,МАТ=4,689 | [9 empty] | 82862.1 | 64590.42 | 8172.15 | 5045.5
Пусконаладка ОЗП=4,987 | [9 empty] | 9226.08 | 9226.08
ИТОГО | [9 empty] | 221846.99 | 86570.24 | 10831.49 | 5861
Накладные расходы | [9 empty] | 72223.4
80,00%*0,94 ФОТ (от 53 031,80) | [9 empty] | 39879.91
95,00%*0,94 ФОТ (от 16 391,18) | [9 empty] | 14637.32
100,00%*0,94 ФОТ (от 10 864,16) | [9 empty] | 10212.31
78,00%*0,94 ФОТ (от 604,00) | [9 empty] | 442.85
65,00%*0,94 ФОТ (от 11 540,12) | [9 empty] | 7051.01
Сметная прибыль | [9 empty] | 54453.09
60,00% ФОТ (от 53 031,80) | [9 empty] | 31819.08
65,00% ФОТ (от 27 255,33) | [9 empty] | 17715.97
50,00% ФОТ (от 604,00) | [9 empty] | 302
40,00% ФОТ (от 11 540,12) | [9 empty] | 4616.05
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [9 empty] | 348523.47
НДС 18% | [9 empty] | 62734.22
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [9 empty] | 411257.69
Заказчик: МОУДОД ДЮСШОР "Олимпийские ракетки"
м.п. м.п.