## Локальная смета
[5 empty] | МОУ "Школа-интернат № 85" г. Перми | [8 empty] | Приложение № 1
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
|  | на | текущий ремонт санузлов, душевых, кабинетов 1, 2, 3 этажей
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 397 567,87
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 69006.5554
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Кабинеты
1 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.057 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 77.76 | 25.43 | 3.22 | 0.99 | 39.51 | 2.2521 | 1.27 | 0.0724
2 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.057 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 597.45 | 85.07 | 8.55 | 2.07 | 119.78 | 6.8275 | 2.94 | 0.1676
3 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.12 | 2466.58 | 319.31 | 4.64 |  | 295.99 | 38.32 | 0.56 |  | 23.6 | 2.832 | 0.06 | 0.0072
4 | ТЕР09-03-050-01 ПЗ*0,7; ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж стальных порожков из гнутого профиля Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,7; МАТ*0) | 100 м плинтуса | 0.02 | 132.1 | 118.45 | 13.64 |  | 2.64 | 2.37 | 0.27 |  | 8.96 | 0.1792 | 0.035 | 0.0007
5 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных порожков из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.02 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 4.65 | 3.38 | 0.39 |  | 12.8 | 0.256 | 0.05 | 0.001
6 | прайс лист | Стальной порожок | м | 2 | 10 |  |  |  | 20
7 | ТЕР06-01-034-09пр | Устройство пандуса | 100 м3 железобетона в деле | 0.003 | 99887.79 | 19593.9 | 8140.97 | 1025.18 | 299.66 | 58.78 | 24.42 | 3.08 | 1593 | 4.779 | 66.99 | 0.201
8 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.041 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 61.93 | 49.04 | 12.89 | 4.34 | 103.91 | 4.2603 | 7.74 | 0.3173
9 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.041 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 1312.51 | 55.88 | 51.74 | 7.32 | 104.28 | 4.2755 | 13.34 | 0.5469
10 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 2 | 80.79 |  |  |  | 161.58
11 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 4 | 18.33 |  |  |  | 73.32
12 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.003 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 20.75 | 14.66 | 0.14 | 0.05 | 383.06 | 1.1492 | 1.16 | 0.0035
13 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.01 | 10498.12 | 1920.26 | 70.69 | 46.38 | 104.98 | 19.2 | 0.71 | 0.46 | 130.63 | 1.3063 | 0.46 | 0.0046
14 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038 | 1747.49 | 1198.07 | 7.37 | 0.14 | 66.4 | 45.53 | 0.28 | 0.01 | 92.73 | 3.5237 | 0.1 | 0.0038
Раздел 2. Кабинет информатики
15 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0.174 | 92.83 | 86.26 |  |  | 16.15 | 15.01 |  |  | 7.64 | 1.3294
16 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 4774.22 | 3703.85 | 29.25 | 9.85 | 238.71 | 185.19 | 1.46 | 0.49 | 290.27 | 14.5135 | 0.72 | 0.036
17 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.174 | 6949.84 | 1301.52 | 52.95 | 32.7 | 1209.27 | 226.46 | 9.21 | 5.69 | 89.76 | 15.6182 | 0.46 | 0.08
18 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.174 | 322.25 | 141.76 | 3.5 | 0.14 | 56.07 | 24.67 | 0.61 | 0.02 | 11.11 | 1.9331 | 0.05 | 0.0087
19 | ТЕРр67-08-02 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.03 | 24933.19 | 2233.94 | 3.25 | 1.09 | 748 | 67.02 | 0.1 | 0.03 | 163.3 | 4.899 | 0.08 | 0.0024
20 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.282 | 115.23 | 115.23 |  |  | 32.49 | 32.49 |  |  | 10.4 | 2.9328
21 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.085 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 331.36 | 244.76 | 2.31 | 0.78 | 228.35 | 19.4098 | 0.67 | 0.057
22 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.282 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 1656.85 | 289.07 | 13.55 | 8.16 | 73.8 | 20.8116 | 0.46 | 0.1297
23 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.282 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 481.52 | 154.37 | 3.51 | 0.08 | 42.9 | 12.0978 | 0.17 | 0.0479
24 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 18.68 | 12.32 | 0.01 |  | 65.94 | 0.9891 | 0.01 | 0.0002
25 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.095 | 41.77 | 41.77 |  |  | 3.97 | 3.97 |  |  | 3.77 | 0.3582
26 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.174 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 22.88 | 21.96 | 0.92 | 0.31 | 11.39 | 1.9819 | 0.13 | 0.0226
27 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.174 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 237.37 | 77.62 | 9.84 | 3.02 | 39.51 | 6.8747 | 1.27 | 0.221
28 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.174 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 | 3570.78 | 183.59 | 26.51 | 6.78 | 88.37 | 15.3764 | 3.06 | 0.5324
29 | ТЕРр62-09-02 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.157 | 1600.53 | 1007.37 | 8.71 | 1.37 | 251.28 | 158.16 | 1.37 | 0.22 | 81.9 | 12.8583 | 0.16 | 0.0251
30 | ТЕР15-04-025-04 ПЗ*2,7; ОЗП*2,7; ЭМ*2,7; ЗПМ*2,7; МАТ*2,7; ТЗ*2,7; ТЗМ*2,7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038 | 4718.22 | 3234.79 | 19.9 | 0.38 | 179.29 | 122.92 | 0.76 | 0.01 | 250.371 | 9.5141 | 0.27 | 0.0103
31 | ТЕР15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по шкафов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 1414.71 | 756.08 | 6.6 | 0.14 | 212.21 | 113.41 | 0.99 | 0.02 | 58.52 | 8.778 | 0.09 | 0.0135
32 | ТЕР06-01-034-09пр | Устройство пандуса | 100 м3 железобетона в деле | 0.001 | 99887.79 | 19593.9 | 8140.97 | 1025.18 | 99.89 | 19.59 | 8.14 | 1.03 | 1593 | 1.593 | 66.99 | 0.067
Раздел 3. Санузлы
33 | ТЕР15-01-050-03пр ПЗ*0,6; ОЗП*0,6; ЭМ*0,6; ЗПМ*0,6; МАТ*0; ТЗ*0,6; ТЗМ*0,6 | Разборка пластиковых панелей Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*0,6; МАТ*0) | 100 м2 облицовки | 0.335 | 329.22 | 304.82 | 24.4 | 0.65 | 110.29 | 102.11 | 8.17 | 0.22 | 23.322 | 7.8129 | 0.336 | 0.1126
34 | ТЕР08-02-002-17 | Кладка перегородок из силикатного одинарного кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.043 | 5112.24 | 1777.79 | 201.6 | 33.8 | 219.83 | 76.45 | 8.67 | 1.45 | 146.32 | 6.2918 | 2.26 | 0.0972
35 | ТЕР10-01-015-01 | Устройство дверей в кабинках с/у из фанеры | 100 м2 перегородок и барьеров | 0.034 | 15529.39 | 1107.69 | 297.78 |  | 528 | 37.66 | 10.12 |  | 88.9 | 3.0226 | 3.82 | 0.1299
36 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.076 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 296.27 | 218.84 | 2.07 | 0.7 | 228.35 | 17.3546 | 0.67 | 0.0509
37 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.39 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 4243.7 | 1162.18 | 14.73 | 4.59 | 228 | 88.92 | 0.86 | 0.3354
38 | ТЕР15-01-050-03 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0.03 | 5490.59 | 508.03 | 40.67 | 1.09 | 164.72 | 15.24 | 1.22 | 0.03 | 38.87 | 1.1661 | 0.56 | 0.0168
39 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.208 | 41.77 | 41.77 |  |  | 8.69 | 8.69 |  |  | 3.77 | 0.7842
40 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.208 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 142.89 | 25.97 | 0.48 |  | 8.99 | 1.8699 | 0.03 | 0.0062
41 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.016 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 24.17 | 19.14 | 5.03 | 1.69 | 103.91 | 1.6626 | 7.74 | 0.1238
42 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.016 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 512.2 | 21.81 | 20.19 | 2.85 | 104.28 | 1.6685 | 13.34 | 0.2134
43 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 | 18.33 |  |  |  | 36.66
44 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 80.79 |  |  |  | 80.79
45 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.002 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 13.83 | 9.78 | 0.09 | 0.03 | 383.06 | 0.7661 | 1.16 | 0.0023
46 | ТЕРр61-01-11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0.0052 | 10498.12 | 1920.26 | 70.69 | 46.38 | 54.59 | 9.99 | 0.37 | 0.24 | 130.63 | 0.6793 | 0.46 | 0.0024
47 | ТЕР15-04-025-04 ПЗ*2,7; ОЗП*2,7; ЭМ*2,7; ЗПМ*2,7; МАТ*2,7; ТЗ*2,7; ТЗМ*2,7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2,7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038 | 4718.22 | 3234.79 | 19.9 | 0.38 | 179.29 | 122.92 | 0.76 | 0.01 | 250.371 | 9.5141 | 0.27 | 0.0103
48 | ТЕР06-01-034-09пр | Устройство пандуса | 100 м3 железобетона в деле | 0.001 | 99887.79 | 19593.9 | 8140.97 | 1025.18 | 99.89 | 19.59 | 8.14 | 1.03 | 1593 | 1.593 | 66.99 | 0.067
Раздел 4. Сантехнические работы
49 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 | 633.85 | 623.29 | 10.56 | 3.56 | 6.34 | 6.23 | 0.11 | 0.04 | 51.3 | 0.513 | 0.26 | 0.0026
50 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.01 | 448.87 | 446.03 | 2.84 | 0.96 | 4.49 | 4.46 | 0.03 | 0.01 | 36.71 | 0.3671 | 0.07 | 0.0007
51 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | 4898.16 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 97.96 | 53.61 | 27.62 | 4.22 | 190.24 | 3.8048 | 13.64 | 0.2728
52 | СЦМ-300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 2 | 28.18 |  |  |  | 56.36
53 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 | 109.48 | 62.84 | 6.27 |  | 218.96 | 125.68 | 12.54 |  | 4.46 | 8.92 | 0.01 | 0.02
54 | СЦМ-103-9001-407 | Муфты диам.20мм | шт | 2 | 1.51 |  |  |  | 3.02
55 | прайс лист | Сифоны для мойки полиэтиленовые | шт | 2 | 50 |  |  |  | 100
56 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.005 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 27.78 | 4.53 | 0.05 |  | 64.24 | 0.3212 | 0.13 | 0.0006
57 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 0.2 | 1762.02 | 122.98 | 14.02 | 0.96 | 352.4 | 24.6 | 2.8 | 0.19 | 8.99 | 1.798 | 0.21 | 0.042
58 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 256.66 | 19.15 | 0.03 |  | 7 | 1.4
59 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0.12 | 7869.82 | 2120.4 | 60.7 |  | 944.38 | 254.45 | 7.28 |  | 155 | 18.6 | 0.6 | 0.072
60 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.01 | 448.87 | 446.03 | 2.84 | 0.96 | 4.49 | 4.46 | 0.03 | 0.01 | 36.71 | 0.3671 | 0.07 | 0.0007
61 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 128.33 | 9.58 | 0.02 |  | 7 | 0.7
62 | ТЕРр65-04-04 | Демонтаж санитарных приборов поддонов | 100 приборов | 0.01 | 3666.81 | 3559.95 | 106.86 | 35.98 | 36.67 | 35.6 | 1.07 | 0.36 | 293 | 2.93 | 2.63 | 0.0263
63 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде | 10 комплектов | 0.1 | 4928.24 | 413.82 | 31.17 | 1.78 | 492.82 | 41.38 | 3.12 | 0.18 | 30.25 | 3.025 | 0.46 | 0.046
64 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.1 | 1612.8 | 296.17 | 22.65 | 1.78 | 161.28 | 29.62 | 2.27 | 0.18 | 21.65 | 2.165 | 0.35 | 0.035
65 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 128.33 | 9.58 | 0.02 |  | 7 | 0.7
66 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 16 мм | 100 м трубопровода | 0.015 | 6526.42 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 97.9 | 23.34 | 0.64 | 0.02 | 112 | 1.68 | 0.44 | 0.0066
67 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.01 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 55.56 | 9.05 | 0.11 |  | 64.24 | 0.6424 | 0.13 | 0.0013
Раздел 5. Душевые на первом этаже
68 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0.17 | 92.83 | 86.26 |  |  | 15.78 | 14.66 |  |  | 7.64 | 1.2988
69 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 194.92 | 143.97 | 1.36 | 0.46 | 228.35 | 11.4175 | 0.67 | 0.0335
70 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0.137 | 6949.84 | 1301.52 | 52.95 | 32.7 | 952.13 | 178.31 | 7.25 | 4.48 | 89.76 | 12.2971 | 0.46 | 0.063
71 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.137 | 1953.32 | 687.76 | 13.2 | 0.27 | 267.6 | 94.22 | 1.81 | 0.04 | 53.9 | 7.3843 | 0.18 | 0.0247
72 | ТЕР10-05-012-03 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов реечных без заполняющего профиля | 1 м2 потолка | 3.3 | 42.25 | 9.95 | 0.55 | 0.05 | 139.43 | 32.84 | 1.82 | 0.17 | 0.77 | 2.541 | 0.004 | 0.0132
73 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.3 | 230.46 | 230.46 |  |  | 69.14 | 69.14 |  |  | 20.8 | 6.24
74 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов | 100 м2 промытой поверхности | 0.1 | 74.08 | 67.51 |  |  | 7.41 | 6.75 |  |  | 5.98 | 0.598
75 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.15 | 3898.35 | 2879.49 | 27.22 | 9.17 | 584.75 | 431.92 | 4.08 | 1.38 | 228.35 | 34.2525 | 0.67 | 0.1005
76 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.4 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 2350.15 | 410.03 | 19.22 | 11.57 | 73.8 | 29.52 | 0.46 | 0.184
77 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.16 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 169.6 | 133.03 | 36.57 | 4.36 | 74.3 | 11.888 | 1.99 | 0.3184
78 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.16 | 10881.29 | 2979.96 | 37.76 | 11.76 | 1741.01 | 476.79 | 6.04 | 1.88 | 228 | 36.48 | 0.86 | 0.1376
79 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.04 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 36.3 | 33.96 | 2.34 | 0.79 | 69.87 | 2.7948 | 1.44 | 0.0576
80 | ТЕР11-01-004-05 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.04 | 1447.92 | 418.57 | 159.85 | 2.46 | 57.92 | 16.74 | 6.39 | 0.1 | 26.97 | 1.0788 | 0.43 | 0.0172
81 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.04 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 54.57 | 17.84 | 2.26 | 0.69 | 39.51 | 1.5804 | 1.27 | 0.0508
82 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.04 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 | 820.87 | 42.21 | 6.09 | 1.56 | 88.37 | 3.5348 | 3.06 | 0.1224
83 | ТЕРр65-06-02 | Смена санитарных приборов трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0.01 | 22710.67 | 3023.28 | 66.11 | 7.66 | 227.11 | 30.23 | 0.66 | 0.08 | 234 | 2.34 | 1.12 | 0.0112
84 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0.01 | 36950.86 | 5332.08 | 88.53 | 10.26 | 369.51 | 53.32 | 0.89 | 0.1 | 412.7 | 4.127 | 1.5 | 0.015
85 | ТЕРр65-06-19 | Смена санитарных приборов раковин | 100 приборов | 0.01 | 18490.17 | 2471.6 | 82.63 | 9.58 | 184.9 | 24.72 | 0.83 | 0.1 | 191.3 | 1.913 | 1.4 | 0.014
86 | ТЕРр65-03-07 | Снятие смесителя без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.01 | 448.87 | 446.03 | 2.84 | 0.96 | 4.49 | 4.46 | 0.03 | 0.01 | 36.71 | 0.3671 | 0.07 | 0.0007
87 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 128.33 | 9.58 | 0.02 |  | 7 | 0.7
88 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.035 | 830.18 | 705.3 | 20.23 | 2.33 | 29.06 | 24.69 | 0.71 | 0.08 | 59.62 | 2.0867 | 0.17 | 0.006
89 | ТЕРр65-01-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.03 | 1049.14 | 903.58 | 25.76 | 3.56 | 31.47 | 27.11 | 0.77 | 0.11 | 76.38 | 2.2914 | 0.26 | 0.0078
90 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.035 | 5555.77 | 905.14 | 10.53 | 0.31 | 194.45 | 31.68 | 0.37 | 0.01 | 64.24 | 2.2484 | 0.13 | 0.0046
91 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.03 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 287.96 | 26.04 | 0.69 | 0.03 | 61.6 | 1.848 | 0.28 | 0.0084
92 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0.01 | 71.25 | 70.03 | 1.22 | 0.41 | 0.71 | 0.7 | 0.01 |  | 6.32 | 0.0632 | 0.03 | 0.0003
93 | ТЕРм08-03-594-13 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0.02 | 16381.3 | 3113.89 | 2956.62 | 1395.23 | 327.63 | 62.28 | 59.13 | 27.9 | 221 | 4.42 | 77.1 | 1.542
94 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 2 | 174.55 |  |  |  | 349.1
95 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.1 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 392.6 | 69.04 | 98.27 | 45.86 | 51.6 | 5.16 | 25.2 | 2.52
96 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | 10 | 7.1 |  |  |  | 71
97 | СЦМ-545-9153 | Legrand Мини-плинтус 13х13,5мм -30099 | м | 10 | 56.93 |  |  |  | 569.3
98 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 10.82 | 9.07 | 0.19 | 0.01 | 32.2 | 0.644 | 0.08 | 0.0016
99 | СЦМ-500-9011 | Выключатели | шт | 2 | 1.9 |  |  |  | 3.8
100 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.012 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 18.13 | 14.35 | 3.77 | 1.27 | 103.91 | 1.2469 | 7.74 | 0.0929
101 | тер10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью до 3м2 | 100м2 | 0.012 | 24854.18 | 2534.61 | 474.09 | 14.36 | 298.25 | 30.42 | 5.69 | 0.17
102 | сцм-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые,однопольные | м2 | 1.2 | 1640.36 |  |  |  | 1968.43
103 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.003 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 20.75 | 14.66 | 0.14 | 0.05 | 383.06 | 1.1492 | 1.16 | 0.0035
104 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток вентиляционных | 1 решетка | 1 | 83.91 | 18.63 | 2.44 |  | 83.91 | 18.63 | 2.44 |  | 1.46 | 1.46 | 0.01 | 0.01
Раздел 6. Тех.комнаты
105 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.0264 | 907.43 | 848.92 | 58.51 | 19.7 | 23.96 | 22.41 | 1.54 | 0.52 | 69.87 | 1.8446 | 1.44 | 0.038
106 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.026 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 35.47 | 11.6 | 1.47 | 0.45 | 39.51 | 1.0273 | 1.27 | 0.033
107 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.0264 | 10481.54 | 1492.46 | 150.07 | 36.39 | 276.71 | 39.4 | 3.96 | 0.96 | 119.78 | 3.1622 | 2.94 | 0.0776
108 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтус цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.068 | 158.22 | 158.22 |  |  | 10.76 | 10.76 |  |  | 14.28 | 0.971
109 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1118 | 1953.32 | 687.76 | 13.2 | 0.27 | 218.38 | 76.89 | 1.48 | 0.03 | 53.9 | 6.026 | 0.18 | 0.0201
110 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.19 | 1059.99 | 831.42 | 228.57 | 27.22 | 201.4 | 157.97 | 43.43 | 5.17 | 74.3 | 14.117 | 1.99 | 0.3781
111 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0.19 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 1116.32 | 194.77 | 9.13 | 5.5 | 73.8 | 14.022 | 0.46 | 0.0874
112 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.19 | 11807.8 | 2086.89 | 45.24 | 25.22 | 2243.48 | 396.51 | 8.6 | 4.79 | 159.67 | 30.3373 | 1.65 | 0.3135
Раздел 7. Горячее и холодное водоснабжение
113 | ТЕРр65-01-02 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопроводов | 0.18 | 830.18 | 705.3 | 20.23 | 2.33 | 149.43 | 126.95 | 3.64 | 0.42 | 59.62 | 10.7316 | 0.17 | 0.0306
114 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 3929 | 2108.43 | 850.3 | 128.9 | 707.22 | 379.52 | 153.05 | 23.2 | 149.64 | 26.9352 | 8.42 | 1.5156
115 | СЦМ-530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10м | -1.8 | 70.6 |  |  |  | -127.08
116 | СЦМ-103-9001-401 | Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм | 10м | 1.8 | 96.06 |  |  |  | 172.91
117 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 | 399.05 | 87.96 | 8.76 | 0.16 | 399.05 | 87.96 | 8.76 | 0.16 | 6.43 | 6.43 | 0.02 | 0.02
118 | ТЕР17-01-001-17 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких | 10 комплектов | 0.1 | 7180.56 | 235.3 | 51.77 | 7.47 | 718.06 | 23.53 | 5.18 | 0.75 | 17.2 | 1.72 | 0.82 | 0.082
119 | ТЕР17-01-001-15 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.1 | 7624.22 | 1040.23 | 135.78 | 18.46 | 762.42 | 104.02 | 13.58 | 1.85 | 76.04 | 7.604 | 2.07 | 0.207
120 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.1 | 3717.49 | 333.38 | 43.53 | 4.38 | 371.75 | 33.34 | 4.35 | 0.44 | 24.64 | 2.464 | 0.71 | 0.071
121 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2 | 1283.28 | 95.76 | 0.17 |  | 256.66 | 19.15 | 0.03 |  | 7 | 1.4
Раздел 8. Канализация
122 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.065 | 1040.01 | 1027.01 | 13 | 4.38 | 67.6 | 66.76 | 0.85 | 0.28 | 85.3 | 5.5445 | 0.32 | 0.0208
123 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.065 | 9598.52 | 867.94 | 22.85 | 0.94 | 623.9 | 56.42 | 1.49 | 0.06 | 61.6 | 4.004 | 0.28 | 0.0182
124 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.02 | 1898.08 | 479.37 | 1418.71 | 122.98 | 37.96 | 9.59 | 28.37 | 2.46 | 35.43 | 0.7086 | 8.99 | 0.1798
125 | СЦМ-300-1526 | Кран шаровой cтандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт | 8 | 41.28 |  |  |  | 330.24
126 | СЦМ-300-9490-15 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 110-135 ) | шт | 3 | 22.55 |  |  |  | 67.65
127 | СЦМ-300-9490-16 | Части фасонные из полиэтилена (отводы 50-135 ) | шт | 2 | 9.21 |  |  |  | 18.42
128 | СЦМ-300-9490-13 | Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д =110х 110х 110х 50 90 мм) | шт | 3 | 26.64 |  |  |  | 79.92
129 | СЦМ-300-9490-14 | Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д= 50х50х50 90 мм) | шт | 2 | 16.44 |  |  |  | 32.88
Раздел 9. Электрика
130 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.07 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 274.82 | 48.33 | 68.79 | 32.1 | 51.6 | 3.612 | 25.2 | 1.764
131 | СЦМ-501-0586-67 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000м | 0.007 | 3647.98 |  |  |  | 25.54
132 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 27.13 | 11.13 | 0.35 | 0.01 | 39.5 | 0.79 | 0.06 | 0.0012
133 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 2 | 9.34 |  |  |  | 18.68
134 | СЦМ-545-9140 | Legrand Коробка установочная | шт | 2 | 7.38 |  |  |  | 14.76
135 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0.02 | 7777.45 | 2493.93 | 2297.69 | 997.48 | 155.55 | 49.88 | 45.95 | 19.95 | 177 | 3.54 | 56.1 | 1.122
136 | СЦМ-546-0601-1 | Светильник люминесцентный ЛББ-58 1х20 | шт | 2 | 111.95 |  |  |  | 223.9
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 44925.07 | 9336.21 | 994.08 | 265.37 |  | 716.51 |  | 15.62
ОЗП=7,187,ЭМ=4,073,ЗПМ=7,187,МАТ=4,689 | [8 empty] | 189264.41 | 57763.13 | 3881.17 | 1641.84
ИТОГО | [8 empty] | 234189.48 | 67099.34 | 4875.25 | 1907.21 |  | 716.51 |  | 15.62
Итого материалы | [8 empty] | 162214.88
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 4875.25 |  | 4875.25
Итого ФОТ | [8 empty] | 69006.56 | 67099.34 |  | 1907.21
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 69 006,56) | [8 empty] | 61622.85
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 69 006,56) | [8 empty] | 34503.28
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 330315.61
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 6606.31
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 336921.92
НДС 18% | [8 empty] | 60645.95
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 397567.87
Составил
Проверил