## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МС(К)ОУ "Школа № 152", г.Пермь ул.Бушмакина,18
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Текущий ремонт.Частичная замена кровли в МС(К)ОУ "Школа № 152"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________499988,02 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________49602,6 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________557,62 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2кв 2009г
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 5.3 | 272.15 | 270.24 | 1.91 |  | 1442.4 | 1432.28 | 10.12 |  | 24.39 | 129.27
2 | ТЕР09-04-002-01 | Демонтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 | 100 м2 покрытия | 0.24 | 556.1 | 309.63 | 246.47 | 33.06 | 133.46 | 74.31 | 59.15 | 7.93 | 35.5 | 8.52 | 2.93 | 0.7
3 | ТЕРр58-02-01 | Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.02 | 3871.74 | 3853.28 | 18.46 |  | 77.43 | 77.07 | 0.36 |  | 341.3 | 6.83
4 | ТЕР09-06-033-02 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 3250 мм из листовой стали высотой: до 45 м | 1 т конструкций | 0.028 | 1507.73 | 809.05 | 263.58 | 20.6 | 42.22 | 22.65 | 7.38 | 0.58 | 57.42 | 1.61 | 1.68 | 0.05
5 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0.028 | 7793.05 |  |  |  | 218.21
6 | ТЕРр58-21-01 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал | 10 шт. | 0.2 | 971.07 | 215.95 | 2.32 |  | 194.21 | 43.19 | 0.46 |  | 18.6 | 3.72 | 0.03 | 0.01
7 | ТЕРр58-05-05 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.24 | 4130.02 | 1946.55 | 54.25 |  | 991.2 | 467.17 | 13.02 |  | 160.21 | 38.45 | 0.63 | 0.15
8 | ТЕРр58-05-01 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.14 | 2978.41 | 484.42 | 29.03 |  | 416.98 | 67.82 | 4.06 |  | 39.87 | 5.58 | 0.35 | 0.05
9 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0.24 | 973.57 | 442.33 | 352.1 | 47.23 | 233.66 | 106.16 | 84.5 | 11.34 | 35.5 | 8.52 | 2.93 | 0.7
10 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.44 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 3661.18 | 602.76 | 10.29 | 1.38 | 112.75 | 49.61 | 0.27 | 0.12
11 | ТЕРр58-18-01 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до: 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.98 | 1109.48 | 515.95 | 14.63 |  | 1087.29 | 505.63 | 14.34 |  | 45.7 | 44.79 | 0.18 | 0.18
12 | ТЕРр58-20-05 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам | 100 м | 0.045 | 2179.91 | 792.3 | 4.35 | 0.68 | 98.1 | 35.65 | 0.2 | 0.03 | 65.21 | 2.93 | 0.08
13 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 324.54 | 80.55 | 20.93 | 1.73 | 649.08 | 161.1 | 41.86 | 3.46 | 6.63 | 13.26 | 0.22 | 0.44
14 | СЦМ-203-9156 | Приборы оконные | комплект | 2 | 4.16 |  |  |  | 8.32
15 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 5.3 | 973.57 | 442.33 | 352.1 | 47.23 | 5159.92 | 2344.35 | 1866.13 | 250.32 | 35.5 | 188.15 | 2.93 | 15.53
16 | псв 2кв 2009г | Оцинкованный профлтст толщ.07 мм | м2 | 546 | 86 |  |  |  | 46956
17 | псв 2 кв 2009г | Саморез кровельный с покрытием,пресс-шайбой и резиновым уплотнителем | шт | 3005 | 1.92 |  |  |  | 5769.6
18 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.5 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 4160.43 | 684.96 | 11.69 | 1.57 | 112.75 | 56.38 | 0.27 | 0.14
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 71299.69 | 6625.1 | 2123.56 | 276.61 |  | 557.62 |  | 18.07
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 350427.01 | 47614.6 | 9510.62 | 1988 |  | 557.62 |  | 18.07
В том числе, справочно:
ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1, 3, 6-8, 11-12, 2, 4-5, 9, 15, 10, 18, 13-14, 16-17) | [8 empty] | 279127.32 | 40989.49 | 7387.06 | 1711.39
Накладные расходы | [8 empty] | 44295.12
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 49602,6) (Поз. 1, 3, 6-8, 11-12, 2, 4-5, 9, 15, 10, 18, 13-14, 16-17) | [8 empty] | 44295.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 24801.3
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 49602,6) (Поз. 1, 3, 6-8, 11-12, 2, 4-5, 9, 15, 10, 18, 13-14, 16-17) | [8 empty] | 24801.3
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 53057.65 |  |  |  |  | 231.57 |  | 0.39
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 61308.55 |  |  |  |  | 206.8 |  | 16.98
Кровли | [8 empty] | 52809.42 |  |  |  |  | 105.99 |  | 0.26
Деревянные конструкции | [8 empty] | 252347.81 |  |  |  |  | 13.26 |  | 0.44
Итого | [8 empty] | 419523.43 |  |  |  |  | 557.62 |  | 18.07
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 293301.79
Машины и механизмы | [8 empty] | 9510.62
ФОТ | [8 empty] | 49602.6
Накладные расходы | [8 empty] | 44295.12
Сметная прибыль | [8 empty] | 24801.3
Непредвиденные затраты 1% | [8 empty] | 4195.23
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 423718.66
НДС 18% | [8 empty] | 76269.36
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 499988.02 |  |  |  |  | 557.62 |  | 18.07
Составил
Проверил