## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Депутат Пермской городской Думы
| _____________________________ |  |  |  | по округу № 34 | [7 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  | _____________________________ | [7 empty] | "____" ______________200_ г.
" _____ " ________________ 2009 г.
ул.Лукоянова (часть 2)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Текущий ремонт тротуара.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________114,899 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,362 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________816 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1,33 133/100 | 43.32 | 43.32 |  |  | 57.62 | 57.62 |  |  | 3.91 | 5.2
2 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,1596 133/100*0,12 | 9623.46 | 2878.83 | 6744.63 | 570.58 | 1535.9 | 459.46 | 1076.44 | 91.06 | 243.35 | 38.84 | 41.39 | 6.61
3 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1.33 | 2866.63 | 315.93 | 306.41 | 46.38 | 3812.62 | 420.19 | 407.53 | 61.69 | 26.24 | 34.9 | 3.17 | 4.22
4 | ТЕРр69-13-01 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,133 133/1000 | 604.74 | 188.08 | 416.66 |  | 80.43 | 25.01 | 55.42 |  | 16.2 | 2.15
5 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.133 | 1988.03 |  | 48.44 | 10.38 | 264.41 |  | 6.44 | 1.38 |  |  | 0.66 | 0.09
6 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 416,67 = 3 084,82 - 373,69 x 7,14 | 100 м2 покрытия | 1,33 133/100 | 416.67 | 199.89 | 76.89 | 16.35 | 554.17 | 265.85 | 102.26 | 21.75 | 15.12 | 20.11 | 0.07 | 0.09
7 | ТЕР27-07-001-02 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 42,23 = 494,39 - 373,69 x 1,21 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент до толщ.5 см. ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 покрытия | 1.33 | 168.92 | 122.68 | 46.24 | 10.28 | 224.66 | 163.16 | 61.5 | 13.67 | 9.28 | 12.34
8 | ССТОиСЦ 1 кв.2009г. 410-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 15,933 9,496+6,437 | 532 |  |  |  | 8476.36
9 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 19.5 | 1.78 |  |  |  | 34.71
10 | СЦП3-3-22-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 19.5 | 20.03 |  |  |  | 390.59
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 15431.47 | 1391.29 | 1709.59 | 189.55 |  | 113.54 |  | 11.01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 75552.78 | 9999.2 | 7553.42 | 1362.3 |  | 816 |  | 79.13
В том числе, справочно:
Индекс на 2 квартал 2009 г. РЦЦС ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689; ТЗ=7,187; ТЗМ=7,187 (Поз. 1-3, 5-7, 4, 8) | [8 empty] | 58370.35 | 8607.91 | 5843.83 | 1172.75 |  | 702.4719 |  | 68.1189
Перевозка мусора 2 квартал 2009 г.РЦЦС ПЗ=5,117 (Поз. 9-10) | [8 empty] | 1750.96
Накладные расходы | [8 empty] | 13538.79
В том числе, справочно:
78%*0,94 ФОТ (от 179,75) (Поз. 4) | [8 empty] | 131.79
104%*0,94 ФОТ (от 3956,59) (Поз. 2) | [8 empty] | 3867.96
115%*0,94 ФОТ (от 414,11) (Поз. 1) | [8 empty] | 447.65
142%*0,94 ФОТ (от 6811,05) (Поз. 3, 5-7) | [8 empty] | 9091.39
Сметная прибыль | [8 empty] | 8280.54
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 179,75) (Поз. 4) | [8 empty] | 89.88
60% ФОТ (от 3956,59) (Поз. 2) | [8 empty] | 2373.95
90%*0,85 ФОТ (от 414,11) (Поз. 1) | [8 empty] | 316.79
95%*0,85 ФОТ (от 6811,05) (Поз. 3, 5-7) | [8 empty] | 5499.92
Итоги по смете:
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 1178.55 |  |  |  |  | 37.37
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 14211.95 |  |  |  |  | 279.14 |  | 47.51
Автомобильные дороги | [8 empty] | 39432.55 |  |  |  |  | 484.04 |  | 31.62
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 627.15 |  |  |  |  | 15.45
Материалы | [8 empty] | 39745.65
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 177.61
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 1998.65
Итого | [8 empty] | 97372.11 |  |  |  |  | 816 |  | 79.13
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 55823.9
Машины и механизмы | [8 empty] | 7553.42
ФОТ | [8 empty] | 11361.5
Накладные расходы | [8 empty] | 13538.79
Сметная прибыль | [8 empty] | 8280.54
НДС 18% | [8 empty] | 17526.98
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 114899.09 |  |  |  |  | 816 |  | 79.13
Составил
Проверил