## Локальная смета
МДОУ СОШ №14
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [5 empty] | _______________________________
| " _____ " ________________ 2009 г. | [5 empty] | (локальная смета) | [5 empty] | "______ " _______________2009 г.
|  | на | Текущий ремонт учительской, МДОУ СОШ №14,г.Пермь, ул.М.Рыбалко, 101 Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 142 572,32
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 16944.1
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.03 | 1712.2 | 1494.56 | 217.64 | 29.41 | 51 | 45 | 7 | 1 | 128.73 | 3.8619 | 2.15 | 0.0645
2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.1372 | 563.44 | 525.65 | 37.79 | 12.72 | 77 | 72 | 5 | 2 | 46.11 | 6.3263 | 0.93 | 0.1276
3 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0.03 | 1082.66 | 1082.66 |  |  | 32 | 32 |  |  | 94.97 | 2.8491
4 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1.1084 | 115.23 | 115.23 |  |  | 128 | 128 |  |  | 10.4 | 11.5274
5 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.3772 | 41.77 | 41.77 |  |  | 16 | 16 |  |  | 3.77 | 1.422
6 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.5018 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 66 | 63 | 3 | 1 | 11.39 | 5.716 | 0.13 | 0.0652
7 | ТЕРр62-39-02прим. | Смывка побелки потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0.5535 | 92.83 | 86.26 |  |  | 51 | 48 |  |  | 7.64 | 4.2287
8 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | 2562.59 | 2044.02 | 518.57 | 54.31 | 26 | 20 | 5 | 1 | 179.3 | 1.793 | 3.97 | 0.0397
9 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.028 | 409.6 | 409.6 |  |  | 11 | 11 |  |  | 36.28 | 1.0158
10 | ТЕРр62-17-02 | Окрашивание ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5535 | 1546.08 | 393.48 | 8.71 | 1.37 | 856 | 218 | 5 | 1 | 31.99 | 17.7065 | 0.16 | 0.0886
11 | ТЕРр61-04-01 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.055 | 3882.03 | 2931.61 | 29.25 | 9.85 | 214 | 161 | 2 | 1 | 229.75 | 12.6362 | 0.72 | 0.0396
12 | ТЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1.1084 | 895.84 | 424.07 | 1.18 | 0.14 | 993 | 470 | 1 |  | 33.63 | 37.2755 | 0.02 | 0.0222
13 | ТЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проёмов | 0.1323 | 15494.66 | 1858.53 | 401.15 | 9.03 | 2050 | 246 | 53 | 1 | 149.16 | 19.7339 | 4.23 | 0.5596
14 | СЦМ-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 13.23 | 827 |  |  |  | 10941
15 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.028 | 32012.53 | 1362.94 | 1262.06 | 178.42 | 896 | 38 | 35 | 5 | 104.28 | 2.9198 | 13.34 | 0.3735
16 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.5018 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 3841 | 186 | 35 | 2 | 31.41 | 15.7615 | 0.82 | 0.4115
17 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.3772 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 259 | 47 | 1 |  | 8.99 | 3.391 | 0.03 | 0.0113
18 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0945 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 654 | 462 | 4 | 1 | 383.06 | 36.1992 | 1.16 | 0.1096
19 | ТЕРр62-16-04 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0945 | 1249.53 | 247.11 | 8.71 | 1.37 | 118 | 23 | 1 |  | 20.09 | 1.8985 | 0.16 | 0.0151
20 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0144 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 18 | 12 |  |  | 65.94 | 0.9495 | 0.01 | 0.0001
21 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м.п. | 0.075 | 4954.03 | 257.46 | 13.24 | 0.55 | 372 | 19 | 1 |  | 21.19 | 1.5892 | 0.19 | 0.0142
22 | СЦМ-101-1497-209 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6 м, шириной 500 мм(Россия) | м | 7.5 | 87 |  |  |  | 653
23 | ТЕРр62-09-05 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0527 | 1959.28 | 1263.21 | 8.71 | 1.37 | 103 | 67 |  |  | 102.7 | 5.4123 | 0.16 | 0.0084
24 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0.075 | 3238.7 | 503.13 | 6.35 | 1.09 | 243 | 38 |  |  | 41.41 | 3.1058 | 0.12 | 0.009
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 22669 | 2422 | 158 | 16 |  | 197.32 |  | 1.96
НА 2 квартал 2009г. ОЗП=6,95,ЭМ=3,71,ЗПМ=6,95,МАТ=3,97 | [8 empty] | 74552 | 14411 | 480 | 95
ИТОГО | [8 empty] | 97221 | 16833 | 638 | 111 |  | 197.32 |  | 1.96
Итого материалы | [8 empty] | 79749
Итого маш. и мех-мы | [8 empty] | 638 |  | 638
Итого ФОТ | [8 empty] | 16944 | 16833 |  | 111
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 16 944,10) | [8 empty] | 15131
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 16 944,10) | [8 empty] | 8472
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 120824
НДС 18% | [8 empty] | 21748.32
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 142572.32
Составил
Проверил