УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального учреждения «Пермблагоустройство»

И.А. Денисов

____ __________ 2009 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

внешнего благоустройства

администрации города Перми

Н.Б. Уханов

____ _______________  2009 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления

муниципального заказа

планово – экономического

департамента администрации

города Перми

О.И. Кириллова

____ __________ 2009 года

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации города

А.А. Храпков

_____ __________ 2009 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на выполнение работ по капитальному ремонту кладбища «Северное»

в 2007 - -20ороги "Пермь-Ляды

г. Пермь, 2009 год

- Общие положения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Гражданским Кодексом, Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Открытый аукцион проводится для выбора Подрядчика на выполнение работ по

капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства.

Заказчиком открытого аукциона является муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Капитальный ремонт кладбища «Северное». Начальная (максимальная) цена контракта – 3 830 895 (Три миллиона восемьсот тридцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей.

Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-06-24,                                          E-mail: permblag@permregion.ru.

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми  www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта и не направившие заявления на получение  документации об аукционе у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

2.Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Опись документов входящих в состав заявки.

2) Сведения о качестве работ представленные участником размещения заказа по форме, предусмотренной Приложением № 2 к аукционной документации.

3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение № 3);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа, а именно:

- Юридические лица – резиденты РФ представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подписаны лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, т.е. документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны лицом, не имеющим право без доверенности действовать от имени участника размещения заказа(в соответствии с представленной выпиской из ЕГРЮЛ):

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель);

- копии учредительных документов участника размещения заказа;

- доверенность (рекомендуемая форма в соответствии с Приложением № 4 к

документации об аукционе) на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную участником размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

Если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа. Заявка на участие в аукционе должна также содержать:

- документ, подтверждающий полномочия такого лица.

- Физические лица – резиденты РФ, являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим физическим лицом, являющимся индивидуальным предпринимателем и выступающим участником размещения заказа (в соответствии с представленной выпиской из ЕГРИП):

- доверенность, выданную и заверенную в соответствии с гражданским

законодательством, или ее нотариально заверенную копию.

- Физические лица – резиденты РФ, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, представляют:

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны непосредственно лицом, выступающим участником размещения заказа:

- копия документа (всех страниц), удостоверяющая личность участника размещения

заказа;

- если документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, подписаны не самим лицом, выступающим участником размещения заказа:

- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности (рекомендуемая форма в

соответствии с Приложением № 4 к документации об аукционе), выданную и заверенную в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенную копию;

- копия документа (всех страниц), удостоверяющая личность, участника размещения

заказа.

Иностранные лица представляют надлежащим образом заверенный перевод документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего от имени участника размещения заказа документы, входящие в состав заявки на участие в настоящем аукционе, на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

4) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) копии действующих лицензий на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности, в соответствии с государственным стандартом, либо выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающих виды работ являющиеся предметом аукциона:

Земляные работы:

- разработка выемок, вертикальная планировка;

- уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек

Транспортное строительство:

- улицы и дороги в жилой застройке

Вышеперечисленные виды работ осуществляются участником размещения заказа подающим заявку на участие в аукционе собственными силами.

б) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка о списании, или копия такого поручения.

Обеспечение заявки должно быть перечислено отдельным платежным поручением, по реквизитам, указанным в п.7. документации об аукционе.

Несоответствие оформления платежных поручений вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки, должны быть прошиты (в единый пакет) и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью (опечатана) участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. В случае если в состав заявки на участие в аукционе входят документы и сведения, составленные на иностранном языке, такие документы и сведения должны быть представлены в совокупности с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на участие в аукционе на часть работ, указанных в аукционной документации, не допускается.

Непредставление какого-либо из документов, указанных в п.2 аукционной документации, оформление документов не в соответствии с требованиями п.2. аукционной документации, а равно предоставление документов, указанных в настоящем пункте, не по формам приложений настоящей аукционной документации и неверное заполнение указанных форм является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе участника размещения заказа.

3. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, услуг, не более чем на

10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг;

-  уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

Расчеты за фактически выполненные Подрядчиком работы и принятые Заказчиком осуществляются в следующем порядке:

50 (Пятьдесят процентов) % от общей стоимости работ, выплачивается в течение месяца после подписания актов о приемке 50 (Пятидесяти процентов) % выполненных работ в физическом выражении от общего объема работ, справок  о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3) и счетов-фактур, оформленных в установленном порядке. Документы  предоставляются не позднее 25 числа отчетного месяца, с учетом применения экономических санкций, согласно условиям, установленных в настоящем контракте.

Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в размере 50 (Пятидесяти процентов) % от общей стоимости работ, в  течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 4 муниципального контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта в эксплуатацию.

Работы по контракту финансируется из краевого и городского бюджета.

При изменении законодательства объем работ на текущий год может быть изменен. При отсутствии средств в бюджете производство работ на объекте может быть временно приостановлено.

5. Сведения о качестве выполнения работ.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с:

- расчетом стоимости работ, указанным в Приложении № 1 к документации об аукционе;

- условиями выполнения работ и размерами снижения стоимости работ, указанным в Приложении № 4 к муниципальному контракту;

- перечнем нормативных документов, указанном в Приложении № 5 к муниципальному контракту.

6. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район, ул. 1-я Красноборская, 112

Сроки выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта,

Окончание: 30.09.2009 г.

Срок выполнения гарантийных обязательств – 60 месяцев.

7.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе вносится отдельным платежным поручением.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001, р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 - обеспечение заявки на участие в аукционе «Выполнение работ по капитальному ремонту кладбище «Северное», извещение №     А от   .07.09.

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола аукциона, в случае, если пакет с заявкой на участие в аукционе получен после окончания приема заявок на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенному к участию в аукционе;

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если аукцион признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, участнику аукциона который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный документацией об аукционе,  участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, муниципального контракта и обеспечения исполнения муниципального контракта.

8. Валюта аукционной заявки.

Валюта аукционной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

9. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

10. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с п. 2 аукционной документации, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 4 августа 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 15 июля 2009 г., в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 4 августа 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

11. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 часов 00 мин. (местного времени) 4 августа 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1 этаж, каб. № 1.

12. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведения ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

2) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

3) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший сетевой год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

4) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

5) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.

13. Условия допуска к участию в аукционе.

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.12 документации об аукционе;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в соответствии с п.2 и п.7  документации об аукционе;

3) предоставления определенных п.2 документации об аукционе документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

15. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в  документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

16. Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 13:45  часов (местного времени) 18 августа 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, 1 этаж, зал заседаний.

Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г.  № 94-ФЗ.

Порядок проведения открытого аукциона.

I. Правила участия в открытом аукционе.

- Участники аукциона или их представители заблаговременно прибывают по адресу проведения аукциона и проходят регистрацию. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Регистрация проводится перед началом проведения аукциона по каждому лоту отдельно, т.е. в случае проведения аукциона по нескольким лотам перед началом каждого лота проводится регистрация участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

- Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- Уполномоченные представители участников, желающие принять участие в аукционе, при регистрации обязаны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений «уполномочивает участвовать в аукционе (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота) и подавать предложения о цене контракта путем поднятия карточки». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- На процедуре аукциона, кроме уполномоченного представителя участника аукциона, вправе присутствовать иные представители участника аукциона без права участия в аукционе (далее – иные представители).

- Иные представители, желающие присутствовать на процедуре аукциона, при регистрации должны предъявить следующие документы:

  - руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ без доверенности – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки на участие в аукционе от собственного имени – документ, удостоверяющий личность (паспорт);

  - представители участников аукциона, действующие на основании доверенности, – документ, удостоверяющий личность (паспорт) и доверенность, оформленную и заверенную в соответствии с действующим законодательством.

- Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений: «уполномочивает присутствовать на процедуре аукциона (указывается наименование аукциона) по лоту (указывается номер лота)». Указанная доверенность остается у заказчика (организатора аукциона).

- Представление одним лицом интересов нескольких участников аукциона не допускается.

- Участники аукциона или их представители, не подтвердившие должным образом свои полномочия для участия в аукционе в соответствии с пп.3-8 настоящего Порядка, считаются неявившимися и к участию в аукционе не допускаются.

- При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки и таблицы снижения начальной (максимальной) цены контракта. Регистрационный номер получает только один представитель участника аукциона, уполномоченный участвовать в аукционе, т.е. каждому участнику аукциона независимо от количества представителей выдается только одна пронумерованная карточка.

- Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, и представители которых прошли регистрацию для участия в открытом аукционе (лоте) в соответствии с настоящим Порядком.

- Участники аукциона или их представители, уполномоченные участвовать в аукционе, занимают места, указанные конкурсной (аукционной) комиссией.

- Представители участников аукциона, которые не будут участвовать в аукционе (уполномоченные присутствовать на аукционе), располагаются отдельно от представителей участников аукциона, которые будут принимать непосредственное участие в аукционе.

II. Правила проведения открытого аукциона.

- Открытый аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг, представителей муниципального заказчика, участников открытого аукциона или их уполномоченных представителей последовательно по каждому лоту. Аукционист выбирается из числа членов конкурсной (аукционной) комиссии непосредственно перед началом открытого аукциона путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов.

- Аукцион начинается с объявления аукционистом:

- начала проведения аукциона (лота),

- номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам),

- предмета контракта (лота),

- начальной (максимальной) цены контракта (лота), а также в установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ случаях общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги,

- "шага аукциона",

- наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,

- наименований участников аукциона, присутствующих на аукционе,

- наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона.

- Любой участник аукциона (представитель) вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Участники аукциона или их представители, пожелавшие осуществлять аудио- или видеозапись процедуры открытого аукциона должны поставить в известность конкурсную (аукционную) комиссию.

- Во время проведения открытого аукциона участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии, вступать в переговоры между собой, разговаривать по телефону, перемещаться по залу, досрочно поднимать карточку или держать её всегда поднятой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и конкурсной (аукционной) комиссии.

- Подтверждением согласия с правилами проведения аукциона является регистрация и непосредственное присутствие на открытом аукционе по заявленному лоту участников аукциона или их представителей.

- Участники аукциона или их представители, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на аукционе), лишаются права участия в аукционе (присутствия на аукционе) и удаляются из помещения по требованию конкурсной (аукционной) комиссии.

- Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта путём поднятия выданных пронумерованных карточек.

- Во время проведения аукциона аукционист самостоятельно или по просьбе участника аукциона или членов конкурсной (аукционной) комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва. После окончания перерыва продолжение открытого аукциона начинается с места, на котором открытый аукцион был приостановлен.

- Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Каждая последующая цена контракта (лота), сниженная в соответствии с "шагом аукциона", объявляется аукционистом 3 раза.

- Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.  Поднятие участником аукциона карточки с регистрационным номером после приглашения аукциониста делать предложения означает подачу им этого предложения на объявленную цену контракта.

- Участник аукциона делает предложение о цене контракта (соглашается с ценой контракта, объявленной аукционистом), поднимая карточку не ниже уровня плеча после слов аукциониста: «Делайте Ваши предложения». Предложение, поданное путем поднятия карточки, ниже уровня плеча и (или) до окончания фразы: «Делайте Ваши предложения», не считается сделанным и не фиксируется аукционистом.

- Участник аукциона вправе подавать предложения о цене контракта только в период времени от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене контракта (лота) до третьего объявления цены включительно. Поднятие участником открытого аукциона карточки в вышеуказанный период времени означает подачу им этого предложения.

- Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пп.17-18 настоящего Порядка, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена контракта.

- Участником аукциона, сделавшим предложение по текущей цене контракта, является участник, первым поднявший карточку. Участник аукциона, подавший предложение по объявленной цене контракта (цене лота), обязан удерживать поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение принятия предложения. Участники аукциона обязаны опустить карточки после объявления аукционистом номера карточки, поднятой первой.

- В случае поступления предложений о цене контракта, оглашенной аукционистом, от нескольких участников аукциона, первую поднятую карточку определяет аукционист. В случае, когда аукционист затрудняется определить участника аукциона, поднявшего карточку ранее других, решение о признании такого участника первым, предложившим цену контракта (лота), принимается конкурсной (аукционной) комиссией путем открытого голосования членов конкурсной (аукционной) комиссии большинством голосов. Инициатива проведения голосования может принадлежать только члену конкурсной (аукционной) комиссии.

- При наличии предложений о текущей цене контракта (лота) от участников аукциона (при наличии поднятых карточек) аукционист снижает цену на текущий «шаг аукциона» (5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%).

- При отсутствии предложений (поднятия карточек) со стороны участников аукциона по объявленной аукционистом цене и ее троекратном повторении, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 %, т.е. увеличивает последнюю оглашенную им цену контракта на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта. Такое снижение «шага аукциона» осуществляется до тех пор, пока разница между оглашаемой аукционистом ценой контракта (лота) и последним предложением, заявленным участником открытого аукциона, не составит 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и не согласился с называемой аукционистом ценой, сниженной в соответствии с минимально возможным «шагом аукциона» (0,5%). В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

- Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, когда при проведении открытого аукциона на:

- право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля, аукцион проводится на продажу права заключить муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить муниципальный контракт;

- выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования предложена наиболее низкая общая цена запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об открытом  аукционе;

- на оказание услуг связи, юридических услуг предложена наиболее низкая цена единицы услуги.

- После проведения аукциона участники аукциона имеют право, подняв карточку с регистрационным номером, устно заявить о несогласии с результатом открытого аукциона или действиями аукциониста с указанием номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников регулируется председателем конкурсной (аукционной) комиссии или членом комиссии, выполняющим в отсутствии председателя его функции.

- В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пп.17-18 настоящего Порядка до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

- В случае если в аукционе участвовал один участник, муниципальный контракт с таким участником заключается на условиях, предусмотренных ч.13 ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

- В случае если в аукционе принимали участие несколько участников и аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.22 настоящего Порядка, муниципальный контракт не заключается.

- После объявления результатов открытого аукциона (лота) участники аукциона обязаны сдать карточки с регистрационными номерами и покинуть помещение, где проводился аукцион.

17. Порядок заключения муниципального контракта.

Победитель аукциона, получивший в течение трех рабочих дней со дня подписания, протокол аукциона и проект муниципального контракта, обязан не ранее  одиннадцатого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня подписания протокола аукциона, представить Заказчику следующие документы:

- подписанный муниципальный контракт (с заполненными и подписанными приложениями);

- обеспечение исполнения муниципального контракта и обеспечение исполнения гарантийных обязательств в соответствии с п. 21 документации об аукционе.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта с участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

18. Сведения о праве заказчика изменить объем выполняемых по контракту работ.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с            Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения работ, Заказчик обязан изменить цену контракта, указанным образом.

19. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

20. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями и дополнениями), действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

21. Обеспечение исполнения муниципального контракта и обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

Обеспечение исполнения муниципального контракта и обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта по всем лотам. Способ обеспечения исполнения обязательств из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.

При выборе способов обеспечения банковской гарантии или страхования ответственности соответствующие договоры могут быть предварительно согласованы с Заказчиком.

Размер обеспечения составляет 30 % и предоставляется в следующем порядке:

- размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта (не включая гарантийные обязательства),

- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту составляет 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Если победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

I. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта Банковской гарантии необходимо представить оригинал Банковской гарантии, которая должна содержать следующие необходимые условия:

1. Указание на безотзывность гарантии;

2. Указание в качестве Бенефициара МУ «Пермблагоустройство»;

3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный Контракт;

4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту;

5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах:

- размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта (не включая гарантийные обязательства),

- размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту составляет 20 % от начальной (максимальной) цены контракта.

6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России.

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня выдачи банковской гарантии

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

II. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный Контракт, стороны Контракта, название предмета Контракта и сроки его выполнения.

Участник аукциона страхует свою ответственность за неисполнение всех обязательств, принятых на себя по муниципальному  Контракту.

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего  подрядчика, которая должна составлять:

- 10 % от начальной (максимальной) цены контракта за обеспечение исполнения муниципального контракта (не включая гарантийные обязательства),

- 20 % от начальной (максимальной) цены контракта за обеспечение исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

В договоре страхования ответственности должен быть указан срок выплаты страхового возмещения, который не должен превышать десяти дней с момента подачи заявления о наступлении страхового случая.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. К договору страхования необходимо представить документ, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

Договоры страхования могут быть представлены в следующих видах:

1. Путем заключения одного договора со сроком действия до окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом плюс два месяца для предъявления Выгодоприобретателем претензии Страхователю о возмещении убытков в связи с неисполнением гарантийных обязательств.

2. Путем заключения двух договоров страхования:

2.1. Первый должен содержать срок действия до окончания  действия муниципального контракта плюс два месяца для предъявления Выгодоприобретателем претензии Страхователю о возмещении убытков в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципального контракта,

2.2. Второй должен содержать срок действия Договора страхования с момента подписания Акта приемки законченного объекта, предусмотренного Контрактом и до окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом плюс два месяца для предъявления Выгодоприобретателем претензии Страхователю о возмещении убытков в связи с неисполнением гарантийных обязательств.

Обязательным условием договора страхования должна быть обязанность страховщика  выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки (в размере 10 % (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта по обеспечению исполнения муниципального контракта и в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта за обеспечение исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту)  при невыполнении участником конкурса любого из обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом);

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. надлежащим образом заверенные правила страхования, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту;

2. нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

3. выписка из ЕГРЮЛ, выданная на дату не позднее 10 дней со дня заключения договора страхования.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Несоблюдение вышеуказанных условий в отношении страхования ответственности и банковской гарантии является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения контракта.

III. В случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечислению подлежит 30% от начальной (максимальной) цены контракта по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 04944018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001,  р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500- обеспечение исполнения муниципального контракта (Указать наименование объекта).

Заказчик возвращает 10% от перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или

участником аукциона с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 20% от перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае, если победителем аукциона или участником аукциона  с которым заключается контракт является бюджетное учреждение, представление обеспечения исполнения контракта не требуется.

22. Проект муниципального контракта.

Муниципальный контракт № ___

заключаемый от имени муниципального образования  - город Пермь

на выполнение работ по капитальному ремонту кладбище «Северное»

Пермь                                                                                                        «____» ___________  2009 г.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Денисова Ильи Анатольевича, действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________ и в соответствии с лицензией на осуществление строительной деятельности № __ от «__»_________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. На основании приказа директора от 08.06.2009 г. №  52 -р, решения аукционной комиссии (протокол от ___.___.2009 г. № __) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных

лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  выполнить работы по капитальному ремонту кладбища «Северное», далее по тексту «объекта», в соответствии с условиями настоящего контракта, проектно-сметной документацией, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическим документами, действующими на момент заключения контракта.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – график выполнения работ с разбивкой по основным  видам работ указанным в сметном расчете;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 3 – формы отчетности (КС-2, КС-3, КС-6);

- Приложение № 4 – условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ;

- Приложение № 5  - перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 6 – журнал учета выполненных работ;

- Приложение № 7 – акт о снижении стоимости;

- Приложение № 8 – регламент организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации;

- Приложение № 8.1. – акт обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 8.2. – акт приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 8.3. – акт приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств;

- Приложение № 8.4 – акт приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией;

- Приложение № 9 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 10 – форма предписания

б) требованиями действующего законодательства, технической документации указанной в приложении № 5 к муниципальному контракту, условиями настоящего контракта.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Сроки выполнения работ Подрядчиком.

2.1. Начало: со дня заключения муниципального контракта

2.2. Окончание: __________________________2009 г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работы определяются графиком выполнения работ (приложение № 1 к контракту).

2.4. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ и порядок оплаты.

3.1. Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение № ___ к контракту)  и составляет: _________________(________), включая НДС ____________(_______), индексации не подлежит. В том числе за счет средств городского бюджета - ________ ( ________), включая НДС.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, услуг, не более чем на 10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном п.7.8. настоящего контракта;

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

3.4. Расчеты за фактически выполненные Подрядчиком работы и принятые Заказчиком, осуществляются в следующем порядке:

3.4.1. 50 (Пятьдесят процентов) % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. муниципального контракта, выплачивается в течение месяца после подписания актов о приемке 50 (Пятидесяти процентов) % выполненных работ в физическом выражении от общего объема работ, справок  о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3) и счетов-фактур, оформленных в установленном порядке. Документы  предоставляются не позднее 25 числа отчетного месяца, с учетом применения экономических санкций, согласно условиям, установленных в настоящем контракте.

3.4.2. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в размере 50 (Пятидесяти процентов) % от общей стоимости работ, указанной в п. 3.1. муниципального контракта, в  течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 4 муниципального контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта в эксплуатацию.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируется из городского бюджета.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. При изменении законодательства объем работ на текущий год может быть изменен. При отсутствии средств в бюджете производство работ на объекте может быть временно приостановлено.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации указанной в приложении № 5 к муниципальному контракту.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 60 месяцев,  течение которого начинается с момента подписания акт приемки объекта в эксплуатацию. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией указанной в приложении № 5 к муниципальному контракту.

4.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 4 настоящего контракта, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критичным.

4.4. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются претензии, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет и фиксируются в предписаниях (приложение № 11 настоящего контракта).

4.5. Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.6. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Порядок производства работ.

5.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 2.1 настоящего контракта и в сетевом графике выполнения работ.

5.2. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

5.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

5.5. В течение 10 дней после заключения настоящего контракта Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком подборы составов асфальтобетонных, бетонных и других смесей и иных материалов, применяемых на данном объекте.

5.6. В течение 3 дней с момента обнаружения Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

6. Обязанности Подрядчика.

6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего контракта, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственным стандартам, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.2 настоящего контракта.

6.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ ежемесячно в пределах графика выполнения работ (Приложение № 1).

6.3. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

6.4. Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте согласовать с Заказчиком и ГИБДД г. Перми схему движения транспортных средств на время проведения работ на объекте, дату и сроки закрытия объекта для движения транспортных средств и согласовать с Заказчиком проекта производства работ.

6.5. В период выполнения работ подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии со СНиП 12-01-2004 и сборником форм исполнительной производственно-технической документации и ежемесячно, в срок до 25 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполнение объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

6.6. Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

6.7. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

6.8. Обеспечивает охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

6.9. Обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

6.10. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

6.11. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

6.12. Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства и несвоевременный возврат земель, отведенных во временное пользование.

При нарушении срока пользования землей по вине Подрядчика, он компенсирует Заказчику затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования землей.

6.13. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

6.14. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

6.15. Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиями СНиП 3.06.03-85 и нормативным документам (Приложение № 5), и не принятые Заказчиком, а также любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6.16.   Подрядчик до начала работ осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

6.17. Выполнять подключение внешних наружных коммуникаций с оформлением необходимой документации, получать специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

6.18.  Сверка выполненных работ производится по согласованию сторон ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом.

6.19. Подрядчик обязан осуществлять размещение дорожно-строительных и инертных материалов в строго отведенных местах, указанных Заказчиком.

Подрядчик обязан освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 5 (Пяти) дней после завершения работ.

6.20. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (Приложение № 1), настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6.21. Подрядчик обязан при въезде на строительную площадку установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия Заказчика, исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы движения.

Наименование и номер телефона исполнителя работ также наносят на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

6.22. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены лицензии, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

6.23. Подрядчик обязан организовать непрерывный режим работы на объекте производства работ.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Перед началом производства работ Заказчик выдает Подрядчику перечень исполнительной производственно-технической документации необходимой при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов на стадии промежуточной приемки (журналы работ и формы актов).

7.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

7.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

7.5. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта, либо расторгнуть в одностороннем порядке.

7.6. Заказчик назначает рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию.

При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения замечаний рабочей комиссии.

7.7. Заказчик в период с 15 апреля по 01 июня ежегодно в течение действия гарантийного срока производит проверку гарантийных объектов. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком.

В случае не устранения замечаний Заказчика, в течение установленного срока, Заказчик вправе предъявить единовременный штраф в размере суммы затрат, необходимых для ликвидации дефектов, рассчитанной и согласованной двусторонним актом Подрядчика и Заказчика, либо Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

7.8. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения работ, Заказчик обязан изменить цену контракта, указанным образом.

8. Порядок сдачи и приемки работ.

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Заказчик, в срок до 25 числа текущего месяца, принимает от уполномоченного подрядчиком лица, выполненных работ к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

8.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

8.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

8.10. Приемка работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

8.11. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, если это предусмотрено сметной документацией, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче. Т.е. Подрядчик составляет локальный сметный расчет на дополнительный объем работ и согласовывает его с Заказчиком.

9. Ответственность сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации указанной в приложении № 5 настоящего контракта.

9.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до сдачи его Заказчику.

9.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет контракта в полном объеме.

9.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего контракта и сетевом графике выполнения работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере   1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

9.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с сетевым графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему контракту) и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

9.7. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с поэтапным графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему контракту) и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего контракта на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.8. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.9. За снижение качества работ (невыполнение предписаний технического задания, технической документации указанной в приложении № 5 настоящего контракта) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в соответствии с приложением № 4 настоящего контракта с составлением акта о снижении по форме в соответствии с приложением № 7 к настоящему контракту.

9.10. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

9.12. В случае заключения договора субподряда без согласования с Заказчиком Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 15 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного договора субподряда.

9.13. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

9.14. В случае закрытия объекта производства работ для движения транспортных средств без согласования с Заказчиком и ГИБДД г.Перми Заказчик удерживает с подрядчика или подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) за каждый день несогласованного закрытия объекта для движения транспортных средств.

9.15. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,3% от суммы выполняемых работ.

За отклонение от установленных проектной документацией технических параметров материалов и изделий и условий их хранения Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает  0,1 % от стоимости работ (материалов), выполненных (хранящихся) с нарушением установленных требований.

9.16. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

9.17. В случае полного или частичного невыполнения настоящего контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.

При этом под полным или частичным невыполнением контракта со стороны Подрядчика понимается:

-сдача объекта Заказчику в срок, превышающий установленный настоящим контрактом на 3 дня и более;

- отставание от сетевого графика выполнения работ более чем на 3 дня.

9.18. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.19. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно    п. 3.4. настоящего контракта.

9.20. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

10. Действие и прекращение действия контракта.

10.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

10.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

10.4. Настоящий контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего контракта.

10.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 60 календарных дней.

10.6. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.7. Кроме того, Заказчик вправе  расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

10.7.1 Подрядчик в течение 3 дней со дня, начала выполнения работ, установленного настоящим контрактом, не приступил к выполнению работ;

10.7.2. Подрядчик не явился для составления акта контрольных проверок или составления предписания;

10.7.3. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида

работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

10.7.4. Нарушение Подрядчиком графика выполнения работ (этапа работ), когда срок окончания работ (этапа работ), установленный в контракте, увеличивается более чем на 3 дня.

10.7.5. Существенный срыв графика производства работ за месяц (существенным считается отставание по результатам работы за месяц более 30% от общего объема работ запланированного на текущий месяц).

10.7.6. И в других случаях предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

Заказчик в данном случае направляет Подрядчику уведомление о наличии вышеперечисленных случаев, а также вправе по своему усмотрению расторгнуть в одностороннем порядке контракт и потребовать возмещения всех убытков.

10.8. Заказчик, решивший расторгнуть контракт по основаниям, предусмотренным в п.10.7., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении контракта с с предложением освобождения строительной площадки. С даты получения Подрядчиком вышеуказанного уведомления контракт считается расторгнутым.

10.9. В случаях, указанных в п.10.7. настоящего контракта Подрядчик не вправе предъявлять претензии к Заказчику по своей упущенной выгоде и оплате уже закупленных, но не использованных при производстве работ материалов.

10.10. При расторжении настоящего муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

10.11. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

10.12. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относятся к предмету данного контракта, теряют силу, если противоречат данному контракту.

10.13. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления письма по почте.

10.14. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по сроком  и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

10.15. При изменении законодательства и нормативных актов вносящих существенные изменения в предмет контракта и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчиком оплачивает Подрядчику работы, произведенные и принятые Заказчиком на момент расторжения контракта.

10.16. Любые дополнения и изменения условий контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к контракту. После их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

11. Разрешение споров между сторонами.

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения муниципального контракта в виде:

- банковской гарантии;

- страховой полис (договор);

- залог денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения муниципального  контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает 10% от перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение месяца после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

- Оставшиеся 20% от перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.4. настоящего контракта.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Обстоятельства непреодолимой силы.

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

13.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Денисов И.А. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение 1

к муниципальному контракту

от__________________ № ___

График выполнения работ с разбивкой по основным  видам работ

| № п.п. | Наименование вида и состава работ | Единица измерения и объем | Месяцы исполнения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наименование вида, состава и объема работ, указанных в расчете стоимости работ

(приложение № 2 к контракту) изменению не подлежит.

В графах «месяцы» указываются даты окончания выполнения работ (день, месяц, год).

ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ПОДРЯДЧИК:

Директора МУ «Пермблагоустройство»                              Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                    ____________  роспись

Формы отчетности

Приложение  3.1.

к муниципальному контракту

от_______________ № ___

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение |  |  |  |  |  |
|  | «Пермблагоустройство» |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МУ «Пермблагоустройство» |  | И.А. Денисов |  |
|  | М.П. | должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации |  | Подпись |  |
|  | М.П. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.2. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  | №_____ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |
|  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Директор МУ "Пермблагоустройство" ____________________ И.А. Денисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куратор МУ "Пермблагоустройство" ______________________(подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ _____ от __________ г.

Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Общие параметры |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: -производство работ без геодезической разбивки -отсутствие ППР, технологических карт, схем операционного контроля -отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ -несвоевременное ведение исполнительной документации -нарушение технологии ведения работ - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые и ответственные конструкции) - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 100000 руб. за каждое предписание 50000 руб. за каждое неисполненное предписание |
| 2.0 | Земляное полотно и обратная засыпка |  |
| 2.1 | Подготовка основания земляного полотна: |  |
| 2.2 | Снятие растительного слоя (толщина) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 40% до плюс 40%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 20% до плюс 20% | Снижение не производится |
|  | От 10%-20% результатов измерений имеют отклонения от минус 40% до плюс 40%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 20% до плюс 20% | Снижение на 15% |
|  | Свыше 20% измерений имеют отклонения от минус 40% до плюс 40% или отклонения от проектных значений превышают от минус 40% до плюс 40% | Работы не принимаются |
| 2.3 | Снижение плотности естественного основания |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Снижение не производится |
|  | От10%-15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или отклонения требуемого коэффициента уплотнения свыше 0,04 | Работы не принимаются |
| 2.4 | Расстояние между бровкой и осью земляного полотна |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от плюс 20см от минус 20 см ,90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от плюс 10см до минус 10см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от плюс 20см до минус 20 см. Остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектного значения от плюс 10см до минус 10см | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 20см до плюс 20см или результаты измерений превышают отклонения от проектных размеров более чем на 20см | Работы не принимаются |
| 2.5 | Высотные отметки продольного профиля по всем конструктивным слоям |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от плюс 50мм до минус 50 мм , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30мм до плюс 30мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от плюс 50мм до минус 50 мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30 мм до плюс 30 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 50 мм до плюс 50мм или результаты измерений превышают проектные значения более чем на 50 мм, без согласованием с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 2.6 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 5-100/00 до минус 5-100/00 , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 20% |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 30% |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 100/00 и свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений свыше 150/00 | Работы не принимаются |
| 2.7 | Снижение плотности слоев земляного полотна |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений на 0,02, остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение на 20% |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений от 0,02 до 0,04, остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 | Снижение на 30% |
|  | Снижение плотности более чем на 0,04 | Работы не принимаются |
|  | Несоответствие типа грунта проектному решению без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 2.8 | Снижение плотности обратной засыпки |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений на 0,02 остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение на 20% |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений от 0,02 до 0,04 остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Снижение на 30% |
|  | Снижение плотности более чем на 0,04 | Работы не принимаются |
|  | Несоответствие типа грунта проектному решению без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 2.9 | Уменьшение крутизны откосов |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений до 20%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений до 10% | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 30%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений до 10% | Снижение на 20% |
|  | Превышение проектных размеров более чем на 30% | Работы не принимаются |
| 2.10 | Кюветы (глубина, ширина) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 10 см до плюс 10 см, 90%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 5 см до плюс 5 см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10 см до плюс 10 см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 5см до плюс 5см | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 10 см | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 2.11 | Толщина отсыпаемых слоев земляного полотна |  |
|  | Соответствует величине, эффективно уплотняемого слоя, полученной опытным путем | Не применяются |
|  | Превышает величину, эффективно уплотняемого слоя, полученной опытным путем | 50 тыс. руб. и работа не принимается |
| 2.12 | Замена материала для возведения земляного полотна без согласования с Заказчиком и Проектировщиком | 100 тыс. руб. и работа не принимается |
| 2.13 | Уменьшение поперечных размеров кюветов, нагорных и других канав (по дну) | 5 тыс. руб. за каждое измерение и работа не принимается |
| 2.14 | Толщина растительного слоя грунта при укреплении откосов насыпей и выемок земляного полотна |  |
|  | Отклонение от проектного значения «минус» 1 см | Не применяется |
|  | Отклонение от проектного значения свыше «минус» 1 см до «минус» 2 см | 1 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонение от проектного значения свыше «минус» 1 см до «минус» 2 см | 5 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонение от проектного значения свыше «минус» 2 см | 10 тыс. руб. за каждое отклонение и работа не принимается |
| 3.0 | Щебеночные и гравийные основания |  |
| 3.1 | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | Снижение не производится |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | Снижение на 30% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | Работы не принимаются |
| 3.2 | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | Снижение не производится |
|  | От10%до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | Работы не принимаются |
| 3.3 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 10 0/00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 20% |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-15 0/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 30% |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 15 0 /00 | Работы не принимаются |
| 3.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Снижение не производится |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Снижение на 10% |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм | Работы не принимаются |
| 3.5 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 3.6 | Ширина дополнительного слоя основания |  |
|  | Отклонение от проектного значения до «минус» 3 см | Не применяется |
|  | Отклонение от проектного значения свыше 3 см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работа не принимается |
| 3.7 | Уплотнение: |  |
|  | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Не применяется |
|  | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | 50 тыс. руб. с захватки и работа не принимается |
| 3.8 | Прочность слоев основания, из материалов укрепленных неорганическим вяжущим |  |
|  | Марка по прочности соответствует требованиям проекта и ГОСТ 23558-94 | Не применяется |
|  | Марка по прочности не соответствует требованиям проекта и ГОСТ 23558-94 | 50 тыс. руб. с захватки и работа не принимается |
| 3.9 | Модуль упругости на поверхности конструктивных слоев из материалов не обработанных вяжущими материалами: |  |
|  | Отклонение от проектного значения до 5 % | Не применяется |
|  | Отклонение от проектного значения свыше 5 % | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работа не принимается |
| 3.10 | Зерновой состав материалов основания: |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94 | Не применяется |
|  | Не соответствует требованиям проекта ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94 | 20 тыс. руб. за каждую пробу и работа не принимается |
| 3.11 | Марка по дробимости щебня |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93 | Не применяется |
|  | Не соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93 | 20 тыс. руб. за каждую пробу и работа не принимается |
| 3.12 | Коэффициент фильтрации песка, ПГС: |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, СниП 2.05.02-85* | Не применяется |
|  | Не соответствует требованиям проекта, СниП 2.05.02-85* | 20 тыс. руб. за каждую пробу и работа не принимается |
| 4.0 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 4.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | Снижение не производиться |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | Работы не принимаются |
| 4.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение не производиться |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение на 30% |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | Работы не принимаются |
| 4.4 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50/00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 5-10 0 /00 до минус 5-10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 20% |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-15 0/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Снижение на 30% |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 15 0 /00 | Работы не принимаются |
| 4.5 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | Работы не принимаются |
|  | Показатель ровности по толчкомеру ИР-1 |  |
|  | 100% измерений не превышают 220 см/км | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений превышают 220 см/км | Снижение на 20% |
|  | Свыше 5% результатов измерений превышает 220 см/км | Работы не принимаются |
| 4.6 | Поперечные сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой от1 до3 мм | 20000 рублей |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работы не принимаются |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра выше перечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10000 рублей или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| 4.7 | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - выше перечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10000рублей или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 4.8 | Уплотнение покрытия |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300 м2 |
|  | Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,02 На двух вырубках из трех коэффициент ниже требуемого на 0,01 | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.9 | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15.10.2,5.1,25.0,315.0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15.10.2,5.1,25.0,315, 0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на ситах (20,5,0,63.0,071) На двух вырубках из трех на 7000 м.2 зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15.10.2,5.1,25.0,315.0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.10 | Предел прочности при сжатии переформованных образцов |  |
|  | Предел прочности при сжатии переформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2. При 200С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПА При 00 С выше требуемого на 0,1 МПа | Снижение на 20% с площади2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2При 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа При 00 С выше требуемого на 0,2 МПа На двух вырубках из трех на 7000 м2 При 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.11 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2Водонасыщение выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 на 0,5% | Снижение на 20% с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2Водонасыщение выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.12 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 20% с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,01 | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.13 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Снижение не производится |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований на 0,1МПа | Снижение на 20% площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,1 МПа | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.14 | Высотные отметки по оси |  |
|  | 100 % результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от «плюс» 1 см до «минус» 1 см | Не применяется |
|  | не более10% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от ± 1см до ± 2 см | 10 тыс. руб. за каждый процент |
|  | свыше 10% результатов определений отличаются от проекта на величину от ± 2 см до ± 3 см | 50 тыс.руб. за каждый процент превышения |
|  | отклонение от проектных значений на величину от ± 2 см до ± 3 см | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонения измерений отличаются от проекта на величину более 3 см | 200 тыс. руб. |
|  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 | Работы не принимаются |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок |  |
|  | Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | Работы не принимаются |
| 5.0 | Установка бортового камня |  |
| 5.1 | Смещение в плане бортового камня |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения в плане до5мм, 95% результатов измерений могут иметь отклонения в плане до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5%результатов измерений имеют отклонения в плане от5 до10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения до 3 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от5 до10 мм или результаты измерений имеют отклонения от проектных размеров более чем на 10мм | Работы не принимаются |
| 5.2 | Превышение одного камня над другим |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь превышение до 5 мм, 95% результатов измерений могут иметь превышение до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь превышение до 3 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм или результаты измерений имеют превышение между камнями более чем на 10мм | Работы не принимаются |
|  | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91 | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 6.0 | Устройство присыпных обочин |  |
| 6.1 | Толщина укрепления |  |
|  | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные - до ±10 мм | Снижение не производится |
|  | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонении от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные — до ±10 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 10 % результатов определений имеют отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные - до ±10 мм | Работы не принимаются |
| 6.2 | Поперечные уклоны обочин |  |
|  | 100 % результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00 | Снижение не производится |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в пределах ±150/00 | Снижение на 15% |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в свыше ±150/00 | Работы не принимаются |
| 6.3 | Ширина обочины |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от минус 10 мм до плюс 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | Работы не принимаются |
| 7.0 | Устройство покрытия тротуаров из плит бетонных тротуарных |  |
| 7.1 | Уступы в стыках смежных плит |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений | Снижения на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5 мм | Работы не принимаются |
| 7.2 | Швы между плитками |  |
|  | Д о 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8 мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5 мм | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8 мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8 мм или превышает размеры шва более 8 мм | Работы не принимаются |
|  | Уложенные плиты бетонные тротуарная не соответствующая требованиям ГОСТ 17608-91 | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 8.0 | Водопропускные трубы |  |
| 8.1 | Относительное смещение смежных звеньев трубы |  |
|  | На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 10мм | Снижение не производится |
|  | На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 15мм | 5000 рублей за один стык |
|  | На 1 стыке смещение звеньев более 15 мм | Работы не принимаются |
| 8.2 | Зазор между звеньями трубы |  |
|  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение не производится |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от минус 5-10мм до плюс 5-10мм | 5000 рублей за один стык |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | Работы не принимаются |
|  | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | Работы не принимаются |
|  | Отклонение от проектной величины продольной оси в плане и профиле свыше 50 мм без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 9.0 | Изоляционные работы |  |
| 9.1 | Гидроизоляционные работы |  |
| 9.1.1 | Сцепление гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  |
|  | 100%результатов измерений сцепление гидроизоляционных слоев соответствует требованиям ВСН 32-81 | Снижение не производится |
|  | По результатам измерений сцепления гидроизоляционных слоев не соответствуют требованиям ВСН 32-81 | Работы не принимаются |
| 9.1.2 | Гидроизоляция, выполненная с отступлением от проекта(ширина полос и их стыковка. количество слоев). Наличие складок просветов. разрывов) | Работы не принимаются |
|  | Материалы для выполнения гидроизоляционных работ не соответствуют требованиям проекта | Работы не принимаются |
| 9.2 | Антикоррозийные работы |  |
| 9.2.1 | Адгезия защитного покрытия с поверхностью |  |
|  | 100% результатов измерений имеют адгезию с защищаемой поверхностью | Снижение не производиться |
|  | По результатам испытаний адгезия с защищаемой поверхностью отсутствует | Работы не принимаются |
| 9.2.2 | Толщина защитного покрытия |  |
|  | 100% результатов измерений соответствуют проектным размерам | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров (допуски по каждому покрытию устанавливаются отдельно) | Снижение на 30% |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров | Работы не принимаются |
|  | Материалы, используемые для устройства антикоррозийных покрытий не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 10.0 | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |
| 10.1 | Монтаж стальных трубопроводов |  |
|  | Внешний осмотр качества сварного шва (трещины, прожоги, непровар и т.д.) на основании требований ГОСТ 16037-86 |  |
|  | 100% швов удовлетворяют требования внешнего осмотра | Снижение не производится |
|  | До 1 % швов не удовлетворяют требования внешнего осмотра | Работы не принимаются |
| 10.3 | Размеры и формы шва |  |
|  | 100% швов соответсвуют требованиям ГОСТ 16037-86 | Снижение не производится |
|  | До 1% швов не соответствует требования ГОСТ 16037-86 | Работы не принимаются |
|  | Материалы и изделия не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 10.4 | Люки смотровых колодцев |  |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия от 0 до -1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 0 или мене -1 см | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 11.0 | Разметка дорожная |  |
| 11.1 | Отклонение линий разметки от их проектного положения |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 см до плюс 5 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Снижение не производится |
|  | До 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 5см до плюс 5см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Снижение на 10% |
|  | Свыше 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от плюс 5см до минус 5 см свыше проектных размеров от минус 5 до плюс 5 | Работы не принимаются |
| 11.2 | Отклонение линий разметки от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 |  |
| 11.3 | По ширине линий |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 1 см до плюс 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5мм до плюс 5 мм | Снижение не производится |
|  | До 10 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 1 см до плюс 1 см. остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | Снижение на 10% |
|  | Свыше 10 % результатов измерений от минус 1 см до плюс 1 см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 1 см | Работы не принимаются |
| 11.4 | По длине штрихов и разрывов |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5см до плюс 5см, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 5 см до плюс 5 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Снижение на 10% |
|  | Свыше 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 5 см до плюс 5 см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 5 см | Работы не принимаются |
| 11.5 | Марка краски не соответствующая требованиям проекта | Работы не принимаются |
| 11.6 | Значение коэффициента яркости дорожной разметки ниже 60% | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 12.0 | Мостовое полотно |  |
| 12.1 | Дефекты бетонирования: - допущены не проектные рабочие швы (при монолитном бетонировании) - наличие дефектов подлежащих лечению - наличие усадочных и температурных трещин сверх нормативных | Снижение на 10% Снижение на 25% Снижение на 15% |
| 12.2 | Несоответствие прочности, морозостойкости, водонепроницаемости бетона забетонированной конструкции проектной: - снижение на один класс (при условии согласования с проектировщиком) - свыше | Снижение на 10% Работы не принимаются |
| 12.3 | Отклонения в геометрических размерах забетонированной конструкции - +10; -10мм - +20; -15мм - свыше | Снижение не производится Снижение на 10% Работы не принимаются |
| 12.4 | Отклонения в высотных отметках забетонированной конструкции от проектных - +10; -10мм - +15; -20мм - свыше | Снижение не производится Снижение на 5% Работы не принимаются |
| 12.5 | Величина защитного слоя конструкции имеет отклонения от проекта: - +15; -5мм - свыше | Снижение на 5% Работы не принимаются |
| 12.6 | Перепад соседних плит (плиток мощения) укрепление конусов: - 100% имеют отклонения в пределах 5мм - 95% имеют отклонения в пределах 5мм, 5% в пределах 10мм - свыше | Снижение не производится Снижение на 20% Работы не принимаются |
| 12.7 | Толщина лакокрасочного покрытия менее проектной: - 90% площади имеют отклонение не более 5%, 10% площади не более 10% - 90% площади имеют отклонение не более 10%, 10% площади более 10% - 100% площади имеют отклонение более 10% | Снижение на 5% Снижение на 25% Работы не принимаются |
| 12.8 | Отклонения осей сооружения от проектных: свыше допуска СНиП (при условии согласования с проектировщиком и заказчиком) | Снижение на 25% |
| 12.9 | Сваи погружены с отклонениями от проекта в плане: свыше допуска СНиП (при условии согласования с проектировщиком и заказчиком) | Снижение на 10% |

Примерный перечень исполнительной документации:

1. Общий журнал производства работ (форма СНиП 12-01-2004),

2. Акты на скрытые работы

3. Документы о качестве (подлинник или копия с синей печатью)

4. Сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты (на инертные материалы-копии)

5. Исполнительная съемка

6.Журнал работ по монтажу строительных конструкций.

7.Журнал антикоррозионной защиты сварочных соединений.

8.Журнал замоноличивания монтажных стыков.

9.Журнал сварочных работ.

10.Журнал входного контроля.

11. Акт приемки (приложение № 4)

Куратор обязан проверить:

1.Соответствие фактических объемов работ в натуре с записями в общем журнале работ.

2.Наличие у подрядчика результатов входного контроля по ж\б  конструкциям, выборочно проверить наличие маркировки на изделиях и документов подтверждающих качество конструкций.

3.Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства строительно-монтажных работ в том числе:

места опирания ферм, прогонов, балок, плит перекрытий на стены, столбы и пилястры и их заделка в кладке;

закрепление в кладке сборных железобетонных изделий;

закладные детали и их антикоррозионная защита;

уложенная в каменные конструкции арматура.

гидропароизоляция кладки, - следует принимать по документам, удостоверяющим их соответствие проекту и нормативно-технической документации.

4.При приемке законченных работ по возведению каменных конструкций:

правильность перевязки швов, их толщину и заполнение, а также горизонтальность рядов и вертикальность углов кладки;

правильность устройства деформационных швов;

качество поверхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича;

качество фасадных поверхностей, облицованных керамическими, бетонными и другими видами камней и плит;

геометрические размеры и положение конструкций.

5.При приемке  кровельных работ:

при разрыве приклеенных материалов не должны наблюдаться отслоения по мастике           (разрыв должен происходить внутри рулонного полотнища).

6.Приемку отделочных покрытий необходимо производить после высыхания водных красок и образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных безводными составами.

7. Оштукатуренные поверхности должны быть ровными и гладкими. Трещины, бугорки, раковины, дутики, грубошероховатая поверхность, пропуски не допускаются. Прочность сцепления штукатурки с основанием и слоев штукатурки между собой проверяется легким простукиванием деревянным молотком. Допускается контрольное вскрытие штукатурки на отдельных участках.

8.При осуществлении контроля строительных конструкций, не учтенных в настоящем регламенте руководствоваться СНиП 3.04.03-87, 3.03.01-87, 3.02.01-87.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                                            Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                     ____________  роспись  /Ф.И.О./

Приложение № 5

к муниципальному  контракту

№ ___ от ________________ 2009г.

Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении дорожных работ.

| 1 | СП 11-110-99 |  | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.02.01-83 |  | Основания зданий и сооружений |
| 3 | СНиП 2.02.03-85 |  | Свайные фундаменты |
| 4 | СНиП 52-01-2003 |  | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 5 | СНиП 2.05.02-85 | с изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги |
| 6 | СНиП 2.05.03-84 |  | Мосты и трубы |
| 7 | СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве |
| 8 | СНиП 3.02.01-87 |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 9 | СНиП 3.03.01-87 |  | Несущие и ограждающие конструкции |
| 10 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги |
| 11 | СНиП 3.06.04-91 |  | Мосты и трубы |
| 12 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 13 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология |
| 14 | СНиП 82-02-95 |  | Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций |
| 15 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 16 | ГОСТ 8.000-2000 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 17 | ГОСТ 8.207-76 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения |
| 18 | ГОСТ Р.8.563-96 | попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений |
| 19 | ГОСТ Р.8.568-97 | попр 4/04 и 1-I-03 | Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. |
| 20 | ГОСТ 12.0.3-74* |  | ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| 21 | ГОСТ 12.1.4-91 |  | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 22 | ГОСТ 12.1.10-76 |  | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 23 | ГОСТ 12.1.13-78 |  | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
| 24 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
| 25 | ГОСТ Р.12.1.052-97 |  | Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества. Основные положения |
| 26 | ГОСТ Р.15.201-2000 |  | Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. |
| 27 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 28 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 29 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 30 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 31 | ГОСТ 17.4.3.02-85 |  | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 32 | ГОСТ 17.5.1.02-85 |  | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 33 | ГОСТ 17.5.3.05-84 |  | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования |
| 34 | ГОСТ 17.6.1.1-83 |  | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 35 | ГОСТ 17.8.1.1-86 |  | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 36 | ГОСТ 21.001-93 |  | Система проектной документации для строительства. СПДС. Общие положения |
| 37 | ГОСТ 21.101-97 |  | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 38 | ГОСТ 310.(1-3)-76 |  | Цементы. Метод испытаний. |
| 39 | ГОСТ 310.4-81 |  | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
| 40 | ГОСТ 310.5-88 |  | Цементы. Метод определения тепловыделения |
| 41 | ГОСТ 310.6-85 |  | Цементы. Метод определения водоотделения |
| 42 | ГОСТ 1770-74 |  | Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия |
| 43 | ГОСТ 2517-85 |  | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
| 44 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| 45 | ГОСТ 4333-87 |  | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки воспламенения в открытом тигле |
| 46 | ГОСТ 5180-84 |  | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
| 47 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| 48 | ГОСТ 5686-94 |  | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| 49 | ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 | с попр 11/03 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| 50 | ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний |
| 51 | ГОСТ 6139-2003 | с попр 6/03 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| 52 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| 53 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 54 | ГОСТ 6666-81 | с изм 1-V-2001 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| 55 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| 56 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| 57 | ГОСТ 8269.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| 58 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| 59 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| 60 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия |
| 61 | ГОСТ 8829-94 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости |
| 62 | ГОСТ 8832-76 | (ИСО 1514-84) с изм 1,2 | Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания. |
| 63 | ГОСТ Р ИСО 9001-2001 |  | Системы менеджмента качества. Требования |
| 64 | ГОСТ 9128-97 | с попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 65 | ГОСТ 9179-77 |  | Известь строительная. Технические условия |
| 66 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий щебень и песок искусственные. Технические условия |
| 67 | ГОСТ 9980.(1-3;5)-86 |  | Материалы лакокрасочные. Правила приемки. Отбор проб для испытаний. Упаковка. Транспортирование и хранение |
| 68 | ГОСТ 9980.4-2003 |  | Материалы лакокрасочные. Маркировка. |
| 69 | ГОСТ 10060.(0-4)-95 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| 70 | ГОСТ 10178-85 |  | Портландцемент и шлакопортландцемент |
| 71 | ГОСТ 10180-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 72 | ГОСТ 10181-2000 |  | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| 73 | ГОСТ 10922-90 |  | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 74 | ГОСТ 11501-78 | с изм 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
| 75 | ГОСТ 11503-74 | с изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
| 76 | ГОСТ 11504-73 | с изм1-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
| 77 | ГОСТ 11505-75 | с изм 1-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
| 78 | ГОСТ 11506-73 | с изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару |
| 79 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| 80 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком |
| 81 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
| 82 | ГОСТ 12071-2000 |  | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| 83 | ГОСТ 12248-96 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
| 84 | ГОСТ 12536-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |
| 85 | ГОСТ 12730.(0-4)-78 |  | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 86 | ГОСТ 12730.5-84 |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| 87 | ГОСТ 12801-98 |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| 88 | ГОСТ 13015.0-2003 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 89 | ГОСТ 13087-81 |  | Бетоны. Методы определения истираемости |
| 90 | ГОСТ 13646-68 |  | Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия |
| 91 | ГОСТ Р ИСО 14001-98 |  | Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению |
| 92 | ГОСТ 14791-79 |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия |
| 93 | ГОСТ 15467-79 |  | Управление качеством продукции. Основные понятия термины и (СТ СЭВ 3519-81) определения |
| 94 | ГОСТ 16504-81 |  | Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 95 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 |  | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| 96 | ГОСТ 17608-91 |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
| 97 | ГОСТ 17624-87 |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
| 98 | ГОСТ 17789-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |
| 99 | ГОСТ 18105-86 |  | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |
| 100 | ГОСТ 18180-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
| 101 | ГОСТ 19007-73 | (СТ СЭВ 1442-78) | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 102 | ГОСТ 19433-88 | с изм 1-XI-92 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| 103 | ГОСТ 19804.2-79* |  | Сваи забивные железобетонные цельные сплошные квадратного сечения с поперечным армированием ствола с напрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| 104 | ГОСТ 19804.3-80* |  | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры |
| 105 | ГОСТ 19804.4-78* |  | Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры |
| 106 | ГОСТ 19804.5-83 |  | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные цельные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| 107 | ГОСТ 19804.6-83 |  | Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки железобетонные составные с ненапрягаемой арматурой. Конструкция и размеры |
| 108 | ГОСТ 19804.7-83 |  | Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры |
| 109 | ГОСТ 19804-91 |  | Сваи железобетонные. Технические условия |
| 110 | ГОСТ 19912-2001 |  | Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием |
| 111 | ГОСТ 20054-82 |  | Трубы бетонные безнапорные. Технические условия |
| 112 | ГОСТ 20276-99 |  | Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости |
| 113 | ГОСТ 20522-96 |  | Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний |
| 114 | ГОСТ 21822-87 |  | Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия |
| 115 | ГОСТ 22000-86 |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 116 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| 117 | ГОСТ 22263-76 |  | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| 118 | ГОСТ 22266-94 |  | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| 119 | ГОСТ 22685-89 |  | Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия |
| 120 | ГОСТ 22688-77 |  | Известь строительная. Методы испытаний |
| 121 | ГОСТ 22690-88 |  | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 122 | ГОСТ 22733-2002 |  | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| 123 | ГОСТ 22783-77 |  | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
| 124 | ГОСТ 22856-89 |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| 125 | ГОСТ 23009-78 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) |
| 126 | ГОСТ 23061-90 |  | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
| 127 | ГОСТ 23118-99 |  | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 128 | ГОСТ 23161-78 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности |
| 129 | ГОСТ 23278-78 |  | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости |
| 130 | ГОСТ 23558-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 131 | ГОСТ 23732-79 |  | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
| 132 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| 133 | ГОСТ 23740-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| 134 | ГОСТ 24104-2001 |  | Весы лабораторные. Общие технические требования |
| 135 | ГОСТ 24143-80 |  | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки |
| 136 | ГОСТ 24211-2003 |  | Добавки для бетонов. Классификация |
| 137 | ГОСТ 24316-80 |  | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
| 138 | ГОСТ 24452-80 |  | Бетоны. Методы определения призменной прочности модуля упругости и коэффициента Пуассона |
| 139 | ГОСТ 24544-81 |  | Бетоны. Методы определения деформации усадки ползучести |
| 140 | ГОСТ 24545-81 |  | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
| 141 | ГОСТ 24547-81 |  | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
| 142 | ГОСТ 24640-91 |  | Добавки для цементов. Классификация |
| 143 | ГОСТ 24846-81 |  | Грунты. Методы измерения деформаций основания зданий и сооружений |
| 144 | ГОСТ 24847-81 |  | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
| 145 | ГОСТ 25100-95 |  | Грунты. Классификация |
| 146 | ГОСТ 25192-82 |  | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 147 | ГОСТ 25214-82 |  | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
| 148 | ГОСТ 25328-82 |  | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
| 149 | ГОСТ 25358-82 |  | Грунты. Метод полевого определения температуры |
| 150 | ГОСТ 25459-82 |  | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |
| 151 | ГОСТ 25485-89 |  | Бетоны ячеистые. Технические условия |
| 152 | ГОСТ 25584-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| 153 | ГОСТ 25607-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 154 | ГОСТ 25695-91 |  | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |
| 155 | ГОСТ 25820-2000 |  | Бетоны легкие. Технические условия |
| 156 | ГОСТ 25945-98 |  | Материалы полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Метод определения деформативно-прочностных свойств |
| 157 | ГОСТ 26134-84 |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
| 158 | ГОСТ 26193-84 |  | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| 159 | ГОСТ 26262-84 |  | Грунты. Методы полевого определения сезонного оттаивания |
| 160 | ГОСТ 26263-84 |  | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов |
| 161 | ГОСТ 26433.0-85 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. |
| 162 | ГОСТ 26433.1-89 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения |
| 163 | ГОСТ 26433.2-94 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| 164 | ГОСТ 26589-94 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытания |
| 165 | ГОСТ 26633-91 | с изм 1-XI-02 | Бетон тяжелый. Технические условия |
| 166 | ГОСТ 26804-86 |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 167 | ГОСТ 27005-86 |  | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| 168 | ГОСТ 27006-86 |  | Бетоны. Правила подбора состава |
| 169 | ГОСТ 27217-87 |  | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения. |
| 170 | ГОСТ 27751-88 |  | Классификация зданий и сооружений по уровню ответственности. |
| 171 | ГОСТ 27945-95 |  | Установки асфальтобетонные. Общие технические требования |
| 172 | ГОСТ 28013-98 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 173 | ГОСТ 28514-90 |  | Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема. |
| 174 | ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 175 | ГОСТ 28622-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |
| 176 | ГОСТ 29167-91 |  | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости при статическом нагружении |
| 177 | ГОСТ 30108-94 |  | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| 178 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| 179 | ГОСТ 30413-96 |  | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| 180 | ГОСТ 30416-96 |  | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
| 181 | ГОСТ 30459-2003 |  | Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности. |
| 182 | ГОСТ 30491-97 | с попр 8/04 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
| 183 | ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия |
| 184 | ГОСТ 30629-99 |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |
| 185 | ГОСТ 30672-99 |  | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
| 186 | ГОСТ 30693-2000 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 187 | ГОСТ 30744-2001 | с попр 7/03 | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. |
| 188 | ГОСТ 31015-2002 | с попр 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| 189 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| 190 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 191 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 192 | ГОСТ Р 51256-99 |  | Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
| 193 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения |
| 194 | ГОСТ 51672-2000 |  | Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения |
| 195 | ГОСТ Р 51795-2001 | с попр 7/03 | Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок |
| 196 | ГОСТ Р 52056-2003 |  | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
| 197 | ГОСТ Р 52128-2003 |  | Эмульсии битумные дорожные. |
| 198 | ГОСТ 52129-2003 |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| 199 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 200 | ГОСТ 52290-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |
| 201 | ВСН 5-81 |  | Инструкция по разбивочным работам при строительстве реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
| 202 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 203 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 204 | ВСН 55-69 |  | Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог |
| 205 | ВСН 123-77 |  | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
| 206 | ВСН 139-80 |  | Инструкция по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
| 207 | ВСН 176-78 |  | Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб |
| 208 | ПР 50.2.006-94 | С изм. 1 2001 | Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения (СТ СЭВ 4829-84) |
| 209 | ОДМ |  | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня |
| 210 | ОДМ 218.1.001-2005 |  | Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства. Москва 2005 г. |
| 211 | ОДМД |  | Методика испытаний противогололедных материалов. С изменениями |
| 212 | ОДМД |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| 213 | ОДМД |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 214 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| 215 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 216 | ОДН 218.046-01 |  | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 217 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
| 218 | ОДН 218.2.027-2003 |  | Требования к противогололедным материалам |
| 219 | ОДН 218.3.039-2003 |  | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
| 220 | Росавтодор М-1996 |  | Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| 221 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона |
| 222 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 223 | Росавтодор М-2002 |  | Правила поставки нефтяных битумов для проведения работ на федеральных автомобильных дорогах |
| 224 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования |
| 225 | Росавтодор М-2003 |  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68) |
| 226 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90) |
| 227 | Росавтодор М-2004 |  | Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки |
| 228 | Росавтодор М-2004 |  | Методические рекомендации по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади |
| 229 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 230 | СТП "Уралуправтодор"-001-2003 |  | Приготовление щебеночно-мастичного асфальтобетона и устройство покрытий |
| 231 | Взамен ВСН 25-86 |  | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 232 | СТП-ОБД-01-02 |  | Технические требования к горизонтальной дорожной разметке |
| 233 | ФДС России |  | Временное руководство по оценке уровня содержания а/дорог. М.1997 г. |
| 234 |  |  | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, М. 1982 г. |
| 235 |  |  | Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укрепленных вяжущими материалами, к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88 |
| 236 |  |  | Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий (к СНиП 3.06.03-85) |
| 237 |  |  | Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах (к СНиП 3.06.03-85) |
| 238 |  |  | Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88) |
| 239 | СНиП 2.05.09-90 |  | Трамвайные и троллейбусные линии |
| 240 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» |
| 241 | ГОСТ Р 52282-2004 |  | светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                           ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	          Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                            роспись                /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                      м.п.

Приложение № 6 муниципальному контракту

Унифицированная форма № КС- 6а Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322006 |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (контракт) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал

учета выполненных работ

за _______________________ год

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  | руб |
| --- | --- | --- |

| #### Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| #### Проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а

| Номер |  |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку |  | позиции по смете |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  | Итого |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а

| Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | г. |
| количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  |

Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                                                   Подрядчик:    Главный инженер

___________________                                                                                                              роспись   /Ф.И.О/

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                                                    Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                                                        роспись                         /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                м.п.

# Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ _____ от  ____________ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

_________________ И.А.Денисов

«___»_____________200__ г.

Акт №1

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

строительства (реконструкции), ремонта МУ «Пермблагоустройство»

за отчетный период  c     по      200   г.

1. Представитель Заказчика

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

______________________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. Изм. | Коли- чество | Сметн. стоимо-сть, руб. | Процент снижения, % | Сумма Снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Подрядчика

(Субподрядчика)                                                                          Руководитель организации_______________

(подпись, расшифровка) м.п.

Представитель Заказчика                                                            Директор МУ «Пермблагоустройство»

________________ и.А.Денисов

м.п.

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

_________________________________

(подпись, расшифровка)

# Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ _____ от  ______________ г.

РЕГЛАМЕНТ

организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации

- Общая часть.

Действие настоящего регламента направлено на достижение следующих целей:

- сохранение эксплуатационных параметров объектов внешнего благоустройства в период исполнения гарантийных обязательств и после их истечения, путем обязания подрядных организаций своевременного выполнения принятых на себя обязательств по договорам подряда;

- создание базы данных добросовестных предприятий для дальнейшего взаимного сотрудничества путем проведения мониторинга гарантийных объектов по показателям качества исполнения гарантийных обязательств.

- Порядок исполнения регламента.

| № п\п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| В период действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 1.1 | Уведомление Заказчика о назначении ответственного лица по обследованию объектов | Подрядная организация | 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса от Заказчика |
| 1.2 | Издание приказа о назначении комиссии по обследованию гарантийных объектов, разработка графика обследования | Заказчик | Март текущего года |
| 1.3 | Письменное уведомление подрядной организации о сроке осмотра гарантийного объекта | Заказчик | Согласно графика |
| 1.4 | Составление «Акта обследования гарантийного объекта» (приложение №1) | Заказчик, подрядная организация | Согласно графика |
| 1.5 | Устранение выявленных дефектов согласно Акта (приложение №1) | Подрядная организация | 20 сетевойых дней со дня подписания Акта (приложение №1) |
| 1.6 | Подписание «Акта приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение №2) в случае исполнения пункта 1.5 | Заказчик, подрядная организация | 5 рабочих дней со дня устранения выявленных дефектов |
| 1.7 | Перечисление на счет Заказчика стоимости фактических затрат на устранение выявленных дефектов на объекте по смете, утвержденной Заказчиком, в случае неисполнения пункта 1.5 | Подрядная организация | 10 дней со дня окончания установленного срока по устранению выявленных дефектов (пункт 1.5) |
| 1.8 | Подготовка искового заявления в случае неисполнения пунктов 1.5, 1.7 | Заказчик | 60 дней со дня окончания установленного срока согласно пункта 1.7 |
| До истечения 30 дневного срока окончания действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 2.1 | Составление «Акта обследования гарантийного объекта» (приложение №1) | Заказчик, подрядная организация | Согласно графика |
| 2.2 | Устранение выявленных дефектов согласно Акта (приложение №1) | Подрядная организация | 20 сетевойых дней со дня подписания Акта (приложение №1) |
| 2.3 | Подписание «Акта приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение №3) в случае исполнения пункта 2.2 | Заказчик, подрядная организация | 5 рабочих дней со дня устранения выявленных дефектов |
| 2.4 | Перечисление на счет Заказчика стоимости фактических затрат на устранение выявленных дефектов на объекте по смете, утвержденной Заказчиком, в случае неисполнения пункта 2.2 | Подрядная организация | 10 дней со дня окончания установленного срока по устранению выявленных дефектов (пункт 2.2) |
| 2.5 | Подготовка искового заявления в случае неисполнения пунктов 2.2, 2.4 | Заказчик | 60 дней со дня окончания установленного срока согласно пункта 2.4 |
| После истечения действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 3.1 | Занесение полученных результатов в базу данных и передача документов по исполнению гарантийных обязательств в архив для совместного хранения с исполнительной документацией | Заказчик | 30 дней после истечения гарантийного срока; срок хранения до наступления следующего капитального ремонта, реконструкции |

Примечание:

- Первый руководитель подрядной организации назначает своего полномочного представителя по обследованию гарантийных объектов приказом или надлежаще оформленной доверенностью с правом подписи «Актов обследования гарантийных объектов» (приложение № 9.1ов обследования гарантийных объектовписи "ого представителя по обследованию гарантийных объектов приказом или 000000000000000), «Актов приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение № 9.2), «Актов приемки объектов по истечению срока гарантийных обязательств» (приложение № 9.3).

- Работы по оценке эксплуатационных параметров гарантийных объектов проводятся по показателям, которые приняты за их потребительские свойства или установленные договором подряда, с помощью передвижных лабораторий, приборов и оборудования в соответствии с ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог».

- Подрядным организациям производить работы по устранению выявленных дефектов на основании согласованных с Заказчиком технологических карт и регламентов.

- Дефекты, выявленные на гарантийных объектах в период неблагоприятных погодных условий для дорожных работ (СНиП 3.06.03-85 п. 10.16 Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 0С, осенью – не ниже 10 0С; теплых смесей – при температуре не ниже минус 10 0С) и имеющие предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности движения согласно ГОСТ Р 50597-93, подлежат немедленному устранению подрядной организацией в кратчайшие сроки после получения предписания от Заказчика или других надзорных органов. В случае неисполнения данного пункта Заказчик действует согласно п. 1.8 настоящего регламента.

Согласовано:

Главный инженер

Начальник отдела строительства,

реконструкции и капитального ремонта

объектов внешнего благоустройства

Юрисконсульт                                                                                     		Н.Ю. Саврасова

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                              Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                                  роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                м.п.

# Приложение № 8.1

к муниципальному контракту

№ _____ от ____ _________ г.

А К Т

обследования гарантийного объекта

г. Пермь                                                                                                       «___»_______________200__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа ____________________от «__»___________200__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ________________________________________________________________________________Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки-передачи законченного строительства от «__»___________200__г. по муниципальному контракту №____ от «__»___________200__г.

- При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |

- Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

- Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

- В случае, если подрядчиком не будут исполнены гарантийные обязательства в срок, указанный в п.5 настоящего акта, подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня предъявления заказчиком соответствующего требования, перечислить на счет заказчика стоимость фактических затрат на устранение выявленных дефектов.

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                      __________________

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:  Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                              Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                                  роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                           м.п.

# Приложение № 8.2

к муниципальному контракту

№ _____ от ____ _________ г.

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов

г. Пермь                                                                                    «___»_______________200__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа ____________________от

«__»___________200__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Дата обследования гарантийного объекта______________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________200__г.

_________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов_____________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору___________________

- Срок продления гарантийных обязательств_____________________________

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                      __________________

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:   Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                              Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                                  роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                           м.п.

# Приложение № 8.3

к муниципальному контракту

№ _____ от ____ «___»______ г.

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________200__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа  ____________________от «__»___________200__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                      __________________

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:  Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                              Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                                  роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                           м.п.

Приложение №  8.4

к муниципальному контракту

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование участка, с какого по какой километр, значение,

________________________________________________________________________________________________

техническая категория)

г.Пермь                                                                                                                                       «___» __________ 2009 г.

Комиссия действующая на основании ______________________________________________________________

(№ и дата приказу распоряжения)

в составе

председателя ____________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов _________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

произвела приемку работ выполненных _____________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с «___» _____________ 2009 г. по «___» ____________ 2009 г

по ремонту участка автомобильной дороги ___________________________________________________________

(наименование дороги

________________________________________________________________________________________________

технической категории)

с ____ км по ____ км находящейся на балансе ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по ремонту участка:

________________________________________________________________________________________________

(перечислить проектно-сметную документацию с указанием кем и

________________________________________________________________________________________________

когда она утверждена и документы относящиеся к производству работ

________________________________________________________________________________________________

и представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные с проектной организацией и заказчиком

________________________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине

________________________________________________________________________________________________

эти отступления произошли с кем и когда согласованы

2. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) __________________________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта _____________________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту ____________________________________________________________________________

(наименование участка дороги)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке отремонтированный участок _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой

________________________________________________________________________________________________

километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной

дороги _______________________________________________________________________________________

(в соответствии со СНиП 3.06.03-85)

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы

следующим организациям ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Приложение 1

Ведомость выполненных работ по ремонту участка

автомобильной дороги

___________________________________________________________

(наименование участка, с какого по какой километр)

в период с «___» _____________ 2009 г. по «___» ____________ 2009 г

| № | Место производства | Наименование | Единица | Объемы работ |  | Сметная цена | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ от км + до км +) | работ | измерения | по проектно-сметной документации | фактически выполнено | за единицу руб. | фактически выполненного объема работ тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого ___________________ тыс. руб.

Заказчик

Руководитель организации ___________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Подрядчик

Руководитель организации ___________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

«___» _____________ 2009 г.

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов

(основание покрытие уширение и т.д.)

Приложение 2

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по ремонту

________________________________________________________________________________________________

(наименование участка)

с «___» _____________ 2009 г. по «___» ____________ 2009 г

| № п/п | Наименование измерений и испытаний | Место км и пк | Данные контрольных проверок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

«___» _____________ 2009 г.

Примечание. Перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке:

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон) - на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя) - на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна - на 1 км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете «лево» и «право»).

4. Ширина обочин - на 1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин - на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения - в 1,5 м от бровки каждые 200 м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина - на 1 км 20 измерений (через каждые 100 м).

2. Толщина - объем тот же.

3. Поперечный уклон - объем тот же.

4. Ровность - на каждой захватке длиной 300-400 м 100-130 измерений.

5. Определение вертикальных отметок продольного профиля - через каждые 5 м и на плюсовых точках.

6. Плотность - 3 точки на 7000 м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия - на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000 м 3-5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов - все швы.

2. Превышение граней смежных плит - через 100 м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений - на всем участке.

Приложение 3

Графическая схема ремонтируемой дороги

Дорога ________________________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с __________

_________ км по _________ км в период с «___» _____________ 2009 г.

по «___» ______________ 2009 г. (На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Заказчик _________________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Подрядчик _______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                              Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                                  роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                           м.п.

# Приложение № 9

к муниципальному контракту

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте ____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством строительно-монтажных работ прораба СМР _____________/Ф.И.О./.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного инженера ________/Ф.И.О./.

Директор    ___________ /Ф.И.О./

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                        ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                              Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                                  роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                           м.п.

# Приложение № 10

к муниципальному контракту

№ _____ от  ___________ г.

МУ «ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МУ «Пермблагоустройство»                            	                      Руководитель организации

___________ И.А. Денисов                                                                        роспись             /Ф.И.О./

м.п.                                                                                                                                                           м.п.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Расчет стоимости работ представлен в электронном виде.

Приложение № 2

к документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

Директору МУ

«Пермблагоустройство»

И.А. Денисову

Сведения о качестве работ

Изучив аукционную документацию по проведению открытого аукциона на выполнение

работ по капитальному ремонту кладбища «Северное»

____________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности  уполномоченного лица и Ф.И.О.)

сообщает о намерении участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку на выполнение работ  -

_____________________________________________________________________________

указать наименование аукциона

Против __________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

1. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

2. В случае, если наша организация будет признана победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУ «Пермблагоустройство»  на выполнение работ в полном объеме, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе, условиями муниципального контракта и ценой контракта, полученной по итогам аукциона.

3. В случае, если наше предложение будут лучшими после предложения победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУ «Пермблагоустройство», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в полном объеме, указанном в приложении № 1 к документации об аукционе и в соответствии с требованиями документации об аукционе и ценой контракта являющейся нашим предложением, признанным лучшим после предложения победителя аукциона.

4. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, организатором аукциона нами уполномочен  ________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника участника размещения заказа)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

_________________________		_________________			_____________

(должность) 			     (подпись, М.П.)          		       (ф.и.о.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа:

Для юридических лиц

|  | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей

|  | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспортные данные |  |
|  | Место жительства |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к  документации об аукционе

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

в лице ____________________________________________________ действующего на основании

(должность, ФИО)

___________________                                                      уполномочивает____________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество,)

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

с правом подписи необходимых документов, представленных в заявке на участие в аукционе

__________________________________________________________________________________ (указать наименование аукциона, номер извещения о проведении аукциона), проводимого муниципальным учреждением «Пермблагоустройство».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2009 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.