## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа №5"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на замену питающих сетей линий 0,4кВ здания по адресу: ул.Щербакова,42.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект №0461-1/87.ЭС
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 811612.0712 |  | руб.
|  |  | строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________447706,26 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________217356,18 |  | руб.
|  |  | прочих ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________2744,4 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________97743,45 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________881,69 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2кв.______2009_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-02-374-01 | Демонтаж ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | шт. | 1 | 161.61 | 23.93 | 137.68 | 21.98 | 161.61 | 23.93 | 137.68 | 21.98 | 1.605 | 1.61 | 1.4 | 1.4
2 | ТЕР33-04-040-01 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: 3-х проводов | 1 опора (3 провода) | 2 | 51.56 | 15.16 | 36.4 | 4.79 | 103.12 | 30.32 | 72.8 | 9.58 | 1.27 | 2.54 | 0.41 | 0.82
3 | ТЕР33-04-040-02 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ: одного дополнительного провода | 1 опора (3 провода) | 2 | 8.89 | 1.76 | 7.13 | 0.96 | 17.78 | 3.52 | 14.26 | 1.92 | 0.15 | 0.3 | 0.08 | 0.16
4 | ТЕР33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ с приставками: одностоечных с подкосом | 1 опора | 1 | 267.79 | 34.11 | 233.68 | 36.32 | 267.79 | 34.11 | 233.68 | 36.32 | 2.64 | 2.64 | 2.29 | 2.29
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 550.3 | 91.88 | 458.42 | 69.8 |  | 7.09 |  | 4.67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2950.24 | 734.33 | 2215.91 | 557.88 |  | 7.09 |  | 4.67
Накладные расходы | [8 empty] | 1240.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 710.4
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3474.77 |  |  |  |  | 5.48 |  | 3.27
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1426.79 |  |  |  |  | 1.61 |  | 1.4
Итого | [8 empty] | 4901.56 |  |  |  |  | 7.09 |  | 4.67
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 2215.91
ФОТ | [8 empty] | 1292.21
Накладные расходы | [8 empty] | 1240.92
Сметная прибыль | [8 empty] | 710.4
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [8 empty] | 4901.56 |  |  |  |  | 7.09 |  | 4.67
Раздел 2. Строительные работы
5 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.06158 | 6681.04 | 230.02 | 6445.35 | 946.34 | 411.42 | 14.16 | 396.9 | 58.28 | 20.76 | 1.28 | 60.2 | 3.71
6 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0.07 | 2047.58 | 2047.58 |  |  | 143.33 | 143.33 |  |  | 184.8 | 12.94
7 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | 100 м3 грунта | 0.08 | 2218.22 | 2218.22 |  |  | 177.46 | 177.46 |  |  | 200.2 | 16.02
8 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м3 грунта | 0.16 | 2047.58 | 2047.58 |  |  | 327.61 | 327.61 |  |  | 184.8 | 29.57
9 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.72006 | 941.64 | 941.64 |  |  | 678.04 | 678.04 |  |  | 88.5 | 63.73
10 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.19452 | 9623.46 | 2878.83 | 6744.63 | 570.58 | 1871.96 | 559.99 | 1311.97 | 110.99 | 243.35 | 47.34 | 41.39 | 8.05
11 | ТЕРр68-12-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0.0125 | 930.79 | 205.56 | 725.23 | 69.06 | 11.63 | 2.57 | 9.06 | 0.86 | 18.37 | 0.23 | 5.59 | 0.07
12 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.2 | 2362.69 | 839.6 | 1523.09 | 128.59 | 472.54 | 167.92 | 304.62 | 25.72 | 68.26 | 13.65 | 9.4 | 1.88
13 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.0125 | 501.3 | 152.24 | 349.06 | 41.59 | 6.27 | 1.9 | 4.37 | 0.52 | 12.53 | 0.16 | 3.04 | 0.04
14 | ТЕР22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.13 | 80520.93 | 2975.03 | 3371.14 | 479.7 | 10467.72 | 386.75 | 438.25 | 62.36 | 225.04 | 29.26 | 30.8 | 4
15 | ТЕР26-01-041-05 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий | 1 м3 изоляции | 3 | 821.51 | 126.71 | 28.76 |  | 2464.53 | 380.13 | 86.28 |  | 9.47 | 28.41 | 0.31 | 0.93
Восстановление благоустройства
16 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.2 | 10791 | 916 | 78.84 | 10.69 | 2158.2 | 183.2 | 15.77 | 2.14 | 76.08 | 15.22 | 0.72 | 0.14
17 | ТЕР27-04-012-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 покрытия | 0.00961 | 44132.26 | 661.77 | 5864.43 | 837.47 | 424.11 | 6.36 | 56.36 | 8.05 | 55.94 | 0.54 | 53.6 | 0.52
18 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 | 1000 м2 покрытия | 0.201 | 86908.46 | 1047.88 | 4890.48 | 615.26 | 17468.6 | 210.62 | 982.99 | 123.67 | 76.6 | 15.4 | 38.24 | 7.69
19 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0.27 | 43.32 | 43.32 |  |  | 11.7 | 11.7 |  |  | 3.91 | 1.06
20 | ТЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 11.06 | 2278.14 | 396.05 | 8.74 | 1.29 | 25196.23 | 4380.31 | 96.66 | 14.27 | 35.08 | 387.98 | 0.07 | 0.77
21 | ТЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 11.06 | 549.62 | 72.12 | 322.44 | 37.48 | 6078.8 | 797.65 | 3566.19 | 414.53 | 5.99 | 66.25 | 2.74 | 30.3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 68370.15 | 8429.7 | 7269.42 | 821.39 |  | 729.04 |  | 58.1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 310553.92 | 67374.41 | 34075.52 | 6564.96 |  | 729.04 |  | 58.1
Накладные расходы | [8 empty] | 76771.71
Сметная прибыль | [8 empty] | 50890.46
Итоги по разделу 2 Строительные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 2849.51 |  |  |  |  | 1.44 |  | 3.75
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 22724.86 |  |  |  |  | 122.26
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 24232.05 |  |  |  |  | 61.22 |  | 10
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 50576.57 |  |  |  |  | 29.26 |  | 4
Теплоизоляционные работы | [8 empty] | 16002.46 |  |  |  |  | 28.41 |  | 0.93
Автомобильные дороги | [8 empty] | 91167.53 |  |  |  |  | 31.16 |  | 8.35
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 230663.11 |  |  |  |  | 455.29 |  | 31.07
Итого | [8 empty] | 438216.09 |  |  |  |  | 729.04 |  | 58.1
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 209103.99
Машины и механизмы | [8 empty] | 34075.52
ФОТ | [8 empty] | 73939.37
Накладные расходы | [8 empty] | 76771.71
Сметная прибыль | [8 empty] | 50890.46
Итого по разделу 2 Строительные работы | [8 empty] | 438216.09 |  |  |  |  | 729.04 |  | 58.1
Раздел 3. Вывоз мусора
22 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 39.58 | 1.78 |  |  |  | 70.45
23 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 39.58 | 2.52 |  |  |  | 99.74
24 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 39.58 | 22.04 |  |  |  | 872.34
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 1042.53
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 6015.4
Итоги по разделу 3 Вывоз мусора :
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 982
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 5033.4
Итого | [8 empty] | 6015.4
В том числе:
Итого по разделу 3 Вывоз мусора | [8 empty] | 6015.4
Раздел 4. Монтажные работы
25 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.524 | 1245.54 | 90.7 | 1154.84 | 91.72 | 1898.2 | 138.23 | 1759.97 | 139.78 | 6.63 | 10.1 | 9.98 | 15.21
26 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 100 м кабеля | 1.524 | 365 | 34.06 | 330.94 | 26.28 | 556.26 | 51.91 | 504.35 | 40.05 | 2.49 | 3.79 | 2.86 | 4.36
27 | ТЕРм08-02-141-02 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 2 | 100 м кабеля | 2.148 | 872.58 | 187.42 | 582.53 | 60.91 | 1874.3 | 402.58 | 1251.27 | 130.83 | 13.7 | 29.43 | 4.34 | 9.32
28 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля | 100 м кабеля | 1.047 | 1070.32 | 89.06 | 981.26 | 77.93 | 1120.63 | 93.25 | 1027.38 | 81.59 | 6.51 | 6.82 | 8.48 | 8.88
29 | ТЕРм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого последующего | 100 м кабеля | 1.047 | 634.34 | 46.51 | 587.83 | 46.69 | 664.15 | 48.7 | 615.45 | 48.88 | 3.4 | 3.56 | 5.08 | 5.32
30 | СЦМ-404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | 1.791 | 1046.04 |  |  |  | 1873.46
31 | СЦМ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 22.86 | 70.55 |  |  |  | 1612.77
32 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2 (в полипропиленовых трубах) | 100 м кабеля | 0.9 | 1051.42 | 250.34 | 728.81 | 77.26 | 946.28 | 225.31 | 655.93 | 69.53 | 18.3 | 16.47 | 5.38 | 4.84
33 | ТЕРм08-02-407-05 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 100 | 100 м | 0.01 | 4592.67 | 1234.97 | 2281.87 | 953.74 | 45.93 | 12.35 | 22.82 | 9.54 | 92.3 | 0.92 | 53.8 | 0.54
34 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2 (в металлических трубах) | 100 м кабеля | 0.01 | 1051.42 | 250.34 | 728.81 | 77.26 | 10.51 | 2.5 | 7.29 | 0.77 | 18.3 | 0.18 | 5.38 | 0.05
35 | СЦМ-103-0022 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4.5 мм | м | 1 | 109.84 |  |  |  | 109.84
36 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.035 | 1864.44 | 503.09 | 730.51 | 234.9 | 65.26 | 17.61 | 25.57 | 8.22 | 37.6 | 1.32 | 14.1 | 0.49
37 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 2 | 100 м кабеля | 0.035 | 1051.42 | 250.34 | 728.81 | 77.26 | 36.8 | 8.76 | 25.51 | 2.7 | 18.3 | 0.64 | 5.38 | 0.19
38 | ТЕРм8-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых,шириной до 40мм | 100м | 0.1 | 324.7 | 218.74 | 19.36 | 1.93 | 32.47 | 21.87 | 1.94 | 0.19
39 | ТЕРм08-02-399-03 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 70 | 100 м | 0.375 | 388.1 | 78.54 | 125.82 | 53.85 | 145.54 | 29.45 | 47.18 | 20.19 | 5.87 | 2.2 | 3.04 | 1.14
40 | ТЕРм08-02-411-02 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 60 | 100 м | 0.06 | 3083.86 | 479 | 273.53 | 6.07 | 185.03 | 28.74 | 16.41 | 0.36 | 35.8 | 2.15 | 0.66 | 0.04
41 | ТЕРм08-02-412-08 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 240 | 100 м | 0.06 | 942.4 | 525.83 | 92.57 | 7.35 | 56.54 | 31.55 | 5.55 | 0.44 | 39.3 | 2.36 | 0.8 | 0.05
42 | СЦМ-501-0586-442 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами без подушки марки АВБбШв 4х50 мм2 | 1000 м | 0.3528 | 65698.19 |  |  |  | 23178.32
43 | ТЕРм08-02-155-01 | Уплотнение кабелей в трубах | проход кабеля | 32 | 20.81 | 6.43 |  |  | 665.92 | 205.76 |  |  | 0.47 | 15.04
44 | ТЕРм08-02-165-02 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 70 | шт. | 4 | 502.4 | 77.29 | 422.32 | 67.49 | 2009.6 | 309.16 | 1689.28 | 269.96 | 5.65 | 22.6 | 4.3 | 17.2
45 | ТЕРм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | шт. | 2 | 238.27 | 42.46 | 1.46 | 0.07 | 476.54 | 84.92 | 2.92 | 0.14 | 2.81 | 5.62 | 0.008 | 0.02
46 | ТЕРм08-03-522-15 | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 | шт. | 1 | 362.75 | 68.6 | 1.9 | 0.09 | 362.75 | 68.6 | 1.9 | 0.09 | 4.54 | 4.54 | 0.01 | 0.01
47 | СЦМ-545-1031 | Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой марки ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А | шт | 1 | 252.07 |  |  |  | 252.07
48 | ТЕРм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 (в ТП и ВРУ муз.шк.) | 100 шт. | 0.16 | 258.55 | 258.55 |  |  | 41.37 | 41.37 |  |  | 18.9 | 3.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 38220.54 | 1822.62 | 7660.72 | 823.26 |  | 130.76 |  | 67.66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 164405.89 | 14567.27 | 35751.94 | 6579.91 |  | 130.76 |  | 67.66
Накладные расходы | [8 empty] | 18884.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 13745.67
Итоги по разделу 4 Монтажные работы :
Итого Поз. 25-48 | [8 empty] | 38220.54 | 1822.62 | 7660.72 | 823.26 |  | 130.76 |  | 67.66
Всего с учетом "Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | [8 empty] | 39643.04 | 2096.01 | 8809.83 | 946.75 |  | 130.76 |  | 67.66
Всего с учетом "Перевод в цены 2009г.2кв. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97" | [8 empty] | 164405.89 | 14567.27 | 35751.94 | 6579.91 |  | 130.76 |  | 67.66
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 21 147,18) | [8 empty] | 18884.43
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 21 147,18) | [8 empty] | 13745.67
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 197035.99 |  |  |  |  | 130.76 |  | 67.66
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 114086.68
Машины и механизмы | [8 empty] | 35751.94
ФОТ | [8 empty] | 21147.18
Накладные расходы | [8 empty] | 18884.43
Сметная прибыль | [8 empty] | 13745.67
Итого по разделу 4 Монтажные работы | [8 empty] | 197035.99 |  |  |  |  | 130.76 |  | 67.66
Раздел 5. Материалы в текущих ценах
49 | Прайс-лист | Муфты концевые ЕРКТ 0047-L12-СЕЕ01 | шт | 4 | 2965 |  |  |  | 11860
50 | Прайс-лист | Рубильник ЯРП-250-УХЛ4 | шт | 2 | 1902 |  |  |  | 3804
51 | Прайс-лист | Металлорукав,Д=50мм | м | 6 | 108 |  |  |  | 648
52 | Прайс-лист | Кабель-канал ТА-ЕN. 40*40мм | м | 10 | 74.6 |  |  |  | 746
53 | Прайс-лист | Угол внешний изменяемый NEAN 40*40 | шт | 2 | 108.5 |  |  |  | 217
54 | Прайс-лист | Угол внутренний изменяемый NIAN 40*40 | шт | 2 | 108.5 |  |  |  | 217
55 | Прайс-лист | Угол плоский NPAN 40*40 | шт | 2 | 106.8 |  |  |  | 213.6
56 | Прайс-лист | Короб металлический СП 50*50 | м | 3.5 | 120 |  |  |  | 420
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 18125.6
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 18893.4
Итоги по разделу 5 Материалы в текущих ценах :
Итого Поз. 49-56 | [8 empty] | 18125.6
Всего с учетом "Транспортные расходы МАТ=3%" | [8 empty] | 18669.37
Всего с учетом "Заготовительно-складские МАТ=1,2%" | [8 empty] | 18893.4
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 18893.4
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 18893.4
Итого по разделу 5 Материалы в текущих ценах | [8 empty] | 18893.4
Раздел 6. Пусконаладочные работы
57 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 2 | 7.28 | 7.28 |  |  | 14.56 | 14.56 |  |  | 0.4 | 0.8
58 | ТЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | фазировка | 2 | 18.19 | 18.19 |  |  | 36.38 | 36.38 |  |  | 1 | 2
59 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание силового кабеля, длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 2 | 97.63 | 97.63 |  |  | 195.26 | 195.26 |  |  | 6 | 12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 246.2 | 246.2 |  |  |  | 14.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1364.69 | 1364.69 |  |  |  | 14.8
Накладные расходы | [8 empty] | 833.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 545.88
Итоги по разделу 6 Пусконаладочные работы :
Итого Поз. 57-59 | [8 empty] | 246.2 | 246.2 |  |  |  | 14.8
Всего с учетом "Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%" | [8 empty] | 283.13 | 283.13 |  |  |  | 14.8
Всего с учетом "ПНР ОЗП=4,82" | [8 empty] | 1364.69 | 1364.69 |  |  |  | 14.8
Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 1 364,69) | [8 empty] | 833.83
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 364,69) | [8 empty] | 545.88
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2744.4 |  |  |  |  | 14.8
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 1364.69
Накладные расходы | [8 empty] | 833.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 545.88
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 2744.4 |  |  |  |  | 14.8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 126555.32 | 10590.4 | 15388.56 | 1714.45 |  | 881.69 |  | 130.43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 504183.54 | 84040.7 | 72043.37 | 13702.75 |  | 881.69 |  | 130.43
В том числе, справочно:
Стесненность ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15% (Поз. 2-5, 13, 6, 8-9, 7, 10-12, 14-21, 1, 25-48, 57-59) | [8 empty] | 3896.85 | 1588.56 | 2308.28 | 257.17
Перевод в цены 2009г.2кв. ОЗП=6,95; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=6,95; МАТ=3,97 (Поз. 2-5, 13, 6, 8-9, 7, 10-12, 14-21, 1, 25-48) | [8 empty] | 366909.14 | 70780.19 | 54346.51 | 11731.14
Вывоз мусора ПЗ=5,77 (Поз. 22-24) | [8 empty] | 4972.87
ПНР ОЗП=4,82 (Поз. 57-59) | [8 empty] | 1081.56 | 1081.56
Транспортные расходы МАТ=3% (Поз. 49-56) | [8 empty] | 543.77
Заготовительно-складские МАТ=1,2% (Поз. 49-56) | [8 empty] | 224.03
Накладные расходы | [8 empty] | 97730.89
В том числе, справочно:
65%*0,94 ФОТ (от 1364,69) (Поз. 57-59) | [8 empty] | 833.83
80%*0,94 ФОТ (от 10601,6) (Поз. 6, 8-9, 7) | [8 empty] | 7972.41
95%*0,94 ФОТ (от 22112,47) (Поз. 5, 13, 1, 25-56) | [8 empty] | 19746.44
100%*0,94 ФОТ (от 3038,19) (Поз. 15) | [8 empty] | 2855.9
104%*0,94 ФОТ (от 6937,91) (Поз. 10-12) | [8 empty] | 6782.5
105%*0,94 ФОТ (от 925,25) (Поз. 2-4) | [8 empty] | 913.22
115%*0,94 ФОТ (от 44905,54) (Поз. 19-21) | [8 empty] | 48542.89
130%*0,94 ФОТ (от 3589,46) (Поз. 14) | [8 empty] | 4386.32
142%*0,94 ФОТ (от 4268,34) (Поз. 16-18) | [8 empty] | 5697.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 65892.41
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1364,69) (Поз. 57-59) | [8 empty] | 545.88
45% ФОТ (от 1418,36) (Поз. 7) | [8 empty] | 638.26
45%*0,85 ФОТ (от 9183,24) (Поз. 6, 8-9) | [8 empty] | 3512.59
50%*0,85 ФОТ (от 598,33) (Поз. 5, 13) | [8 empty] | 254.29
60% ФОТ (от 6937,91) (Поз. 10-12) | [8 empty] | 4162.75
60%*0,85 ФОТ (от 925,25) (Поз. 2-4) | [8 empty] | 471.88
65% ФОТ (от 21514,14) (Поз. 1, 25-56) | [8 empty] | 13984.19
70%*0,85 ФОТ (от 3038,19) (Поз. 15) | [8 empty] | 1807.72
89%*0,85 ФОТ (от 3589,46) (Поз. 14) | [8 empty] | 2715.43
90%*0,85 ФОТ (от 44905,54) (Поз. 19-21) | [8 empty] | 34352.74
95%*0,85 ФОТ (от 4268,34) (Поз. 16-18) | [8 empty] | 3446.68
Итого | [8 empty] | 667806.84 |  |  |  |  | 881.69 |  | 130.43
Исполнительная съемка | [8 empty] | 20000
Итого | [8 empty] | 687806.84
НДС 18% | [8 empty] | 123805.2312
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 811612.0712 |  |  |  |  | 881.69 |  | 130.43
Составил Прокопович Т.В.
Проверил