## 1 эт с обоями
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ПТО МУ "ОЭС и ОНМФ"
В.Е.Гайдоба
"______"__________________2007г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
объект: ул. Куйбышева,64
ремонт внутренней отделки помещений 1 этажа (без дежурной части и актового зала )
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание №№ помещений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Потолки
1 | Демонтаж плитки АГШ | м2 | 200.1
2 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 320
3 | Обработка поверхности противогрибковым составом | м2 | 26 | 78,81,82,83,84
Стены
1 | Отбивка штукатурки толщ.2см | м2 | 274 | 40,80,101
2 | Обшивка стен листами ГКЛ по дер.каркасу | м2 | 274
3 | Оклейка стен коридоров обоями высококачественными | м2 | 274
4 | Демонтаж облицовки панелей стен | м2 | 30 | 40
5 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 13.7
6 | Разборка встроенных шкафов | м2 верт.пов-ти | 99.3
|  | м2 гориз.пов-ти | 11.3
7 | Разборка облицовки стен из панелей | м2 | 149
8 | Штукатурка стен отдельными местами улучшенная | м2 | 20
9 | Сплошное выравнивание стен сухими растворными смесями | м2 | 540
10 | Оклейка стен кабинетов обоями высококачественными | м2 | 349
11 | Замена обоев высококачественных | м2 | 191
13 | М/о стен | м2 | 217 | 41,66,67,68,70,106
14 | Демонтаж дверной коробки | м2 | 1.9
15 | М/окр откосов оконных | шт | 21
|  | м2 | 50.4
16 | Демонтаж облицовки стен из керамической плитки | м2 | 34 | 81,82,83,84
17 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 116 | 81,82,83,84,103,104,105
18 | М/окр деревянных дверей | шт
м2
19 | М/окр дверей металлических | шт
м2
| Составил: инженер |  | И.Е.Никитина

## общ элка
Приложение № 6 к
аукционной документации
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту
УПМ по адресу: ул.Весёлая,2
№№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | №№ помещений 10,30,31,37 | Требования к применяемым материалам
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
Общестроительные работы
Потолки
1 | Устр-во потолков "Байкал" | м2 | 36.4 |  |  | 301.1
Стены
2 | Разборка встроенных шкафов | верт.пов. м2 | 15 | 10.37
|  | гориз.пов.м2 | 8.1
3 | Обшивка стен пластиковыми панелями по мет.каркасу из ПС и ПН профилей на h=1,5м | м2 | 64.2 | 10,30,31,37 | Панели ПВХ- цвет светло-бежевый
| шурупы 3,5х35мм самонарезающие с острым концом | шт | 1284
| Обрамление пластиковым уголком | м.п. | 75
4 | Сплошное выравнивание стен ц/и р-ром | м2
| Оклейка стен обоями под покраску ( выше панелей) | м2 | 66.6 |  | Обои виниловые на флизелиновой основе на тон светлее панелей
5 | В/э окраска по обоям | м2 | 66.6
6 | Устройство радиаторных решеток из пластика 0,8х0,3-3шт., 1,1х0,3-2шт | м2 | 1.1 | 0,8х0,3 -3шт. (10,30,31) 1,1х0,3 -2шт. (37)
7 | Облицовка стены ГКЛ | м2 | 7.5 | 10,30
Полы
10 | Ремонт паркета на гвоздях Sдо 1м в одном месте | мест | 4 | 10.31
11 | Стяжка из ДВП 7мм | м2 | 39.4
12 | Укл-ка линолеума из релина со свариванием полотнищ в стык | м2 | 39.4 | 10,30,31,37 | Линолеум (полукоммерция) с толщи-ной защитного слоя не менее 0,45мм, группы горючести Г3,Г4
13 | Замена плинтусов деревянных на пластмассовые | м | 49.6 | 10,30,31,37
Проемы
14 | Замена деревянных оконных блоков в каменных стенах на металлопластиковые трёхстворчатые с наличием створок глухого остекления (размер 1,5х1,4)-3шт. (размер 2,1х1,49)-1шт. | шт/м2 | 4/9,4 | 10,30,31,37
15 | Облицовка откосов оконных пластиком, ширина откоса 0,5м | м2 | 4.5
16 | Устр-во подоконника из пластика шир.0,35 | м | 6.6
17 | Отделка уголком декоративным пластик. | м | 18
18 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 2.7
19 | В/э окраска наружных откосов | м2 | 2.7
20 | Демонтаж металлических решёток | т | 0.17
21 | Установка м/решётки распашной (простой) с навеской винтового замка | т | 0.09 |  | Арматура диаметром 10мм
22 | Установка м/решётки распашной с навеской винтового замка (без м-лов) | т | 0.08 | 30.31 | Мет.решётку установить вновь, замок винтовой со стандартным набором ключей.
23 | Окраска м/решётки (простой) эмалью со снятием старой краски до 10% | м2 ок.пр. | 4.2 | 30.31 | Эмаль ПФ -115( или аналог)
24 | Окраска м/решётки (вновь)эмалью по огрунтованной поверхности | м2 ок.пр. | 5.2 | 10.37 | Эмаль ПФ -115, грунтовка ГФ-021( или аналог)
25 | Замена деревянного дверного блока в перегородках с окраской и установкой замков и ручек.( 2,1х0,9) | шт | 4 | 10,30,31,37
26 |  | м2 | 7.6
27 | Ремонт штукатурки откосов дверных | м2 | 3.5
28 | Замена сливов из оцинк.стали шир.20см | м | 7.5
29 | Вывоз мусора | т | 0.5 |  | На полигон бытовых отходов
Электромонтажные работы
1 | Кабель канал. 20*10 | м | 30 | 10,30,31,37
2 | Кабельные изделия: ВВГ 3х2,5 | м | 60 |  | Кабель под потолком "Байкал" проложить в гофротрубе, к выключателям и розеткам - в кабель-канале.
3 | ВВГ 3х1,5 | м | 50
4 | ВВГ 3х4,0 | м | 15
5 | Розетка для открытой проводки с заземляющим контактом двухполюсная | шт | 11
6 | Выключатель двухполюсный для открытой проводки | шт | 4
7 | Коробка ответвительная у-409-4 | шт | 8
8 | Светильники растровые 4x18Вт с ламами ЛБ | шт | 16
9 | Световой указатель СУВ - МУЗ "Выход" | шт | 2
10 | Труба гофрированная Д-16 легкая | м | 25
11 | Пусконаладочные работы :
| измерение полного сопротивления изоляции | линии | 4
| замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприёмник | 4
| Заказчик: |  | Подрядчик:
| _______________________ |  | _________________________