## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Свердловский район
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/09
(локальная смета)
Капитальный ремонт а/бет покрытия проезда к МДОУ "Детский сад № 69" г.Перми.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________52,007 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3,604 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________248,38 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,36 36/100 | 43.32 | 43.32 |  |  | 15.6 | 15.6 |  |  | 3.91 | 1.41
4 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,036 36*0,1/100 | 9353.97 | 2127.03 | 7226.94 | 627.38 | 336.74 | 76.57 | 260.17 | 22.59 | 179.8 | 6.47 | 45.63 | 1.64
5 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0432 36*0,12/100 | 681.72 | 146.48 | 535.24 | 55.8 | 29.45 | 6.33 | 23.12 | 2.41 | 13.22 | 0.57 | 3.79 | 0.16
6 | ТЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,12 12/100 | 2362.69 | 839.6 | 1523.09 | 128.59 | 283.52 | 100.75 | 182.77 | 15.43 | 68.26 | 8.19 | 9.4 | 1.13
7 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0,0084 0,35*0,2*12/100 | 1706.32 | 1706.32 |  |  | 14.33 | 14.33 |  |  | 154 | 1.29
8 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (при установке бортовых камней) | 100 м3 грунта | 0.0084 | 1034.21 | 1034.21 |  |  | 8.69 | 8.69 |  |  | 97.2 | 0.82
9 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 1 089,90 = 10 791,00 - 445,44 x 5,9 - 70,73 x 100 | 100 м бортового камня | 0.12 | 1089.9 | 916 | 78.84 | 10.69 | 130.79 | 109.92 | 9.46 | 1.28 | 76.08 | 9.13 | 0.72 | 0.09
10 | ССТОиСЦ 1 кв.2009г. 446-6500-21 | Камни бортовые (БР 100-30-15) | м | 12 | 125.07 |  |  |  | 1500.84
11 | ССТОиСЦ 1 кв.2009г. 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 0.708 | 812.94 |  |  |  | 575.56
12 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,036 36/1000 | 31440.94 | 429.11 | 3959.45 | 564.15 | 1131.87 | 15.45 | 142.54 | 20.31 | 36.96 | 1.33 | 36.24 | 1.3
13 | ТЕРр69-13-01 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,036 36/1000 | 604.74 | 188.08 | 416.66 |  | 21.77 | 6.77 | 15 |  | 16.2 | 0.58
14 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0.036 | 48.44 |  | 48.44 | 10.38 | 1.74 |  | 1.74 | 0.37 |  |  | 0.66 | 0.02
15 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 43 454,23 - 1 743,70 x 0,0108 - 416,87 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,036 36/1000 | 3165.76 | 523.94 | 2445.24 | 307.63 | 113.97 | 18.86 | 88.03 | 11.07 | 38.3 | 1.38 | 19.12 | 0.69
16 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 1,47 = 5 048,04 - 1 743,70 x 0,0014 - 416,87 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент до толщ.7см. ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 1000 м2 покрытия | 0.036 | 8.82 | 7.38 | 1.44 |  | 0.32 | 0.27 | 0.05 |  | 0.54 | 0.02
17 | ССТОиСЦ 1 кв.2009г. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0.038 | 2458.74 |  |  |  | 93.43
18 | ССТОиСЦ 1 кв.2009г. 410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 6,092 3,478+2,614 | 451.74 |  |  |  | 2752
19 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 19 | 1.78 |  |  |  | 33.82
20 | СЦП3-3-22-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 19 | 20.03 |  |  |  | 380.57
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 7425.01 | 373.54 | 722.88 | 73.46 |  | 31.19 |  | 5.03
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 36576.46 | 2971.39 | 3752.94 | 632.25 |  | 248.38 |  | 43.19
В том числе, справочно:
Перевозка мусора 2 квартал 2009 г.РЦЦС ПЗ=5,117 (Поз. 19-20) | [8 empty] | 1706.05
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 4-5, 9-12, 14-17, 7-8) | [8 empty] | 171.18 | 39.9 | 131.28 | 14.51 |  | 3.363 |  | 0.975
Индекс на 2 квартал 2009 г. РЦЦС ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689; ТЗ=7,187; ТЗМ=7,187 (Поз. 1, 4-5, 9-12, 14-17, 6-8, 13, 18) | [8 empty] | 27274.22 | 2557.95 | 2898.77 | 544.27 |  | 213.8227 |  | 37.1839
Накладные расходы | [8 empty] | 4339.01
В том числе, справочно:
78%*0,94 ФОТ (от 48,66) (Поз. 13) | [8 empty] | 35.68
80%*0,94 ФОТ (от 190,24) (Поз. 7-8) | [8 empty] | 143.06
104%*0,94 ФОТ (от 834,99) (Поз. 6) | [8 empty] | 816.29
115%*0,94 ФОТ (от 128,93) (Поз. 1) | [8 empty] | 139.37
142%*0,94 ФОТ (от 2400,82) (Поз. 4-5, 9-12, 14-17) | [8 empty] | 3204.61
Сметная прибыль | [8 empty] | 2648.22
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 190,24) (Поз. 7-8) | [8 empty] | 85.61
50% ФОТ (от 48,66) (Поз. 13) | [8 empty] | 24.33
60% ФОТ (от 834,99) (Поз. 6) | [8 empty] | 500.99
90%*0,85 ФОТ (от 128,93) (Поз. 1) | [8 empty] | 98.63
95%*0,85 ФОТ (от 2400,82) (Поз. 4-5, 9-12, 14-17) | [8 empty] | 1938.66
Итоги по смете:
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 366.93 |  |  |  |  | 11.64
Автомобильные дороги | [8 empty] | 24749.67 |  |  |  |  | 156.25 |  | 35.07
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 2833.84 |  |  |  |  | 58.86 |  | 8.12
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 418.91 |  |  |  |  | 17.46
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 169.77 |  |  |  |  | 4.17
Материалы | [8 empty] | 12904.13
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 173.06
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 1947.38
Итого | [8 empty] | 43563.69 |  |  |  |  | 248.38 |  | 43.19
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 27731.69
Машины и механизмы | [8 empty] | 3752.94
ФОТ | [8 empty] | 3603.64
Накладные расходы | [8 empty] | 4339.01
Сметная прибыль | [8 empty] | 2648.22
стоимость талонов на свалку 19/2,1*56,38=510,10 р. | [8 empty] | 510.1
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 44073.79
НДС 18% | [8 empty] | 7933.28
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 52007.07 |  |  |  |  | 248.38 |  | 43.19
Составил
Проверил