## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Свердловский район
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25/09
(локальная смета)
Капитальный ремонт тротуаров к МУЗ "Медико-санитарная часть № 3" г.Перми.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________44,194 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________4,922 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________356,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 1 100/100 | 43.32 | 43.32 |  |  | 43.32 | 43.32 |  |  | 3.91 | 3.91
2 | ТЕРр68-12-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,065 100/100*0,065 | 9623.46 | 2878.83 | 6744.63 | 570.58 | 625.52 | 187.12 | 438.4 | 37.09 | 243.35 | 15.82 | 41.39 | 2.69
3 | ТЕР27-07-002-03 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,5 100*0,5/100 | 2866.63 | 315.93 | 306.41 | 46.38 | 1433.32 | 157.97 | 153.21 | 23.19 | 26.24 | 13.12 | 3.17 | 1.59
4 | ТЕРр69-13-01 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,1 100/1000 | 604.74 | 188.08 | 416.66 |  | 60.47 | 18.81 | 41.66 |  | 16.2 | 1.62
5 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.1 | 1988.03 |  | 48.44 | 10.38 | 198.8 |  | 4.84 | 1.04 |  |  | 0.66 | 0.07
6 | ТЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1 100/100 | 3084.82 | 199.89 | 76.89 | 16.35 | 3084.82 | 199.89 | 76.89 | 16.35 | 15.12 | 15.12 | 0.07 | 0.07
7 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 10.7 | 1.78 |  |  |  | 19.05
8 | СЦП3-3-22-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 10.55 | 20.03 |  |  |  | 211.32
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 5676.62 | 607.11 | 715 | 77.67 |  | 49.59 |  | 4.42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 28034.25 | 4363.3 | 3154.06 | 558.22 |  | 356.4 |  | 31.76
В том числе, справочно:
Индекс на 2 квартал 2009 г. РЦЦС ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689; ТЗ=7,187; ТЗМ=7,187 (Поз. 1-3, 5-6, 4) | [8 empty] | 21409.2 | 3756.19 | 2439.06 | 480.54 |  | 306.8133 |  | 27.3465
Перевозка мусора 2 квартал 2009 г.РЦЦС ПЗ=5,117 (Поз. 7-8) | [8 empty] | 948.43
Накладные расходы | [8 empty] | 5833.3
В том числе, справочно:
78%*0,94 ФОТ (от 135,19) (Поз. 4) | [8 empty] | 99.12
104%*0,94 ФОТ (от 1611,4) (Поз. 2) | [8 empty] | 1575.3
115%*0,94 ФОТ (от 311,34) (Поз. 1) | [8 empty] | 336.56
142%*0,94 ФОТ (от 2863,59) (Поз. 3, 5-6) | [8 empty] | 3822.32
Сметная прибыль | [8 empty] | 3584.97
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 135,19) (Поз. 4) | [8 empty] | 67.6
60% ФОТ (от 1611,4) (Поз. 2) | [8 empty] | 966.84
90%*0,85 ФОТ (от 311,34) (Поз. 1) | [8 empty] | 238.18
95%*0,85 ФОТ (от 2863,59) (Поз. 3, 5-6) | [8 empty] | 2312.35
Итоги по смете:
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 886.08 |  |  |  |  | 28.1
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5788.07 |  |  |  |  | 113.7 |  | 19.33
Автомобильные дороги | [8 empty] | 29127.98 |  |  |  |  | 202.96 |  | 12.43
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 471.59 |  |  |  |  | 11.64
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 97.48
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 1081.32
Итого | [8 empty] | 37452.52 |  |  |  |  | 356.4 |  | 31.76
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 19338.09
Машины и механизмы | [8 empty] | 3154.06
ФОТ | [8 empty] | 4921.52
Накладные расходы | [8 empty] | 5833.3
Сметная прибыль | [8 empty] | 3584.97
НДС 18% | [8 empty] | 6741.45
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 44193.97 |  |  |  |  | 356.4 |  | 31.76
Составил
Проверил