## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
Свердловский район
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6/09
(локальная смета)
Капитальный ремонт а/бет покрытия проезда к МДОУ "Детский сад № 245" г.Перми.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________45,507 |  | тыс.руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2,303 |  | тыс.руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________134,25 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР47-01-001-04 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,5 50/100 | 43.32 | 43.32 |  |  | 21.66 | 21.66 |  |  | 3.91 | 1.96
2 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,05 50*0,1/100 | 9353.97 | 2127.03 | 7226.94 | 627.38 | 467.7 | 106.35 | 361.35 | 31.37 | 179.8 | 8.99 | 45.63 | 2.28
3 | ТЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,06 50*0,12/100 | 681.72 | 146.48 | 535.24 | 55.8 | 40.9 | 8.79 | 32.11 | 3.35 | 13.22 | 0.79 | 3.79 | 0.23
4 | ТЕР27-04-007-01 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,05 50/1000 | 31440.94 | 429.11 | 3959.45 | 564.15 | 1572.05 | 21.46 | 197.97 | 28.21 | 36.96 | 1.85 | 36.24 | 1.81
5 | ТЕРр69-13-01 | Разогрев битумных материалов | 1 т | 0,05 50/1000 | 604.74 | 188.08 | 416.66 |  | 30.24 | 9.4 | 20.84 |  | 16.2 | 0.81
6 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 48,44 = 1 988,03 - 1 883,10 x 1,03 | 1 т | 0.05 | 48.44 |  | 48.44 | 10.38 | 2.42 |  | 2.42 | 0.52 |  |  | 0.66 | 0.03
7 | ССТОиСЦ 1 кв.2009г. 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс БНД 60/90;90/130 сорт 1. | т | 0,05246 0,0515+0,00054+0,00042 | 2458.74 |  |  |  | 128.99
8 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 3 165,76 = 43 454,23 - 1 743,70 x 0,0108 - 416,87 x 96,6 | 1000 м2 покрытия | 0,05 50/1000 | 3165.76 | 523.94 | 2445.24 | 307.63 | 158.29 | 26.2 | 122.26 | 15.38 | 38.3 | 1.92 | 19.12 | 0.96
9 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 1,47 = 5 048,04 - 1 743,70 x 0,0014 - 416,87 x 12,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент до толщ.7см. ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 1000 м2 покрытия | 0.05 | 8.82 | 7.38 | 1.44 |  | 0.44 | 0.37 | 0.07 |  | 0.54 | 0.03
10 | ССТОиСЦ 1 кв.2009г. 410-0036 | Смеси асфальтобетонные дорожные ,мелкозернистые с доставкой | т | 8,46 4,83+3,63 | 451.74 |  |  |  | 3821.72
11 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 23.1 | 1.78 |  |  |  | 41.12
12 | СЦП3-3-22-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 22 км: класс груза 1 | 1 т | 23.1 | 20.03 |  |  |  | 462.69
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6748.22 | 194.23 | 737.02 | 78.83 |  | 16.35 |  | 5.31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 33124.64 | 1595.23 | 4038.01 | 708.21 |  | 134.25 |  | 47.72
В том числе, справочно:
Перевозка мусора 2 квартал 2009 г.РЦЦС ПЗ=5,117 (Поз. 11-12) | [8 empty] | 2074.18
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-4, 6-9) | [8 empty] | 206.78 | 27.72 | 179.04 | 19.71 |  | 2.331 |  | 1.3275
Индекс на 2 квартал 2009 г. РЦЦС ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689; ТЗ=7,187; ТЗМ=7,187 (Поз. 1-4, 6-9, 5, 10) | [8 empty] | 24095.46 | 1373.27 | 3121.94 | 609.67 |  | 115.5732 |  | 41.0817
Накладные расходы | [8 empty] | 2988.55
В том числе, справочно:
78%*0,94 ФОТ (от 67,56) (Поз. 5) | [8 empty] | 49.54
115%*0,94 ФОТ (от 179,03) (Поз. 1) | [8 empty] | 193.53
142%*0,94 ФОТ (от 2056,85) (Поз. 2-4, 6-9) | [8 empty] | 2745.48
Сметная прибыль | [8 empty] | 1831.65
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 67,56) (Поз. 5) | [8 empty] | 33.78
90%*0,85 ФОТ (от 179,03) (Поз. 1) | [8 empty] | 136.96
95%*0,85 ФОТ (от 2056,85) (Поз. 2-4, 6-9) | [8 empty] | 1660.91
Итоги по смете:
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [8 empty] | 509.52 |  |  |  |  | 16.17
Автомобильные дороги | [8 empty] | 16701.52 |  |  |  |  | 112.26 |  | 47.72
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 235.76 |  |  |  |  | 5.82
Материалы | [8 empty] | 17920.05
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | [8 empty] | 210.41
Перевозка грузов автомобильным транспортом | [8 empty] | 2367.58
Итого | [8 empty] | 37944.84 |  |  |  |  | 134.25 |  | 47.72
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 24913.41
Машины и механизмы | [8 empty] | 4038.01
ФОТ | [8 empty] | 2303.44
Накладные расходы | [8 empty] | 2988.55
Сметная прибыль | [8 empty] | 1831.65
Стоимость талонов на свалку 23,1/2,1*56,38=620,18 руб. | [8 empty] | 620.18
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 38565.02
НДС 18% | [8 empty] | 6941.7
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 45506.72 |  |  |  |  | 134.25 |  | 47.72
Составил
Проверил