## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт системы водоснабжения в школе №77 по ул.Г.Хасана,18
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________494923,93 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________120501,41 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1135,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР16-02-002-01 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 2.77 | 223.76 | 202.85 | 20.92 | 0.94 | 619.83 | 561.89 | 57.94 | 2.61 | 14.828 | 41.07 | 0.236 | 0.65
2 | ТЕР16-02-002-02 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 1.36 | 223.76 | 202.85 | 20.92 | 0.94 | 304.32 | 275.87 | 28.45 | 1.28 | 14.828 | 20.17 | 0.236 | 0.32
3 | ТЕР16-02-002-03 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0.51 | 223.76 | 202.85 | 20.92 | 0.94 | 114.12 | 103.45 | 10.67 | 0.48 | 14.828 | 7.56 | 0.236 | 0.12
4 | ТЕР16-02-002-04 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0.14 | 223.76 | 202.85 | 20.92 | 0.94 | 31.33 | 28.4 | 2.93 | 0.13 | 14.828 | 2.08 | 0.236 | 0.03
5 | ТЕР16-02-002-05 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 0.2 | 223.76 | 202.85 | 20.92 | 0.94 | 44.75 | 40.57 | 4.18 | 0.19 | 14.828 | 2.97 | 0.236 | 0.05
6 | ТЕР16-02-002-06 | Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 м трубопровода | 1.72 | 297.56 | 260.63 | 36.93 | 1.32 | 511.81 | 448.29 | 63.52 | 2.27 | 19.052 | 32.77 | 0.432 | 0.74
7 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 2.77 | 6526.42 | 1555.68 | 42.77 | 1.1 | 18078.18 | 4309.23 | 118.47 | 3.05 | 112 | 310.24 | 0.44 | 1.22
8 |  | стоимость муфты переходной Д15 | шт | 48 | 0.9 |  |  |  | 43.2
9 |  | стоимость тройника Д15 | шт | 12 | 1.08 |  |  |  | 12.96
10 |  | стоимость угольника Д15 | шт | 14 | 0.9 |  |  |  | 12.6
11 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.36 | 4898.16 | 2680.48 | 1380.93 | 210.96 | 6661.5 | 3645.45 | 1878.06 | 286.91 | 190.24 | 258.73 | 13.64 | 18.55
12 |  | стоимость муфты переходной | шт | 20 | 0.9 |  |  |  | 18
13 |  | стоимость тройника | шт | 7 | 1.08 |  |  |  | 7.56
14 |  | стоимость угольник | шт | 7 | 1.08 |  |  |  | 7.56
15 | ТЕР16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.53 | 3929 | 2108.43 | 850.3 | 128.9 | 2082.37 | 1117.47 | 450.66 | 68.32 | 149.64 | 79.31 | 8.42 | 4.46
16 |  | стоимость муфты переходной | шт | 8 | 1.27 |  |  |  | 10.16
17 |  | стоимость тройника | шт | 2 | 1.27 |  |  |  | 2.54
18 |  | стоимость угольника | шт | 3 | 1.08 |  |  |  | 3.24
19 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.14 | 3425.22 | 1716.16 | 496.54 | 74.2 | 479.53 | 240.26 | 69.52 | 10.39 | 121.8 | 17.05 | 4.94 | 0.69
20 |  | стоимость муфты переходной | шт | 3 | 1.63 |  |  |  | 4.89
21 |  | стоимость угольника | шт | 1 | 1.99 |  |  |  | 1.99
22 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.468 | 4812.96 | 2288.22 | 623.44 | 92.75 | 2252.47 | 1070.89 | 291.77 | 43.41 | 162.4 | 76 | 6.21 | 2.91
23 |  | стоимость муфты переходной | шт | 7 | 2.53 |  |  |  | 17.71
24 |  | стоимость тройника | шт | 2 | 7.41 |  |  |  | 14.82
25 |  | стоимость угольника | шт | 3 | 3.43 |  |  |  | 10.29
26 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1.582 | 6023.01 | 1994.02 | 1394.25 | 211.59 | 9528.4 | 3154.54 | 2205.7 | 334.74 | 141.52 | 223.88 | 13.8 | 21.83
27 |  | стоимость муфты переходной | шт | 28 | 4.34 |  |  |  | 121.52
28 |  | стоимость тройника | шт | 3 | 11.57 |  |  |  | 34.71
29 |  | стоимость угольника | шт | 8 | 9.4 |  |  |  | 75.2
30 | ТЕР16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.17 | 7752.87 | 2197.27 | 1755 | 266.77 | 1317.99 | 373.54 | 298.35 | 45.35 | 162.4 | 27.61 | 17.36 | 2.95
31 |  | стоимость муфты переходной | шт | 2 | 19.16 |  |  |  | 38.32
32 |  | стоимость тройника | шт | 1 | 41 |  |  |  | 41
33 |  | стоимость угольника | шт | 1 | 33.25 |  |  |  | 33.25
34 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 7.22 | 150.18 | 82.77 | 45.05 |  | 1084.3 | 597.6 | 325.26 |  | 5.01 | 36.17
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 43622.42 | 15967.45 | 5805.48 | 799.13 |  | 1135.61 |  | 54.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 243344.53 | 114758.06 | 26134.21 | 5743.35 |  | 1135.61 |  | 54.52
В том числе, справочно:
ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 1-34) | [8 empty] | 199722.11 | 98790.61 | 20328.73 | 4944.22
Накладные расходы | [8 empty] | 107607.76
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 120501,41) (Поз. 1-34) | [8 empty] | 107607.76
Сметная прибыль | [8 empty] | 60250.71
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 120501,41) (Поз. 1-34) | [8 empty] | 60250.71
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 411203 |  |  |  |  | 1135.61 |  | 54.52
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 102452.26
Машины и механизмы | [8 empty] | 26134.21
ФОТ | [8 empty] | 120501.41
Накладные расходы | [8 empty] | 107607.76
Сметная прибыль | [8 empty] | 60250.71
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 8224.06
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 419427.06
НДС 18% | [8 empty] | 75496.87
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 494923.93 |  |  |  |  | 1135.61 |  | 54.52