# Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ _____ от  ______________ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

_________________ И.А.Денисов

«___»_____________200__ г.

РЕГЛАМЕНТ

организации контроля объектов в период гарантийного срока эксплуатации

- Общая часть.

Действие настоящего регламента направлено на достижение следующих целей:

- сохранение эксплуатационных параметров объектов внешнего благоустройства в период исполнения гарантийных обязательств и после их истечения, путем обязания подрядных организаций своевременного выполнения принятых на себя обязательств по договорам подряда;

- создание базы данных добросовестных предприятий для дальнейшего взаимного сотрудничества путем проведения мониторинга гарантийных объектов по показателям качества исполнения гарантийных обязательств.

- Порядок исполнения регламента.

| № п\п | Мероприятие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| В период действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 1.1 | Уведомление Заказчика о назначении ответственного лица по обследованию объектов | Подрядная организация | 5 рабочих дней со дня получения письменного запроса от Заказчика |
| 1.2 | Издание приказа о назначении комиссии по обследованию гарантийных объектов, разработка графика обследования | Заказчик | Март текущего года |
| 1.3 | Письменное уведомление подрядной организации о сроке осмотра гарантийного объекта | Заказчик | Согласно графика |
| 1.4 | Составление «Акта обследования гарантийного объекта» (приложение №1) | Заказчик, подрядная организация | Согласно графика |
| 1.5 | Устранение выявленных дефектов согласно Акта (приложение №1) | Подрядная организация | 20 сетевойых дней со дня подписания Акта (приложение №1) |
| 1.6 | Подписание «Акта приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение №2) в случае исполнения пункта 1.5 | Заказчик, подрядная организация | 5 рабочих дней со дня устранения выявленных дефектов |
| 1.7 | Перечисление на счет Заказчика стоимости фактических затрат на устранение выявленных дефектов на объекте по смете, утвержденной Заказчиком, в случае неисполнения пункта 1.5 | Подрядная организация | 10 дней со дня окончания установленного срока по устранению выявленных дефектов (пункт 1.5) |
| 1.8 | Подготовка искового заявления в случае неисполнения пунктов 1.5, 1.7 | Заказчик | 60 дней со дня окончания установленного срока согласно пункта 1.7 |
| До истечения 30 дневного срока окончания действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 2.1 | Составление «Акта обследования гарантийного объекта» (приложение №1) | Заказчик, подрядная организация | Согласно графика |
| 2.2 | Устранение выявленных дефектов согласно Акта (приложение №1) | Подрядная организация | 20 сетевойых дней со дня подписания Акта (приложение №1) |
| 2.3 | Подписание «Акта приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение №3) в случае исполнения пункта 2.2 | Заказчик, подрядная организация | 5 рабочих дней со дня устранения выявленных дефектов |
| 2.4 | Перечисление на счет Заказчика стоимости фактических затрат на устранение выявленных дефектов на объекте по смете, утвержденной Заказчиком, в случае неисполнения пункта 2.2 | Подрядная организация | 10 дней со дня окончания установленного срока по устранению выявленных дефектов (пункт 2.2) |
| 2.5 | Подготовка искового заявления в случае неисполнения пунктов 2.2, 2.4 | Заказчик | 60 дней со дня окончания установленного срока согласно пункта 2.4 |
| После истечения действия гарантийных обязательств |  |  |  |
| 3.1 | Занесение полученных результатов в базу данных и передача документов по исполнению гарантийных обязательств в архив для совместного хранения с исполнительной документацией | Заказчик | 30 дней после истечения гарантийного срока; срок хранения до наступления следующего капитального ремонта, реконструкции |

Примечание:

- Первый руководитель подрядной организации назначает своего полномочного представителя по обследованию гарантийных объектов приказом или надлежаще оформленной доверенностью с правом подписи «Актов обследования гарантийных объектов» (приложение № 9.1ов обследования гарантийных объектовписи "ого представителя по обследованию гарантийных объектов приказом или 000000000000000), «Актов приемки выполненных работ по устранению дефектов» (приложение № 9.2), «Актов приемки объектов по истечению срока гарантийных обязательств» (приложение № 9.3).

- Работы по оценке эксплуатационных параметров гарантийных объектов проводятся по показателям, которые приняты за их потребительские свойства или установленные договором подряда, с помощью передвижных лабораторий, приборов и оборудования в соответствии с ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог».

- Подрядным организациям производить работы по устранению выявленных дефектов на основании согласованных с Заказчиком технологических карт и регламентов.

- Дефекты, выявленные на гарантийных объектах в период неблагоприятных погодных условий для дорожных работ (СНиП 3.06.03-85 п. 10.16 Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 0С, осенью – не ниже 10 0С; теплых смесей – при температуре не ниже минус 10 0С) и имеющие предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог по условиям обеспечения безопасности движения согласно ГОСТ Р 50597-93, подлежат немедленному устранению подрядной организацией в кратчайшие сроки после получения предписания от Заказчика или других надзорных органов. В случае неисполнения данного пункта Заказчик действует согласно п. 1.8 настоящего регламента.

Согласовано:

Главный инженер

Начальник отдела строительства,

реконструкции и капитального ремонта

объектов внешнего благоустройства

Юрисконсульт                                                                                     		Н.Ю. Саврасова

# Приложение № 8.1

к муниципальному контракту

№ _____ от ____ _________ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

_________________ И.А.Денисов

«___»_____________200__ г.

А К Т

обследования гарантийного объекта

г. Пермь                                                                                                       «___»_______________200__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа ____________________от «__»___________200__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ________________________________________________________________________________Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки-передачи законченного строительства от «__»___________200__г. по муниципальному контракту №____ от «__»___________200__г.

- При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |

- Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

- Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

- В случае, если подрядчиком не будут исполнены гарантийные обязательства в срок, указанный в п.5 настоящего акта, подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня предъявления заказчиком соответствующего требования, перечислить на счет заказчика стоимость фактических затрат на устранение выявленных дефектов.

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                      __________________

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:  Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

# Приложение № 8.2

к муниципальному контракту

№ _____ от ____ _________ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

_________________ И.А.Денисов

«___»_____________200__ г.

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов

г. Пермь                                                                                    «___»_______________200__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа ____________________от

«__»___________200__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Дата обследования гарантийного объекта______________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________200__г.

_________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов_____________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору___________________

- Срок продления гарантийных обязательств_____________________________

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                      __________________

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:   Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

# Приложение № 8.3

к муниципальному контракту

№ _____ от ____ «___»______ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

_________________ И.А.Денисов

«___»_____________200__ г.

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________200__г.

- Комиссия, действующая на основании приказа  ____________________от «__»___________200__г., произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________________________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании муниципального контракта №____ от «__»___________200__г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Состав комиссии:

Представитель Заказчика:      Главный инженер МУ «Пермблагоустройство»                                      __________________

Куратор МУ «Пермблагоустройство»

______________________ (подпись, расшифровка)

Представитель Подрядчика:  Главный инженер организации

_________________   (подпись, расшифровка)

Прораб организации

_____________________  (подпись, расшифровка)

Приложение №  8.4

к муниципальному контракту

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

_________________ И.А.Денисов

«___»_____________200__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ

УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

________________________________________________________________________________________________

(наименование участка, с какого по какой километр, значение,

________________________________________________________________________________________________

техническая категория)

г.Пермь                                                                                                                                       «___» __________ 2009 г.

Комиссия действующая на основании ______________________________________________________________

(№ и дата приказу распоряжения)

в составе

председателя ____________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов _________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

произвела приемку работ выполненных _____________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с «___» _____________ 2009 г. по «___» ____________ 2009 г

по ремонту участка автомобильной дороги ___________________________________________________________

(наименование дороги

________________________________________________________________________________________________

технической категории)

с ____ км по ____ км находящейся на балансе ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по ремонту участка:

________________________________________________________________________________________________

(перечислить проектно-сметную документацию с указанием кем и

________________________________________________________________________________________________

когда она утверждена и документы относящиеся к производству работ

________________________________________________________________________________________________

и представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные с проектной организацией и заказчиком

________________________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине

________________________________________________________________________________________________

эти отступления произошли с кем и когда согласованы

2. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) __________________________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость ремонта _____________________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по ремонту ____________________________________________________________________________

(наименование участка дороги)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке отремонтированный участок _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой

________________________________________________________________________________________________

километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта участка автомобильной

дороги _______________________________________________________________________________________

(в соответствии со СНиП 3.06.03-85)

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы

следующим организациям ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы _________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Приложение 1

Ведомость выполненных работ по ремонту участка

автомобильной дороги

___________________________________________________________

(наименование участка, с какого по какой километр)

в период с «___» _____________ 2009 г. по «___» ____________ 2009 г

| № | Место производства | Наименование | Единица | Объемы работ |  | Сметная цена | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ от км + до км +) | работ | измерения | по проектно-сметной документации | фактически выполнено | за единицу руб. | фактически выполненного объема работ тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого ___________________ тыс. руб.

Заказчик

Руководитель организации ___________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Подрядчик

Руководитель организации ___________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

«___» _____________ 2009 г.

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов

(основание покрытие уширение и т.д.)

Приложение 2

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по ремонту

________________________________________________________________________________________________

(наименование участка)

с «___» _____________ 2009 г. по «___» ____________ 2009 г

| № п/п | Наименование измерений и испытаний | Место км и пк | Данные контрольных проверок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

«___» _____________ 2009 г.

Примечание. Перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке:

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон) - на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя) - на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна - на 1 км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете «лево» и «право»).

4. Ширина обочин - на 1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин - на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения - в 1,5 м от бровки каждые 200 м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина - на 1 км 20 измерений (через каждые 100 м).

2. Толщина - объем тот же.

3. Поперечный уклон - объем тот же.

4. Ровность - на каждой захватке длиной 300-400 м 100-130 измерений.

5. Определение вертикальных отметок продольного профиля - через каждые 5 м и на плюсовых точках.

6. Плотность - 3 точки на 7000 м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия - на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000 м 3-5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов - все швы.

2. Превышение граней смежных плит - через 100 м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений - на всем участке.

Приложение 3

Графическая схема ремонтируемой дороги

Дорога ________________________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с __________

_________ км по _________ км в период с «___» _____________ 2009 г.

по «___» ______________ 2009 г. (На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Заказчик _________________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Подрядчик _______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

# Приложение № 9

к муниципальному контракту

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте ____________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством строительно-монтажных работ прораба СМР _____________/Ф.И.О./.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главного инженера ________/Ф.И.О./.

Директор    ___________ /Ф.И.О./

# Приложение № 10

к муниципальному контракту

№ _____ от  ___________ г.

МУ «ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2009 г.               Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)