Департамент дорог и транспорта администрации города Перми в соответствии с разделом XIV конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по разработке и внедрению Корпоративной системы управления проектами в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми предоставляем разъяснения положений конкурсной документации по запросу от 28.07.2009:

| № п/п | Текст запроса участника размещения заказа | Разъяснение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Имеет ли участник размещения заказа право выполнять работы по этапам проекта параллельно (по п.III «Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг» конкурсной документации). | В соответствии с Разделом III «Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг» конкурсной документации определена строгая последовательность выполнения этапов по оказания услуг: - 1 этап с момента подписания контракта; - 2 этап с момента окончания оказания услуг 1 этапа; - 3 этап с момента окончания оказания услуг 1 этапа; - 4 этап с момента окончания оказания услуг 2 этапа; - 5 этап с момента окончания оказания услуг 4 этапа. Таким образом, участник размещения заказа не имеет права выполнять работы по этапам проекта параллельно. |
| 2. | Может ли длительность отдельных этапов превышать установленную в техническом задании, при условии, что работы по этапам выполняются параллельно, а разница между датами получения результатов по этапам, стоимость этапов и срок окончания оказания услуг не превышают установленных ограничений (по п.3 «Перечень и порядок выполнения работ по проекту» Технического задания). | В соответствии с пунктом 3 «Перечень и порядок выполнения работ по проекту» Приложения № 1 к конкурсной документации (техническое задание): - длительность 1 этапа должна быть не более 21 рабочего дня; - длительность 2 этапа должна быть не более 18 рабочих дней; - длительность 3 этапа должна быть не более 12 рабочих дней; - длительность 4 этапа должна быть не более 25 рабочих дней; - длительность 5 этапа должна быть не более 25 рабочих дней. Таким образом, длительность каждого этапа не может превышать установленных в техническом задании значений. |
| 3. | Какого рода внепроектная деятельность Департамента должна учитываться в ИСУП. Какие показатели по внепроектной деятельности должны учитываться в ИСУП. (по п.3 «Перечень и порядок выполнения работ по проекту» Технического задания). | Под внепроектной деятельностью Департамента подразумевается деятельность Департамента по реализации полномочий, закрепленных решением Пермской городской Думы от 24 июня 2008 г. № 201 «О департаменте дорог и транспорта администрации города Перми и о внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы», и исполнение поручений вышестоящих руководителей. Основными показателями по внепроектной деятельности являются исполнительская дисциплина, исполнение бюджета, сроки реализации. |
| 4. | Что является предметом сертификации сотрудников Заказчика по результатам выполнения Этапа 2. Сколько сотрудников должны быть сертифицированы (по п.3 «Перечень и порядок выполнения работ по проекту» Технического задания). | Предметом сертификации сотрудников Заказчика по результатам выполнения Этапа 2 является сертификат, который подтверждает, что сотрудники Заказчика обладают навыками работы с ИСУП и КСУП. В соответствии с пунктом 3 «Перечень и порядок выполнения работ по проекту» Приложения № 1 к конкурсной документации (техническое задание) должны быть сертифицированы по итогам обучения не менее 25 сотрудников. |
| 5. | Означает ли требование по демонстрации прототипа ИСУП и контрольных отчетов в течение одной недели после заключения контракта, что работы по подготовке прототипа и контрольных отчетов могут начинаться одновременно с началом Этапа 1 и в демонстрируемом прототипе могут не учитываться особенности КСУП Заказчика, методология которой является результатом выполнения Этапа 1 (по п.4 «Подходы к реализации проекта» Технического задания). | В соответствии с пунктом 4 «Подходы к реализации проекта» Приложения № 1 к конкурсной документации (техническое задание) требование по демонстрации прототипа ИСУП и контрольных отчетов в течение одной недели после заключения контракта означает, что работы по подготовке прототипа и контрольных отчетов могут начинаться одновременно с началом Этапа 1. При этом в демонстрируемом прототипе должны учитываться особенности работы органов исполнительной власти. Также демонстрируемый прототип должен отвечать таким требованиям, как: - отображение актуальной «сводной картины» реализации проектов с разбиением по приоритетным направлениям деятельности, источникам финансирования и т.п.; - возможность разграничения уровня доступа к предоставляемым ИСУП функциям и информации для разных служащих в зависимости от их роли в проектной деятельности; - отображение следующих показателей отслеживания проектов с применением цветных индикаторов: - Плановый % завершения проекта на текущую дату (без цветного индикатора); - Отклонение сроков завершения проекта; - Базовый план проекта (сохранен или нет); - отображение следующих показателей отслеживания задач с применением цветных индикаторов: - Плановый % завершения на текущую дату (без цветного индикатора); - Отклонение сроков завершения задачи; - Отклонение трудозатрат; - коллективную работу с документами (версионность документов, статус документа, процесс согласования документов); - учет внепроектной деятельности; - совместную работу команд проекта через веб-интерфейс; - возможность выгружать данные во внешние системы, а также создавать объекты в системе на основе внешних данных; - возможность обмениваться данными с внешними системами на уровне базы данных. |