## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУ "Пермблагоустройство"
[13 empty] | __________________________ |  | И.А.Денисов
"____" ______________200_ г.
Текущий ремонт инженерных сооружений
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | текущий ремонт проезжей части мостового перехода через реку Егошиха
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________999763 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________24723 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________132,96 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1.
1 | ТЕР27-03-009-03 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м2 | 21,35 2135/100 | 2111.74 | 19.54 | 2078.45 | 40.79 | 45086 | 417 | 44375 | 871 | 1.61 | 34.37 | 2.56 | 54.66
2 | ТЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов 100% площади 0,5-0,8л/м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1 т | 1,281 0,6/1000*б*100 | 1997.72 |  | 58.13 | 12.46 | 2559 |  | 74 | 16 |  |  | 0.79 | 1.01
3 | СЦМ-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | -1,319 -в.а. | 1883.1 |  |  |  | -2484
4 | Сборник ср тек отпускных и сметных цен на материалы (1 квар 2009) код ресурса 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый | т | 1,319 в.а. | 2458.74 |  |  |  | 3243
5 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 2,135 б*100/1000 | 44048.07 | 628.73 | 2934.29 | 369.16 | 94043 | 1342 | 6265 | 788 | 45.96 | 98.12 | 22.94 | 48.98
6 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,02306 -е.з. | 1743.7 |  |  |  | -40
7 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -206,2 -е.ж. | 416.87 |  |  |  | -85959
8 | ТЕР27-06-021-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина слоя 5 см ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м2 покрытия | 2,135 е | 10096.67 | 2.95 | 0.58 |  | 21556 | 6 | 1 |  | 0.22 | 0.47
9 | СЦМ-101-9010 | Битумы | т | -0,005978 -и.к. | 1743.7 |  |  |  | -10
10 | СЦМ-410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | -51,67 -и.л. | 416.87 |  |  |  | -21540
11 | Сборник ср тек отпускных и сметных цен на материалы (2 квар 2009) код ресурса 410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 1, тип А | т | 257,87 и.л.+е.ж. | 434.67 |  |  |  | 112088
12 | Сборник ср тек отпускных и сметных цен на материалы (1 квар 2009) код ресурса 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 сорт первый | т | 0,029038 е.з.+и.к. | 2458.74 |  |  |  | 71
13 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 50*2,1т/м3 | 1 т | 224,175 б*100*50/1000*2,1 | 22.04 |  | 22.04 |  | 4941 |  | 4941
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 173554 | 1765 | 55656 | 1675 |  | 132.96 |  | 104.65
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 794293 | 12685 | 237061 | 12038 |  | 132.96 |  | 104.65
В том числе, справочно:
ОЗП=7,187; ЭМ-ЗПМ=4,073; ЗПМ=7,187; МАТ=4,689 (Поз. 3, 6-7, 9-10, 1-2, 5, 8, 4, 11-12) | [8 empty] | 600397 | 10920 | 161063 | 10363
Перевозка ПЗ=5,117; ОЗП=5,117; ЭМ=5,117; МАТ=5,117 (Поз. 13) | [8 empty] | 20342 |  | 20342
Накладные расходы | [8 empty] | 33000
В том числе, справочно:
142%*0,94 ФОТ (от 24723) (Поз. 1-2, 5, 8) | [8 empty] | 33000
Сметная прибыль | [8 empty] | 19964
В том числе, справочно:
95%*0,85 ФОТ (от 24723) (Поз. 1-2, 5, 8) | [8 empty] | 19964
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 280854 |  |  |  |  | 132.96 |  | 104.65
Материалы | [8 empty] | 541120
Перевозка грузов | [8 empty] | 25283
Итого | [8 empty] | 847257 |  |  |  |  | 132.96 |  | 104.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 544547
Машины и механизмы | [8 empty] | 237061
ФОТ | [8 empty] | 24723
Накладные расходы | [8 empty] | 33000
Сметная прибыль | [8 empty] | 19964
НДС 18% | [8 empty] | 152506
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 999763 |  |  |  |  | 132.96 |  | 104.65
Проверил