## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________
| " _____ " ________________ 200__ г. | [5 empty] | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г.
МОУ " СОШ № 19" г. Перми капитальный ремонт входной группы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 495 909,63
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 45988.3536
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.193 | 41696.9 | 1806.37 | 959.03 | 163.17 | 8047.5 | 348.63 | 185.09 | 31.49 | 163.03 | 31.4648 | 10.51 | 2.0284
2 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.2392 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 | 4908.8 | 252.39 | 36.45 | 9.33 | 88.37 | 21.1381 | 3.06 | 0.732
3 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление и устройство ограждения по лестничному маршу из металлических конструкций | 1 т конструкций | 0.138 | 8462.22 | 1244.88 | 981.21 | 121.77 | 1167.79 | 171.79 | 135.41 | 16.8 | 91 | 12.558 | 7.34 | 1.0129
4 | ТЕР09-06-001-03 | Устройство пандуса на лестничном марше | 1 т конструкций | 0.0535 | 1442.61 | 1258.13 | 101.12 | 2.52 | 77.18 | 67.31 | 5.41 | 0.13 | 103.55 | 5.5399 | 0.4 | 0.0214
5 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные /пандус/ | т | 0.0535 | 7793.05 |  |  |  | 416.93
6 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.14 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 32.55 | 23.69 | 2.73 |  | 12.8 | 1.792 | 0.05 | 0.007
7 | Прайс лист | Алюминиевая полоса с резиновой вставкой | м | 14 | 30 |  |  |  | 420
8 | ТЕР09-06-001-03 | Монтаж металлического каркаса | 1 т конструкций | 1.842 | 1442.61 | 1258.13 | 101.12 | 2.52 | 2657.29 | 2317.48 | 186.26 | 4.64 | 103.55 | 190.7391 | 0.4 | 0.7368
9 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 1.842 | 7793.05 |  |  |  | 14354.8
10 | ТЕР06-01-015-03 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | 1 т | 0.02 | 13586.49 | 1661.77 | 64.9 | 3.46 | 271.73 | 33.24 | 1.3 | 0.07 | 128.62 | 2.5724 | 0.53 | 0.0106
11 | тер10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:глухих,площадью проема более 2м2 | 100м2 | 0.1175 | 13828.8 | 1712.38 | 374.54 | 9.03 | 1624.88 | 201.2 | 44.01 | 1.06
12 | СЦМ-203-9095-102 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2м2 | м2 | 11.75 | 674.81 |  |  |  | 7929.02
13 | ТЕР12-01-007-06 | Устройство кровель из черепицы полимернаполненной (полимерпесчаной) | 100 м2 кровли | 0.208 | 18874.25 | 1203.5 | 165.92 | 21.85 | 3925.84 | 250.33 | 34.51 | 4.54 | 93.15 | 19.3752 | 2.05 | 0.4264
14 | СЦМ-101-2098 | Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420х330 мм | т.шт | -0.2163 | 14576 |  |  |  | -3153.08
15 | СЦМ-101-9495-200 | Металлочерепица "Монтерей" (Россия), покрытие - полиэстер, толщиной 0,55 мм | м2 | 20.8 | 70.7 |  |  |  | 1470.56
16 | ТЕР09-04-007-02 | Облицовка сайдингом типа "Корабельная сосна" | 100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проемов) | 0.7562 | 2036.02 | 1485.53 | 550.49 | 142 | 1539.64 | 1123.36 | 416.28 | 107.38 | 102.45 | 77.4727 | 10.38 | 7.8494
17 | Прайс лист | Сайдинг типа "Софит" (с комплектующими) | м2 | 75.62 | 109.2 |  |  |  | 8257.7
18 | ТЕР09-04-007-02 | Облицовка потолка сайдингом типа "Софит" | 100 м2 облицованной поверхности (за вычетом проемов) | 0.212 | 2036.02 | 1485.53 | 550.49 | 142 | 431.64 | 314.93 | 116.7 | 30.1 | 102.45 | 21.7194 | 10.38 | 2.2006
19 | Прайс лист | Сайдинг типа "Софит" (с комплектующими) | м2 | 21.2 | 95.45 |  |  |  | 2023.54
20 | ТЕРм08-03-593-19 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0.06 | 9298.96 | 1662.62 | 1222.19 | 594.78 | 557.94 | 99.76 | 73.33 | 35.69 | 118 | 7.08 | 32.7 | 1.962
21 | СЦМ-545-9276 | Legrand Светильник точечный R50 (хром, золото) | шт | 6 | 116.16 |  |  |  | 696.96
22 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0.12 | 3926 | 690.41 | 982.73 | 458.58 | 471.12 | 82.85 | 117.93 | 55.03 | 51.6 | 6.192 | 25.2 | 3.024
23 | СЦМ-501-0586-67 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000м | 0.012 | 3647.98 |  |  |  | 43.78
24 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.1593 | 8320.86 | 1369.91 | 23.38 | 3.14 | 1325.51 | 218.23 | 3.72 | 0.5 | 112.75 | 17.9611 | 0.27 | 0.043
Раздел 2. Входная группа №2
25 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.193 | 41696.9 | 1806.37 | 959.03 | 163.17 | 8047.5 | 348.63 | 185.09 | 31.49 | 163.03 | 31.4648 | 10.51 | 2.0284
26 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0.2392 | 20521.73 | 1055.14 | 152.37 | 38.99 | 4908.8 | 252.39 | 36.45 | 9.33 | 88.37 | 21.1381 | 3.06 | 0.732
27 | ТЕРм38-01-003-01 | Изготовление и устройство ограждения по лестничному маршу из металлических конструкций | 1 т конструкций | 0.1381 | 8462.22 | 1244.88 | 981.21 | 121.77 | 1168.38 | 171.88 | 135.48 | 16.81 | 91 | 12.5644 | 7.34 | 1.0134
28 | ТЕР09-06-001-03 | Устройство пандуса на лестничном марше | 1 т конструкций | 0.0535 | 1442.61 | 1258.13 | 101.12 | 2.52 | 77.18 | 67.31 | 5.41 | 0.13 | 103.55 | 5.5399 | 0.4 | 0.0214
29 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные /пандус/ | т | 0.0535 | 7793.05 |  |  |  | 416.93
30 | ТЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 0.14 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 32.55 | 23.69 | 2.73 |  | 12.8 | 1.792 | 0.05 | 0.007
31 | Прайс лист | Алюминиевая полоса с резиновой вставкой | м | 14 | 30 |  |  |  | 420
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 74570.96 | 6369.09 | 1724.29 | 354.52 |  | 488.1 |  | 23.86
ОЗП=7,187,ЭМ=4,073,ЗПМ=7,187,МАТ=4,689 | [8 empty] | 281629.66 | 37279.27 | 5465.61 | 1985.47
ИТОГО | [8 empty] | 356200.62 | 43648.36 | 7189.9 | 2339.99 |  | 488.1 |  | 23.86
Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 45 988,35) | [8 empty] | 41067.6
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 45 988,35) | [8 empty] | 22994.18
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 420262.4
НДС 18% | [8 empty] | 75647.23
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 495909.63
Составил
Проверил