Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 38 от «21» августа 2009 г.

Муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту пола и стен в переходе поликлиники № 5 МУЗ «ГКП № 4» по адресу:

г. Пермь, ул. Большевистская, д. 224.

г. Пермь                                                                                                     «____» _________ 2009г.

МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Зуевой Надежды Максимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - договор) о нижеследующем.

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте МУЗ «ГКП № 4» поликлинике № 5, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, д. 224, (далее - объект), работы по капитальному ремонту пола и стен в переходе, предусмотренные локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и согласно графику производства работ (Приложение № 2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п. З настоящего договора.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

3.   СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1.Стоимость работ составляет _________  (_____________________________________) рублей ________ коп., в том числе НДС.

3.2.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4.   ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.      При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.1. выполнить своими силами (либо с привлечением субподрядных организаций) и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе Федерального закона № 128-ФЗ от «08» августа 2001 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N 313"Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)", Свода правил 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", Градостроительного кодекса РФ, ГОСТов, СНиПов, САНПиНов, и сдать их результат Заказчику

4.1.2.   выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.3. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

4.1.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

4.1.6. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего договора.

4.1.7. извещать Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом » в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

4.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

4.1.9.   В 7-дневный   срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки

работ.

4.2. В   случае,   если   от   имени   Подрядчика   на   составление   акта   явилось   лицо без доверенности акт составляется в одностороннем  порядке представителем Заказчика и обстоятельства,   указанные   в   акте   считаются   установленными   надлежащим   образом.

Доказательством   прибытия   на   составление   акта   от   имени   Подрядчика   лица   без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.     ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

5.1.2. передать в течение 3-х дней Подрядчику проектно-сметную документацию на производство работ;

5.1.3. передать или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.4. обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.5. заключить договор на осуществление технического надзора за производством работ по настоящему договору с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

5.1.6. принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

5.1.7. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.     СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1.Срок выполнения работ: срок начала выполнения работ - не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта, срок завершения выполнения работ – не позднее 35 (Тридцати пяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

7.   ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.	Оплата услуг производится Заказчиком перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания актов приемки выполненных работ (форма КС-2) с отметкой о проверке расценок и объемов выполненных работ МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставления Подрядчиком необходимой исполнительной документации, счета-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке, в срок до 31 декабря 2009 года. Реквизиты для выставления счет-фактур указаны в реквизитах настоящего контракта.

7.2. Заказчик имеет право уплатить аванс в размере не более 30 (Тридцати) % от цены муниципального контракта в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания муниципального контракта

7.3. Заказчик вправе, по согласованию с Подрядчиком, производить промежуточную оплату в ходе выполнения работ Подрядчиком за фактически выполненные работы, при условии предоставления Подрядчиком документов (счета-фактуры, акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме  КС-3), подтверждающих факт выполнения работ.

8.   ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Заказчик назначает своего представителя для оформления актов на выполненные работы.

8.2.Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

8.3.Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

9.   ПРИЕМКА ЭТАПОВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапа выполненных работ и оформляется актом.

9.3. Приемка этапов работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

9.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами - обеими сторонами поровну.

10.  ГАРАНТИИ

10.1.  Подрядчик гарантирует:

10.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

10.1.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 мес. со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

10.1.3. В 7-дневный срок устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийного срока;

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, установленных договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % (Один процент) от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору. Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

12.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с предъявлением предусмотренных в п. 12 санкций в следующих случаях:

13.1.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня начала выполнения работ, установленного настоящим договором, не приступил к выполнению работ;

13.1.2. Нарушение Подрядчиком графика выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре увеличивается более чем на 10 дней.

13.1.3. Договор считается расторгнутым по истечении 5 календарных дней, со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 10 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо:

____________________________ контактный тел: ___________.

14.6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

Приложение № 2 «График производства работ»;

15.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| «ЗАКАЗЧИК» МУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4» ______________ / Н. М. Зуева | «ПОДРЯДЧИК» _____________ /____________________ |
| --- | --- |