Приложение №1

к запросу котировок №11

от 09 сентября 2009 года

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту бесхозяйной сети холодного водоснабжения, ввода в здание котельной

по ул. Чусовская, 27, пос. Новые Ляды, г. Пермь.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения  –  ул. Чусовская, 27, пос. Н. Ляды, Свердловский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть холодного водоснабжения (Литер Св);

в) вид прокладки – бесканальная;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал сталь, Д 100*4мм – 78,6 м;

д) общая протяженность сети холодного водоснабжения -  78,6 м;

е) сметная стоимость  работ 388 207,37  руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения, ввода в здание котельной по ул. Чусовская, 27, пос. Новые Ляды,  Свердловский район, г. Пермь:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС – от К-1 до стены здания котельной по ул. Чусовская, 27, пос. Н. Ляды. | Передача объекта в работу |  | 5 |
|  | 1.Земляные работы | 63 м3 | 2 |
|  | 2.Продавливание трубопроводов без разработки грунта (прокол). | 78,6 м | 8 |
|  | 3.Благоустройство территории | 20 м2 | 2 |
|  | 4. Вывоз мусора | 1 т | 1 |
| Итого: |  |  | 18 |

Подробная информация о технических характеристиках предоставлена в локальном сметном расчете.

4. Сроки выполнения работ:

в течение  _18    календарных дней с момента заключения контракта.

5. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   капитальному     ремонту  сети холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных   технических    документов:  ГОСТ 18599-2001 (2003, с изм. 1 2006); СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

6. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ –  не менее 2 лет.