Утверждаю

Директор МУ  «Содержание

объектов инженерной инфраструктуры»

_____________________ К. В. Нецветаев

«____»____________2009 года

Извещение №315А от 18 сентября  2009 года

на выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры: сети холодного водоснабжения, сети теплоснабжения

Участниками размещения заказа на выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной  инфраструктуры: сети холодного водоснабжения, сети теплоснабжения являются субъекты малого предпринимательства.

Согласно п. 4 ст. 15 Федерального Закона от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» все заявки на участие в открытом аукционе  на выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры: сети холодного водоснабжения, сети теплоснабжения, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, отклоняются.

Заказчик  - Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» приглашает СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА принять участие в открытом аукционе  «На выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры: сети холодного водоснабжения, сети теплоснабжения».

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8

Контактное лицо: Батуева Тамара Михайловна

Контактный телефон: (342) 212-24-34

Адрес электронной почты: soii@perm.ru

- Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе - http://www.gorodperm.ru

- На торги выставляется 2 (два) лота.

Лот №1 - выполнение работ по капитальному ремонту сети холодного водоснабжения (транзит по подвалу)

Место нахождения: г. Пермь, Мотовилихинский район, микрорайон Вышка-2, ул. Ив. Франко, 40/1,2,3.

Общая протяженность сети холодного водоснабжения – 210 м

Технические характеристики работ:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС – по адресу: ул.Ив.Франко,40/1,2,3 транзит по подвалу (от т. А до т. Б); | Передача объекта в работу |  | 2 |
|  | 1. Разработка грунтов | 27,5 | 1 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов | 210 м | 3 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 210 м | 7 |
|  | 4. Устройство водомерного узла | 1 шт. | 2 |
|  | 5.Установка запорной арматуры | 8 шт. | 2 |
|  | 6.Теплоизоляция трубопроводов | 210 м | 3 |
|  | 7.Благоустройство территории | 30 м2 | 2 |
|  | 8. Вывоз мусора | 1,962 т | 1 |
| Итого: |  |  | 23 |

Начальная (максимальная) цена по лоту №1:  548 190,24 руб. (Пятьсот сорок восемь тысяч сто девяносто рублей 24 коп.)

Сроки выполнения работ: в течение 23 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Лот №2 – выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от ТК 4-1-4-3 до стены зданий спортзала, библиотеки, школы МОУ СОШ №45.

Место нахождения:  г. Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон ПДК, ул. Валежная, 15.

Общая протяженность тепловой сети – 310 м

Технические характеристики работ:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая сеть – от ТК–4-1-4-3 до стены зданий спортзала, библиотеки, школы МОУ «СОШ № 45», ул. Валежная, 15 | 1. Передача объекта в работу |  | 4 |
|  | 2.Разработка грунтов | 2051 м3 | 5 |
|  | 3. Демонтаж трубопроводов | 310м | 3 |
|  | 4.Прокладка трубопроводов с использованием предварительно изолируемых труб с изоляцией ППУ в полиэтиленовой оболочке | 310 м | 7 |
|  | 5.Благоустройство территории | 120 м2 | 2 |
|  | 6. Вывоз мусора |  | 2 |
| Итого: |  |  | 23 |

Начальная (максимальная) цена: 1 510 650,76 руб. (Один миллион пятьсот десять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 76 коп.)

Сроки выполнения работ: в течение 23 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Источник финансирования.

Источник финансирования – бюджет г. Перми.

Документация об аукционе  предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8,  контактный телефон 212-24-34.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить в письменной форме пакет документов, указанных в пункте 9 аукционной документации, до 10-00 часов 09 октября 2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 час. до 17:00 час. в рабочие дни c 19 сентября 2009 года  до 10-00 часов 09 октября 2009 года. Заявки, представленные после 10:00 часов 09 октября  2009 года, к рассмотрению не принимаются.

Проведение аукциона назначено на «10» час. «00» мин «20» октября 2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж   (зал заседаний).

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям

инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.