## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | Приложение № 6 к документации об аукционе | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
ул. Стахановская,51
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [5 empty] | дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________683280,51 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________106120,75 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________1205,92 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 7.945 | 272.15 | 270.24 | 1.91 |  | 2162.23 | 2147.06 | 15.17 |  | 24.39 | 193.78
2 | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 7.945 | 4476.23 | 589.29 | 153.22 | 17.45 | 35563.65 | 4681.91 | 1217.33 | 138.64 | 47.91 | 380.65 | 1.69 | 13.43
3 | ТЕРр58-12-03 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: асбестоцементных листов | 100 м2 | -7.945 | 1074.21 | 212.25 | 15.46 | 2.6 | -8534.6 | -1686.33 | -122.83 | -20.66 | 18.8 | -149.37 | 0.29 | -2.3
4 | ТЕРр58-18-03 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.79 | 2193.46 | 917.43 | 40.62 |  | 1732.83 | 724.77 | 32.09 |  | 81.26 | 64.2 | 0.5 | 0.4
5 | ТЕРр58-18-05 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.14 | 5372.73 | 1562.65 | 91.43 |  | 752.18 | 218.77 | 12.8 |  | 138.49 | 19.39 | 1.12 | 0.16
6 | ТЕРр58-19-02 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100 м покрытий | 1.39 | 6703.42 | 1363.59 | 12.73 | 2.46 | 9317.75 | 1895.39 | 17.69 | 3.42 | 117.45 | 163.26 | 0.25 | 0.35
7 | ТЕРр58-19-03 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытий | 1.39 | 6454.19 | 1175.4 | 17.9 | 3.42 | 8971.32 | 1633.81 | 24.88 | 4.75 | 101.24 | 140.72 | 0.35 | 0.49
9 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1450 | 1.51 | 1.22 | 0.29 |  | 2189.5 | 1769 | 420.5 |  | 0.1 | 145
10 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 1000 м2 обработанной поверхности | 0.7945 | 465.81 | 393.86 | 71.95 | 3.62 | 370.09 | 312.93 | 57.16 | 2.88 | 31.61 | 25.11 | 0.79 | 0.63
11 | ТЕР10-01-087-01 | Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 10 м3 древесины в конструкции | 1.75 | 120.98 | 104.55 | 16.43 | 0.79 | 211.72 | 182.97 | 28.75 | 1.38 | 8.5 | 14.88 | 0.17 | 0.3
12 | Прайс | Огнезащитный состав "Пирилакс" | кг | 310 | 38.81 |  |  |  | 12031.1
Слуховые окна
13 | ТЕРр58-02-03 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | 100 окон | 0.05 | 1575.5 | 1562.54 | 12.96 |  | 78.78 | 78.13 | 0.65 |  | 138.4 | 6.92
14 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 | 324.54 | 80.55 | 20.93 | 1.73 | 1622.7 | 402.75 | 104.65 | 8.65 | 6.63 | 33.15 | 0.22 | 1.1
15 | СЦМ-203-0251 | Створки оконные для жилых зданий пл. 0.3-0.4 м2 | м2 | -2.5 | 134.5 |  |  |  | -336.25
16 | СЦМ-203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, пл.0.65 м2 | м2 | 2.5 | 477.39 |  |  |  | 1193.48
17 | ТЕР15-04-025-05 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,5; ОЗП=2,5; ЭМ=2,5; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025 | 6207.45 | 4476.78 | 18.42 | 0.35 | 155.19 | 111.92 | 0.46 | 0.01 | 346.5 | 8.66 | 0.25 | 0.01
18 | ТЕР10-01-022-06 | Обивка слуховых окон сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолков | 0.4686 | 5694.66 | 289.09 | 8.52 |  | 2668.52 | 135.47 | 3.99 |  | 24.9 | 11.67 | 0.11 | 0.05
19 | ТЕРр69-07-02 | Устройство: лестниц к слуховым окнам | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 0.075 | 6127.69 | 1190.16 | 150.3 | 6.29 | 459.58 | 89.26 | 11.27 | 0.47 | 104.4 | 7.83 | 2.16 | 0.16
Водосточные трубы
20 | ТЕРр58-10-02 | Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с люлек | 100 м | 1.14 | 8435.86 | 1076.49 | 6.19 |  | 9616.88 | 1227.2 | 7.06 |  | 88.6 | 101 | 0.08 | 0.09
21 | ТЕРр58-10-07 | Смена частей водосточных труб: Воронки с люлек | 100 шт. | 0.08 | 9585.37 | 1454.36 | 6.19 |  | 766.83 | 116.35 | 0.5 |  | 119.7 | 9.58 | 0.08 | 0.01
22 | ТЕРр58-10-04 | Смена частей водосточных труб: Колена с люлек | 100 шт. | 0.16 | 4679.32 | 1629.31 | 6.19 |  | 748.69 | 260.69 | 0.99 |  | 134.1 | 21.46 | 0.08 | 0.01
23 | ТЕРр58-10-05 | Смена частей водосточных труб: Отливы (отметы) | 100 шт. | 0.08 | 5959.18 | 645.17 | 6.19 |  | 476.73 | 51.61 | 0.5 |  | 53.1 | 4.25 | 0.08 | 0.01
24 | ТЕРр58-22-01 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0.1 | 1205.85 | 438.86 | 0.77 |  | 120.59 | 43.89 | 0.08 |  | 37.8 | 3.78 | 0.01
Раздел 2. Вывоз мусора
25 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 15 | 1.78 |  |  |  | 26.7
26 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 15 | 22.7 |  |  |  | 340.5
27 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 15 | 2.52 |  |  |  | 37.8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 82744.49 | 14397.55 | 1833.69 | 139.54 |  | 1205.92 |  | 14.9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 401128.78 | 105102.12 | 8081.55 | 1018.63 |  | 1205.92 |  | 14.9
В том числе, справочно:
ОЗП=7,3; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,3; МАТ=4,324 (Поз. 1, 3-7, 13, 20-24, 2, 9, 12, 15-16, 10-11, 14, 18, 17, 19) | [8 empty] | 316696.25 | 90704.56 | 6247.86 | 879.1
Вывоз мусора ПЗ=5,168 (Поз. 25, 27, 26) | [8 empty] | 1688.04
Накладные расходы | [8 empty] | 92546.84
В том числе, справочно:
78%*0,94 ФОТ (от 655,03) (Поз. 19) | [8 empty] | 480.27
83%*0,94 ФОТ (от 48901,6) (Поз. 1, 3-7, 13, 20-24) | [8 empty] | 38153.03
90%*(0,9*0,94) ФОТ (от 12913,7) (Поз. 9) | [8 empty] | 9832.49
105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 817,09) (Поз. 17) | [8 empty] | 725.82
118%*(0,9*0,94) ФОТ (от 7643,32) (Поз. 10-11, 14, 18) | [8 empty] | 7630.33
120%*(0,9*0,94) ФОТ (от 35190,01) (Поз. 2) | [8 empty] | 35724.9
Сметная прибыль | [8 empty] | 63714.68
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 655,03) (Поз. 19) | [8 empty] | 327.52
55%*0,85 ФОТ (от 817,09) (Поз. 17) | [8 empty] | 381.99
63%*0,85 ФОТ (от 7643,32) (Поз. 10-11, 14, 18) | [8 empty] | 4093
65% ФОТ (от 48901,6) (Поз. 1, 3-7, 13, 20-24) | [8 empty] | 31786.04
65%*0,85 ФОТ (от 35190,01) (Поз. 2) | [8 empty] | 19442.48
70%*0,85 ФОТ (от 12913,7) (Поз. 9) | [8 empty] | 7683.65
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 557390.3 |  |  |  |  | 1205.92 |  | 14.9
Зимнее удорожание 1,63% | [8 empty] | 9085.46
Итого | [8 empty] | 566475.76
Непредвиденные 2% | [8 empty] | 11329.52
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 577805.28
Стоимость талонов на вывоз мусора 15/1,4*116,3 | [8 empty] | 1246
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 579051.28
НДС 18% | [8 empty] | 104229.23
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 683280.51 |  |  |  |  | 1205.92 |  | 14.9
Составил Плаксина
Проверил