## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: |  |  | Приложение № 8 к документации об аукционе | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
ул.Стахановская,51
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капиатальный ремонт цоколя и отмостки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [5 empty] | дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________52111,16 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________9931,08 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________106,47 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр61-10-01 | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.352 | 3508.72 | 2514.93 | 2.15 |  | 1235.07 | 885.26 | 0.76 |  | 201.84 | 71.05
2 | ТЕР15-04-012-02 | Окраска цоколя с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.747 | 2751.18 | 180.23 | 10.14 |  | 2055.13 | 134.63 | 7.57 |  | 13.95 | 10.42 | 0.12 | 0.09
3 | ТЕРр68-13-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.0689 | 3227.18 | 683.3 | 2543.88 | 214.78 | 222.35 | 47.08 | 175.27 | 14.8 | 57.76 | 3.98 | 15.7 | 1.08
4 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0.689 | 1788.18 | 315.93 | 306.41 | 46.38 | 1232.06 | 217.68 | 211.12 | 31.96 | 26.24 | 18.08 | 3.17 | 2.18
5 | ТЕР27-07-002-02 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=7; ОЗП=7; ЭМ=7; ЗПМ=7; МАТ=7; ТЗ=7; ТЗМ=7 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0.689 | 810.39 | 45.5 | 67.97 | 9.59 | -558.36 | -31.35 | -46.83 | -6.61 | 3.78 | -2.6 | 0.7 | -0.48
6 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной отмостки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.034 | 41696.9 | 1806.37 | 959.03 | 163.17 | 1417.69 | 61.42 | 32.61 | 5.55 | 163.03 | 5.54 | 10.51 | 0.36
Раздел 2. Вывоз мусора
7 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.7 | 1.78 |  |  |  | 3.03
8 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км: класс груза 1 | 1 т | 1.7 | 22.7 |  |  |  | 38.59
9 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.7 | 2.52 |  |  |  | 4.28
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 5649.84 | 1314.72 | 380.5 | 45.7 |  | 106.47 |  | 3.23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 28465.38 | 9597.46 | 1729.4 | 333.62 |  | 106.47 |  | 3.23
В том числе, справочно:
ОЗП=7,3; ЭМ-ЗПМ=4,169; ЗПМ=7,3; МАТ=4,324 (Поз. 1-6) | [8 empty] | 22624.23 | 8282.74 | 1348.89 | 287.91
Вывоз мусора ПЗ=5,168 (Поз. 7, 9, 8) | [8 empty] | 191.31
Накладные расходы | [8 empty] | 8404.21
В том числе, справочно:
79%*0,94 ФОТ (от 6462,4) (Поз. 1) | [8 empty] | 4798.98
104%*0,94 ФОТ (от 451,72) (Поз. 3) | [8 empty] | 441.6
105%*(0,9*0,94) ФОТ (от 1471,69) (Поз. 2, 6) | [8 empty] | 1307.3
142%*(0,9*0,94) ФОТ (от 1545,27) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 1856.33
Сметная прибыль | [8 empty] | 5479.61
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 6462,4) (Поз. 1) | [8 empty] | 3231.2
55%*0,85 ФОТ (от 982,8) (Поз. 2) | [8 empty] | 459.46
60% ФОТ (от 451,72) (Поз. 3) | [8 empty] | 271.03
65%*0,85 ФОТ (от 488,89) (Поз. 6) | [8 empty] | 270.11
95%*0,85 ФОТ (от 1545,27) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 1247.81
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 42349.2 |  |  |  |  | 106.47 |  | 3.23
Зимнее удорожание 1,84% | [8 empty] | 779.23
Итого | [8 empty] | 43128.43
Непредвиденные 2% | [8 empty] | 862.57
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 43991
Стоимость таонов на вывоз мусора 1,7/1,4*116,3 | [8 empty] | 171
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 44162
НДС 18% | [8 empty] | 7949.16
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 52111.16 |  |  |  |  | 106.47 |  | 3.23
Составил Плаксина
Проверил