|  | Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок №15 от «21» октября 2009 г. |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: Координатор ______________/Малинина А.В./ «21» октября 2009г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка и выпуск в эфир телепередач и радиопередач, посвященных профессии учителя

в рамках проектной линии 4.5.1. «Работа со средствами массовой информации по повышению престижа профессии педагога: проведение серии радиопередач, посвященных профессии учителя» городской целевой программы

«Развитие образования города Перми до 2010 года» на 2009 год

Руководитель проектной линии ______________/Сапегин С.В./ «21» октября 2009г.

ОЗНАКОМЛЕН Менеджер проектной линии ______________/Глумова О.Г./ «21» октября 2009г.

Пермь 2009

Техническое задание на реализацию мероприятия в рамках проектной линии 4.5.1. городской целевой программы «Развитие образования города Перми до 2010 года»

- Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Название мероприятия | 4.5.1. Работа со средствами массовой информации по повышению престижа профессии учителя: проведение серии радиопередач, посвященных профессии учителя |
|  | Руководитель проекта, контактный телефон | Сапегин Сергей Викторович, 212 75 44 |
|  | Менеджер проекта, контактный телефон | Глумова Ольга Геннадьевна, 226 18 68 |
|  | Сроки выполнения проекта | С момента заключения муниципального контракта до 25.12.2009 |
|  | Предмет | Разработка и выпуск в эфир телепередач и радиопередач, посвященных профессии учителя |
|  | Аудитория | Педагоги города, общественность |
|  | Общие требования к документации по мероприятию | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2. Исполнитель предоставляет заказчику материалы: - На бумажном носителе – 2 экземпляра, - На электронном носителе – 1 экземпляр. |
|  | Порядок согласования документации по мероприятию | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
|  | Стоимость мероприятия | 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек |
|  | Порядок оплаты | Для юридических лиц: Заказчик оплачивает работы (услуги) в течение тридцати банковских дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи результата выполненных работ (услуг), предоставления Заказчику по окончании работ (услуг) отчета о выполнении обязательств и оформленной в установленном порядке счет-фактуры. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Для физических лиц: Заказчик оплачивает Исполнителю работы (услуги) в течение тридцати рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта приемки-сдачи работ (услуг) и предоставления Заказчику отчета о проделанной работе. Оплата производится путем наличного расчета. |

- Детальный план реализации мероприятия

| № п/п | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание и размещение не менее 5-ти (пяти) радиорубрик за период действия контракта в радиоэфире | С момента заключения муниципального контракта по 25.12.2009 | 5 радиорубрик | Хронометраж рубрики не менее 10 минут. - Размещение каждой радиорубрики по будням (понедельник-пятница) с 7.00 до 20.00 или в выходные дни (суббота-воскресенье) с 10.00 до 15.00. - Зона охвата вещанием для каждой радиорубрики – максимальное количество муниципальных образований Пермского края. Все радиорубрики должны быть посвящены педагогическим работникам отрасли «Образование» города Перми. |
|  | Создание и размещение в эфире 1-го сложно-постановочного и сложно-построенного телевизионного ток-шоу с возможностью видеосъемки не менее чем с 4-х съемочных точек одновременно, присутствием аудитории не менее 30 человек и включением видеоматериалов. | С момента заключения муниципального контракта по 25.12.2009 | Телевизионное ток-шоу | Хронометраж ток-шоу – не менее 30 мин. - Изготовление ток-шоу предполагает разработку и изготовление специализированной телевизионной площадки. - Телепрограмма размещается не менее чем на 2-х телевизионных каналах (не менее, чем в 2-х СМИ). - Не менее 1-го повтора телепрограммы. Один из эфиров ток-шоу размещается по выходным дням с 18.00 до 20.00. Ток-шоу должно быть посвящено педагогическим работникам отрасли «Образование» города Перми. |
|  | Создание и размещение 4-х специальных видеорепортажей | С момента заключения муниципального контракта по 25.12.2009 | 4 видеорепортажа | Хронометраж каждого репортажа – не менее 7 мин. - Каждый репортаж размещается не менее чем на 2-х телевизионных каналах (не менее, чем в 2-х СМИ). - Не менее 2-х повторов каждой программы, один из них по выходным дням с 18.00 до 20.00. - Зона охвата вещанием для одного из эфиров каждого специально видеорепортажа – максимальное количество муниципальных образований Пермского края. Все видеорепортажи должны быть посвящены педагогическим работникам отрасли «Образование» города Перми. |
|  | Создание и размещение 2-х студийных телевизионных программ | С момента заключения муниципального контракта по 25.12.2009 | 2 студийные телевизионные программы | Хронометраж каждой телепрограммы не менее 6-ти (шести) минут. - Телепрограмма размещается не менее чем на 2-х телевизионных каналах (не менее, чем в 2-х СМИ). - Не менее 2-х повторов каждой телепрограммы. - Размещение оригинального (первого) выпуска телепрограммы по будням (понедельник-пятница) с 18.00 до 23.00 или в выходные дни (суббота-воскресенье) с 11.00 до 15.00. Все телевизионные программы должны быть посвящены педагогическим работникам отрасли «Образование» города Перми. |

Участник размещения заказа вправе привлекать к исполнению муниципального контракта субподрядчиков (соисполнителей).