Утверждаю

Директор МУ  «Содержание

объектов инженерной инфраструктуры»

_____________________ К. В. Нецветаев

«____»____________2009 года

Извещение №369А от 27 октября 2009 года

о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальной сети водопровода В-1, входящей в состав муниципальной казны.

Заказчик – Муниципальное учреждение «Содержание объектов инженерной

инфраструктуры» извещает о проведении открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальной сети водопровода В-1, входящей в состав муниципальной казны, по ул. Краснополянской.

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8

Контактное лицо: Батуева Тамара Михайловна

Контактный телефон: (342) 212-24-34

Адрес электронной почты: soii@perm.ru

- Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе - http://www.gorodperm.ru

Источник финансирования – бюджет города Перми

Предмет контракта: Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальной сети водопровода В-1, входящей в состав муниципальной казны, по ул. Краснополянской.

1 этап – сеть водопровода В-1, проходящей возле жилых домов №28,30 по ул. Краснополянской (от т.А до т.Б)

а) место нахождения  –  ул. Краснополянская, 28, 30 м/р Загарье, Свердловский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть холодного водоснабжения (Литер Св);

в) вид прокладки – бесканальная;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал полиэтилен, Д 200 – 210 м;

д) общая протяженность сети холодного водоснабжения -  210 м.

### Технические характеристики работ:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС – по ул. Краснополянской, проходящей возле ж/д № 28, 30 (от.т А до т.Б) , м/р Загарье. | Передача объекта в работу |  | 1 |
|  | 1.Земляные работы | 1335 м3 | 3 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов. | 210 м | 1 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 210 м | 5 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 4 | 0,5 |
|  | 5. Установка гидрантов пожарных | 2 шт. | 0,5 |
|  | 6. Устройство колодцев из сборного железобетона | 3,51 м3 | 2 |
|  | 7.Благоустройство территории | 840 м2 | 1 |
|  | 8. Вывоз мусора | 10 т | 1 |
| Итого: |  |  | 15 |

2 этап – сеть водопровода В-1, проходящей возле жилого дома №7 по ул. Краснополянской  (от т.В до т.Д)

а) место нахождения  –   ул. Краснополянская, 7, м/р Загарье, Свердловский район, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть холодного водоснабжения (Литер Св);

в) вид прокладки – бесканальная;

г) характеристика – год постройки не установлен, материал полиэтилен, Д 200 – 217 м;

Д 100 – 33 м

д) общая протяженность сети холодного водоснабжения -  250 м;

### Технические характеристики работ:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть ХВС – по ул. Краснополянской, проходящей возле ж/д № 7 (от.т В до т.Д) , м/р Загарье. | 1.Земляные работы | 1607 м3 | 3 |
|  | 2.Демонтаж трубопроводов. | 250 м | 1 |
|  | 3.Прокладка трубопроводов | 250 м | 6 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 6 шт. | 0,5 |
|  | 5. Устройство пожарных гидрантов | 3 шт. | 0,5 |
|  | 6. Устройство колодцев из сборного железобетона | 5,85 м3 | 2 |
|  | 7.Благоустройство территории | 1200 м2 | 1 |
|  | 8. Вывоз мусора | 12,672 т | 1 |
| Итого: |  |  | 15 |

Сроки выполнения работ: в срок до 28 декабря 2009 года с момента заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта:  4 003 287,01 руб.  (Четыре миллиона три тысячи двести восемьдесят семь рублей 01 коп.)

Документация об аукционе  предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8,  контактный телефон 212-24-34.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить в письменной форме пакет документов, указанных в пункте 9 аукционной документации, до 10-00 часов 17 ноября  2009 года по адресу: г. Пермь, ул. Большевистская, 63, каб. 8.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 час. до 17:30 час. (обеденный перерыв с 12-30 до 13-30 час.) в рабочие дни c 28 октября 2009 года  до 10-00 часов 17 ноября  2009 года. Заявки, представленные после 10:00 часов 17 ноября  2009 года, к рассмотрению не принимаются.

Проведение аукциона назначено на «10» часов «_00 » мин «_01_» декабря  2009г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж,  (зал заседаний).

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии размещения заказа не предоставляются.