## Локальная смета
Приложение № 2
к Извещению № 67 от 5 ноября 2009г.
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ МСЧ № 7
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт электроосвещения в здании морга, по ул.Писарева,56
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость, смета подрядчика
|  |  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ | [5 empty] | 293742.7218 |  | руб.
|  |  | монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________223193,02 |  | руб.
|  |  | прочих ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________20860,42 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________32895,25 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________283,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ТЕРм08-03-594-02 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.31 | 6436.8 | 1634.44 | 2129.25 | 828.57 | 1995.41 | 506.68 | 660.07 | 256.86 | 116 | 35.96 | 47.6 | 14.76
2 | СЦМ-546-0601-44 | Светильник люминесцентный ЛСП-42 2х40 IP54 | шт | 31 | 293.69 |  |  |  | 9104.39
3 | СЦМ-500-9008-2 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 6.2 | 97.27 |  |  |  | 603.07
4 | СЦМ-500-9008-4 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 6.2 | 22.61 |  |  |  | 140.18
5 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.29 | 8017.93 | 2381.21 | 2963.61 | 1121.92 | 2325.2 | 690.55 | 859.45 | 325.36 | 169 | 49.01 | 65.1 | 18.88
6 | СЦМ-546-0601-67 | Светильник люминесцентный SM-4х18 "Кристал" (или эквивалент) | шт | 29 | 581.84 |  |  |  | 16873.36
7 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 1.16 | 117.5 |  |  |  | 136.3
8 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 1.16 | 25.93 |  |  |  | 30.08
9 | ТЕРм08-03-593-02 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0.21 | 5358.6 | 882.03 | 2026.86 | 1036.63 | 1125.31 | 185.23 | 425.64 | 217.69 | 62.6 | 13.15 | 56.5 | 11.87
10 | СЦМ-546-0601-88 | Светильник накаливания НСП-03х100 | шт | 21 | 64.83 |  |  |  | 1361.43
11 | СЦМ-500-9006-3 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип: БK220-230-40 | 10 шт | 2.1 | 24.9 |  |  |  | 52.29
12 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.37 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 522 | 225.22 | 7.4 | 0.27 | 43.2 | 15.98 | 0.08 | 0.03
13 | СЦМ-545-9569 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для откр. уст-ки 2К+3 -80230 (или эквивалент) | шт | 12 | 51.34 |  |  |  | 616.08
14 | СЦМ-545-9649 | Legrand-Мозаик 45 Розетка для скр. уст-ки 2К+3 со шторками -74130 (или эквивалент) | шт | 25 | 83.77 |  |  |  | 2094.25
15 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.05 | 549.63 | 462.15 | 9.26 | 0.74 | 27.48 | 23.11 | 0.46 | 0.04 | 32.8 | 1.64 | 0.08
16 | СЦМ-545-9555 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 2-кл. -80203 (или эквивалент) | шт | 5 | 45.75 |  |  |  | 228.75
17 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.1 | 541.18 | 453.7 | 9.26 | 0.74 | 54.12 | 45.37 | 0.93 | 0.07 | 32.2 | 3.22 | 0.08 | 0.01
18 | СЦМ-545-9556 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для скр. уст-ки 1-кл. -80200 (или эквивалент) | шт | 19 10+9 | 20.03 |  |  |  | 380.57
19 | СЦМ-545-9608 | Legrand-Мозаик 45 Рамка для скр. уст-ки 2 мод. -75002 (или эквивалент) | шт | 20 11+9 | 23.39 |  |  |  | 467.8
20 | СЦМ-545-9621 | Legrand-Мозаик 45 Рамка для скр. уст-ки вертикальная 3х2 мод. -75023 (или эквивалент) | шт | 1 | 81.54 |  |  |  | 81.54
21 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 | 10 шт. | 0.3 | 869.6 | 143.17 | 61.68 | 3.49 | 260.88 | 42.95 | 18.5 | 1.05 | 10.7 | 3.21 | 0.38 | 0.11
22 | ТЕРм08-02-472-01 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.15 | 874.37 | 254.22 | 64.08 | 2.57 | 131.16 | 38.13 | 9.61 | 0.39 | 19 | 2.85 | 0.28 | 0.04
23 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.57 | 1112.84 | 222.11 | 82.59 | 4.04 | 634.32 | 126.6 | 47.08 | 2.3 | 16.6 | 9.46 | 0.44 | 0.25
24 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.5 | 7171.42 | 623.51 | 28.45 | 0.55 | 3585.71 | 311.76 | 14.23 | 0.28 | 46.6 | 23.3 | 0.06 | 0.03
25 | СЦМ-507-0270 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.05 | 3666.78 |  |  |  | 183.34
26 | ТЕРм08-03-604-01 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0.02 | 3302.88 | 1077.89 | 55.4 | 1.84 | 66.06 | 21.56 | 1.11 | 0.04 | 76.5 | 1.53 | 0.2
27 | прайс | Звонок электрический | шт | 1 | 37 |  |  |  | 37
28 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 1 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 326.74 | 31.39 | 2.77 | 0.09 | 2.32 | 2.32 | 0.01 | 0.01
29 | прайс | Выключатель автоматический 3ф.32А | шт | 1 | 39 |  |  |  | 39
30 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 | 14.93 | 12.26 | 2.31 | 0.18 | 14.93 | 12.26 | 2.31 | 0.18 | 0.87 | 0.87 | 0.02 | 0.02
31 | прайс | Счетчик электрический 3-х фаз. прямого включения для аварийного освещения | шт | 1 | 298 |  |  |  | 298
32 | ТЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 16 | 100 шт. | 0.1 | 207.94 | 207.94 |  |  | 20.79 | 20.79 |  |  | 15.2 | 1.52
33 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винапластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 0.09 | 2623.67 | 460.27 | 964.07 | 438 | 236.13 | 41.42 | 86.77 | 39.42 | 34.4 | 3.1 | 24.3 | 2.19
34 | СЦМ-300-9920-2 | Трубки защитные гофрированные диаметром 25 мм | м | 9 | 5.73 |  |  |  | 51.57
35 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0.09 | 416.41 | 105.17 | 9.26 | 0.74 | 37.48 | 9.47 | 0.83 | 0.07 | 7.86 | 0.71 | 0.08 | 0.01
36 | СЦМ-501-0586-76 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х10 мм2 | 1000 м | 0.009 | 33108.44 |  |  |  | 297.98
Раздел 2. Пусконаладочные работы
37 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.37 | 291.04 | 291.04 |  |  | 107.68 | 107.68 |  |  | 16 | 5.92
38 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 11 | 27.29 | 27.29 |  |  | 300.19 | 300.19 |  |  | 1.5 | 16.5
39 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 36.38 | 36.38 |  |  | 36.38 | 36.38 |  |  | 2 | 2
40 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 228 | 7.28 | 7.28 |  |  | 1659.84 | 1659.84 |  |  | 0.4 | 91.2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 46544.79 | 4436.58 | 2137.16 | 844.11 |  | 283.45 |  | 48.21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 198814.59 | 26910.51 | 10820.75 | 5984.74 |  | 283.45 |  | 48.21
В том числе, справочно:
Пересчет в цены 2009г. 4кв. ОЗП=7,09; ЭМ-ЗПМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03 (Поз. 1-36) | [8 empty] | 144000.73 | 14204.86 | 8683.59 | 5140.63
ПНР ПЗ=4,93; ОЗП=4,93; ЭМ=4,93; ЗПМ=4,93; МАТ=4,93 (Поз. 37-40) | [8 empty] | 8269.07 | 8269.07
Накладные расходы | [8 empty] | 26450.23
В том числе, справочно:
65%*0,94 ФОТ (от 10373,16) (Поз. 37-40) | [8 empty] | 6338
95%*0,94 ФОТ (от 22522,09) (Поз. 1-36) | [8 empty] | 20112.23
Сметная прибыль | [8 empty] | 18788.62
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 244053.44 |  |  |  |  | 283.45 |  | 48.21
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 161083.33
Машины и механизмы | [8 empty] | 10820.75
ФОТ | [8 empty] | 32895.25
Накладные расходы | [8 empty] | 26450.23
Сметная прибыль | [8 empty] | 18788.62
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4881.07
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 248934.51
НДС 18% | [8 empty] | 44808.2118
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 293742.7218 |  |  |  |  | 283.45 |  | 48.21
Составил Вшивкова Л.Л.
Проверил