## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ремонт подвального помещения по ул.Кирова 61
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________153441,84 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________116014,46 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________14021 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________19936,5 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________214,57 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Тамбур
1 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.02 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 117.14 | 24.88 | 37.34 | 16.09 | 88.3 | 1.77 | 45.1 | 0.9
2 | СЦМ-546-0601-87 | Светильник накаливания НСП-02х100-003 IP62 | шт | 2 | 75.09 |  |  |  | 150.18
3 | СЦМ-500-9006 | Лампы накаливания | шт | 2 | 1.7 |  |  |  | 3.4
4 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж датчика движения | шт. | 1 | 8.26 | 7.33 |  |  | 8.26 | 7.33 |  |  | 0.52 | 0.52
5 | прайс | Датчик движения LX-118В | шт | 1 | 129 |  |  |  | 129
Итого по разделу 1 Тамбур | [8 empty] | 2250.37 |  |  |  |  | 2.29 |  | 0.9
Раздел 2. Подвал
6 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 м2 проема | 2 | 25.98 | 17.05 | 8.93 |  | 51.96 | 34.09 | 17.87 |  | 1.26 | 2.52
7 | ТЕР09-04-014-01 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2 | 88.24 | 28.41 | 14.89 |  | 176.48 | 56.82 | 29.78 |  | 2.1 | 4.2
8 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2 | 807.43 |  |  |  | 1614.86
9 | ТЕР10-01-057-02 | Установка шкафных полок (стелажи) | 100 м2 деталей | 0.055 | 9980.93 | 1626.79 | 322.03 | 25.78 | 548.95 | 89.47 | 17.71 | 1.42 | 140.12 | 7.71 | 3.89 | 0.21
10 | ТЕР10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0.06 | 12912.84 | 813.4 | 325.63 | 25.78 | 774.77 | 48.8 | 19.54 | 1.55 | 70.06 | 4.2 | 3.89 | 0.23
11 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 13.56 | 5.57 | 0.18 | 0.01 | 39.5 | 0.4 | 0.06
12 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 1 | 9.34 |  |  |  | 9.34
13 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.01 | 5856.75 | 1244.15 | 1866.77 | 804.31 | 58.57 | 12.44 | 18.67 | 8.04 | 88.3 | 0.88 | 45.1 | 0.45
14 | СЦМ-546-0601-87 | Светильник накаливания НСП-02х100-003 IP62 | шт | 1 | 75.09 |  |  |  | 75.09
15 | СЦМ-500-9006 | Лампы накаливания | шт | 1 | 1.7 |  |  |  | 1.7
16 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.02 | 164.16 | 164.16 |  |  | 3.28 | 3.28 |  |  | 12 | 0.24
17 | ТЕРр62-17-05 | Окрашивание потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.043 | 1598.48 | 445.88 | 8.71 | 1.37 | 68.73 | 19.17 | 0.37 | 0.06 | 36.25 | 1.56 | 0.16 | 0.01
18 | ТЕРр62-16-05 | Окрашивание стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2 | 1475.89 | 344.65 | 8.71 | 1.37 | 295.18 | 68.93 | 1.74 | 0.27 | 28.02 | 5.6 | 0.16 | 0.03
Комнаты в подвале
19 | ТЕРр61-01-05 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.302 | 708.21 | 440.55 | 13.81 | 4.65 | 213.88 | 133.05 | 4.17 | 1.4 | 37.24 | 11.25 | 0.34 | 0.1
20 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.302 | 1953.32 | 687.76 | 13.2 | 0.27 | 589.9 | 207.7 | 3.99 | 0.08 | 53.9 | 16.28 | 0.18 | 0.05
21 | ТЕРр61-01-01 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 0.04 | 603.29 | 349.93 | 13 | 4.38 | 24.13 | 14 | 0.52 | 0.18 | 29.58 | 1.18 | 0.32 | 0.01
22 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 68.3 | 21.9 | 0.5 | 0.01 | 42.9 | 1.72 | 0.17 | 0.01
23 | ТЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0.65 | 6034.84 | 655.46 | 88.37 | 1.5 | 3922.65 | 426.05 | 57.44 | 0.98 | 50.15 | 32.6 | 0.87 | 0.57
24 | ТЕР11-01-040-02 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 | 100 м плинтусов | 0.285 | 771.27 | 124.87 | 2.32 |  | 219.81 | 35.59 | 0.66 |  | 8.99 | 2.56 | 0.03 | 0.01
25 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0457 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 56.91 | 37.55 | 0.04 |  | 65.94 | 3.01 | 0.01
26 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1351.4 | 927.71 | 0.77 |  | 13.51 | 9.28 | 0.01 |  | 80.6 | 0.81 | 0.01
Итого по разделу 2 Подвал | [8 empty] | 51224.23 |  |  |  |  | 96.72 |  | 1.68
Раздел 3. Электрика в подвале
27 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.05 | 7780.17 | 2085.32 | 2709.02 | 1121.92 | 389.01 | 104.27 | 135.45 | 56.1 | 148 | 7.4 | 63.8 | 3.19
28 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 5 | 174.55 |  |  |  | 872.75
29 | СЦМ-500-9008-2 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 1 | 97.27 |  |  |  | 97.27
30 | СЦМ-500-9008-4 | Стартеры для люминесцентных ламп тип 80С-220 | 10 шт | 0.5 | 22.61 |  |  |  | 11.31
31 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.1 | 1864.44 | 503.09 | 730.51 | 234.9 | 186.44 | 50.31 | 73.05 | 23.49 | 37.6 | 3.76 | 14.1 | 1.41
32 | СЦМ-545-9358 | Кабель-канал 22х12мм | м | 10 | 20.03 |  |  |  | 200.3
33 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0.1 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 33.56 | 7.51 | 0.23 | 0.02 | 5.61 | 0.56 | 0.02
34 | СЦМ-501-0586-67 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.01 | 3647.98 |  |  |  | 36.48
35 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.1 | 164.16 | 164.16 |  |  | 16.42 | 16.42 |  |  | 12 | 1.2
Итого по разделу 3 Электрика в подвале | [8 empty] | 10738.98 |  |  |  |  | 12.92 |  | 4.6
Раздел 4. Разборка полов
36 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 0.302 | 459.3 | 424.36 | 34.94 | 11.76 | 138.71 | 128.16 | 10.55 | 3.55 | 38.3 | 11.57 | 0.86 | 0.26
37 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.302 | 84.98 | 84.98 |  |  | 25.66 | 25.66 |  |  | 7.67 | 2.32
38 | ТЕР10-01-057-02 | Разборка шкафных полок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 деталей | 0.07 | 1169.29 | 976.07 | 193.22 | 15.47 | 81.85 | 68.33 | 13.52 | 1.08 | 84.072 | 5.89 | 2.334 | 0.16
39 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.5 | 482.51 | 410.03 | 11.78 | 1.37 | 241.26 | 205.02 | 5.89 | 0.69 | 34.66 | 17.33 | 0.1 | 0.05
40 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг | 100 шт. | 0.12 | 1321.91 | 1230.9 | 91.01 | 30.64 | 158.63 | 147.71 | 10.92 | 3.68 | 110 | 13.2 | 2.24 | 0.27
Итого по разделу 4 Разборка полов | [8 empty] | 9730.72 |  |  |  |  | 50.31 |  | 0.74
Раздел 5. Гидроизоляция подвала
41 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной | 1 м3 кладки | 0.1 | 971.82 | 403.45 | 31.62 | 6.29 | 97.18 | 40.35 | 3.16 | 0.63 | 35.39 | 3.54 | 0.43 | 0.04
42 | ТЕРр61-02-09 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 | 2999.89 | 1981.03 | 27.22 | 9.17 | 149.99 | 99.05 | 1.36 | 0.46 | 157.1 | 7.86 | 0.67 | 0.03
43 | ТЕР11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.58 | 143.05 | 26.7 | 30.86 | 4.1 | 226.02 | 42.19 | 48.76 | 6.48 | 2.3 | 3.63 | 0.3 | 0.47
44 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0158 | 42570.18 | 1994.4 | 1652.8 | 282.96 | 672.61 | 31.51 | 26.11 | 4.47 | 180 | 2.84 | 18 | 0.28
45 | СЦМ-101-9085 | Сетка арматурная | м2 | 31.68 | 202.52 |  |  |  | 6415.83
46 | ТЕР11-01-014-01 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0.3168 | 5750.34 | 414.5 | 142.74 |  | 1821.71 | 131.31 | 45.22 |  | 30.3 | 9.6
47 | ТЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3168 | 3156.83 | 244.22 | 154.96 |  | 1000.08 | 77.37 | 49.09 |  | 20.1 | 6.37 | 0.7 | 0.22
48 | ТЕР08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.395 | 2778.25 | 633.2 | 148.37 |  | 1097.41 | 250.11 | 58.61 |  | 46.8 | 18.49 | 0.55 | 0.22
Итого по разделу 5 Гидроизоляция подвала | [8 empty] | 56055.45 |  |  |  |  | 52.33 |  | 1.26
Раздел 6. Вывоз мусора
49 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 1.5 | 1.78 |  |  |  | 2.67
50 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 1.5 | 22.04 |  |  |  | 33.06
Итого по разделу 6 Вывоз мусора | [8 empty] | 35.73
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итоги по Строительным работам
Строительные металлические конструкции:
Итоги по Поз. 6-7 НР 90%*0,9 * 0,94 ФОТ; СП 85%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 6-7 | [8 empty] | 228.44 | 90.91 | 47.65 |  |  | 6.72
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 1184.98 | 644.55 | 178.21 |  |  | 6.72
Накладные расходы 90%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 644,55) | [8 empty] | 490.76
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 644,55) | [8 empty] | 465.69
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2141.43 |  |  |  |  | 6.72
Итоги по Поз. 8 НР 90%*0,94 ФОТ; СП 85% ФОТ
Итого Поз. 8 | [8 empty] | 1614.86
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 6507.89
Накладные расходы 90%*0,94 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 6507.89
Итого | [8 empty] | 8649.32 |  |  |  |  | 6.72
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 9-10, 38 | [8 empty] | 1405.57 | 206.6 | 50.77 | 4.05 |  | 17.8 |  | 0.6
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 6281.92 | 1464.79 | 189.88 | 28.71 |  | 17.8 |  | 0.6
Накладные расходы 118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1 493,50) | [8 empty] | 1490.93
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 1 493,50) | [8 empty] | 799.77
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8572.62 |  |  |  |  | 17.8 |  | 0.6
Малярные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 17-18, 25-26 | [8 empty] | 434.33 | 134.93 | 2.16 | 0.33 |  | 10.98 |  | 0.04
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 2162.61 | 956.65 | 8.08 | 2.34 |  | 10.98 |  | 0.04
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 958,99) | [8 empty] | 721.16
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 958,99) | [8 empty] | 479.5
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3363.27 |  |  |  |  | 10.98 |  | 0.04
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 19, 21, 42 | [8 empty] | 388 | 246.1 | 6.05 | 2.04 |  | 20.29 |  | 0.14
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 2314.96 | 1744.85 | 22.63 | 14.46 |  | 20.29 |  | 0.14
Накладные расходы 79%*0,94 ФОТ (от 1 759,31) | [8 empty] | 1306.46
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 759,31) | [8 empty] | 879.66
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4501.08 |  |  |  |  | 20.29 |  | 0.14
Отделочные работы:
Итого Поз. 20, 22-23 | [8 empty] | 4580.85 | 655.65 | 61.93 | 1.07 |  | 50.6 |  | 0.63
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 20449.16 | 4648.56 | 231.62 | 7.59 |  | 50.6 |  | 0.63
Накладные расходы 105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 4 656,15) | [8 empty] | 4136.06
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 4 656,15) | [8 empty] | 2176.75
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 26761.97 |  |  |  |  | 50.6 |  | 0.63
Полы:
Итого Поз. 24, 43, 46 | [8 empty] | 2267.54 | 209.09 | 94.64 | 6.48 |  | 15.79 |  | 0.48
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 9750.55 | 1482.45 | 353.95 | 45.94 |  | 15.79 |  | 0.48
Накладные расходы 123%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1 528,39) | [8 empty] | 1590.41
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 1 528,39) | [8 empty] | 974.35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 12315.31 |  |  |  |  | 15.79 |  | 0.48
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 36-37 | [8 empty] | 164.37 | 153.82 | 10.55 | 3.55 |  | 13.89 |  | 0.26
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 1130.04 | 1090.58 | 39.46 | 25.17 |  | 13.89 |  | 0.26
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 1 115,75) | [8 empty] | 839.04
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 1 115,75) | [8 empty] | 758.71
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2727.79 |  |  |  |  | 13.89 |  | 0.26
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 39-40 | [8 empty] | 399.89 | 352.73 | 16.81 | 4.37 |  | 30.53 |  | 0.32
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 2686.04 | 2500.86 | 62.87 | 30.98 |  | 30.53 |  | 0.32
Накладные расходы 74%*0,94 ФОТ (от 2 531,84) | [8 empty] | 1761.15
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2 531,84) | [8 empty] | 1265.92
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5713.11 |  |  |  |  | 30.53 |  | 0.32
Стены (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 41 | [8 empty] | 97.18 | 40.35 | 3.16 | 0.63 |  | 3.54 |  | 0.04
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 514.19 | 286.08 | 11.82 | 4.47 |  | 3.54 |  | 0.04
Накладные расходы 86%*0,94 ФОТ (от 290,55) | [8 empty] | 234.88
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 290,55) | [8 empty] | 203.39
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 952.46 |  |  |  |  | 3.54 |  | 0.04
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итоги по Поз. 44 НР 105%*0,9 * 0,94 ФОТ; СП 65%*0,85 ФОТ
Итого Поз. 44 | [8 empty] | 672.61 | 31.51 | 26.11 | 4.47 |  | 2.84 |  | 0.28
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 2799.47 | 223.41 | 97.65 | 31.69 |  | 2.84 |  | 0.28
Накладные расходы 105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 255,10) | [8 empty] | 226.61
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 255,10) | [8 empty] | 140.94
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 3167.02 |  |  |  |  | 2.84 |  | 0.28
Итоги по Поз. 45 НР 105%*0,94 ФОТ; СП 65% ФОТ
Итого Поз. 45 | [8 empty] | 6415.83
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 25855.79
Накладные расходы 105%*0,94 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 25855.79
Итого | [8 empty] | 29022.81 |  |  |  |  | 2.84 |  | 0.28
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 47-48 | [8 empty] | 2097.49 | 327.48 | 107.7 |  |  | 24.86 |  | 0.44
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 9423.74 | 2321.83 | 402.8 |  |  | 24.86 |  | 0.44
Накладные расходы 122%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 2 321,83) | [8 empty] | 2396.41
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 2 321,83) | [8 empty] | 1578.84
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13398.99 |  |  |  |  | 24.86 |  | 0.44
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:
Итого Поз. 49 | [8 empty] | 2.67
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 2.67
Накладные расходы 100%*0,94 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2.67
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 50 | [8 empty] | 33.06
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 33.06
Итого | [8 empty] | 116014.46 |  |  |  |  | 197.84 |  | 3.23
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1-3, 11-16, 27-35 | [8 empty] | 2275.8 | 224.68 | 264.92 | 103.75 |  | 16.21 |  | 5.95
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 9782.17 | 1592.98 | 990.8 | 735.59 |  | 16.21 |  | 5.95
Накладные расходы 95%*0,94 ФОТ (от 2 328,57) | [8 empty] | 2079.41
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 328,57) | [8 empty] | 1513.57
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 13375.15 |  |  |  |  | 16.21 |  | 5.95
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 4-5 | [8 empty] | 137.26 | 7.33 |  |  |  | 0.52
Всего с учетом "Перевод в цены 4кв.2009г. ОЗП=7,09; ЭМ=3,74; ЗПМ=7,09; МАТ=4,03" | [8 empty] | 575.59 | 51.97 |  |  |  | 0.52
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 51,97) | [8 empty] | 39.08
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 51,97) | [8 empty] | 31.18
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 645.85 |  |  |  |  | 0.52
Итого | [8 empty] | 14021 |  |  |  |  | 16.73 |  | 5.95
Итого | [8 empty] | 130035.46 |  |  |  |  | 214.57 |  | 9.18
НДС 18% | [8 empty] | 23406.38
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 153441.84 |  |  |  |  | 214.57 |  | 9.18
Составил
Проверил