Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

(при заключении контракта Приложение № 2 к контракту)

от «12»ноября 2009 года  № 2

на выполнение изыскательских работ для подготовки проектной документации

на создание места памяти жертв авиакатастрофы пассажирского самолета

«Боинг-737-500»  в г.Перми 14 сентября 2008 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на создание места памяти жертв авиакатастрофы пассажирского

самолета «Боинг-737-500»  в г.Перми 14 сентября 2008 г.

| № этапа. | Наименование работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление «Программы инженерных изысканий», согласованной Заказчиком | 5 календарных дней с момента заключения Муниципального контракта |
| 2. | Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания | 45 календарных дней с момента окончания 1 этапа |
| 4. | Согласование и передача документации Заказчику | 10 календарных дней с момента окончания 2 этапа |
|  | ИТОГО | 60 календарных дней с момента заключения Муниципального контракта. |