Техническое задание

на оказание услуг по установке, обслуживанию и демонтажу новогодних елок в Мотовилихинском районе города Перми.

Количество, объем, характеристика работ:

            - Срок сдачи работ без художественного оформления: не позднее 08 декабря 2009 г.

            - Срок сдачи новогодних елок в эксплуатацию: не позднее 12 декабря 2009г.

            - Согласование работ и получение необходимых разрешений на ведение работ.

            - Место оказания услуг: газон перед торговым центром «Лайнер» на пересечении ул. Революции и бульвара Гагарина, газон перед торговым центром «Кит» - ул. Крупской 79а, микрорайон «Вышка-II» ул. Гашкова (место по согласованию с Заказчиком).

            - Место установки каждой елки подготавливает Заказчик.

            - Доставка, установка трех елок высотой не менее 15 м каждая, прямой ствол, равномерное густое опушение ветками. Елки должны быть доставлены и установлены по указанным адресам.

            - Каждая елка должна быть украшена и иметь праздничное освещение электрогирляндами, четыре гирлянды длина не менее 20 м на каждую ёлку. Монтаж светового панно на  макушку  каждой елки.

            - Обеспечение реанимационных работ в течение всего срока эксплуатации, за счет Исполнителя.

            - Уборка территории вокруг трех елок, вывоз мусора и отходов в течение всего срока эксплуатации, за счет Исполнителя.

            - Демонтаж и вывоз елок в сроки, согласованные Заказчиком, за счет Исполнителя.

            - Срок окончания эксплуатации трех елок: 15.02.2010 года, по согласованию с Заказчиком, в зависимости от погодных условий.

            - Срок сдачи площадки после демонтажа: в течение 5 рабочих дней после даты, указанной Заказчиком, не позднее 20.02.2010 г., по согласованию с Заказчиком.

            - Производимые работы должны соответствовать сертификатам качества и отвечать требованиям техники безопасности.