Приложение № 2

к извещению № 5 от «17» ноября 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке:

Основных направлений действий по уменьшению затрат бюджетных средств на содержание объектов инженерной инфраструктуры и повышению эффективности управления объектами (муниципальными)  коммунальной инфраструктуры города Перми на 2010-2012 годы

в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления коммунальными сетями города Перми

| 1.Основание выполнения работ | Реализация приоритетного проекта «КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ГОРОДА ПЕРМИ» |
| --- | --- |
| 2.Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры |
| 3.Наименование работ | Разработка Основных направлений действий по уменьшению затрат бюджетных средств на содержание объектов инженерной инфраструктуры и повышению эффективности управления объектами (муниципальными) коммунальной инфраструктуры города Перми на 2010-2012 годы |
| 4.Состав работ | I. Разработка Основных направлений действий по уменьшению затрат бюджетных средств на содержание объектов инженерной инфраструктуры и повышению эффективности управления объектами (муниципальными) коммунальной инфраструктуры города Перми, в состав которых входит: 1.1. Основные положения: цели, задачи, принципы, методы, способы и формы достижения целей. 1.2. Основные понятия: используемые термины, определения. 1.3. Укрупненная характеристика текущего состояния системы управления объектами коммунальной инфраструктуры города Перми: субъекты управления, объекты управления, способы и формы управления, проблемы. 1.4. Укрупненная характеристика объектов управления и комплекса проблем: - системы теплоснабжения; - системы водоснабжения и водоотведения; - системы газоснабжения; - системы электроснабжения для населения города 1.5. Общая характеристика нормативно-правовых документов, регламентирующих управление объектами коммунальной инфраструктуры. 1.6. Основные направления повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры города Перми, включающие: 1.6.1. Базовая модель и структура системы управления объектами коммунальной инфраструктуры в городе Перми, основные рычаги управления и регуляторы. 1.6.2. Принципиальная схема взаимоотношений уполномоченного органа управления администрации города Перми с операторами коммунального комплекса, потребителями коммунальных услуг, контролирующими и надзорными органами. 1.6.3. Принципиальная схема системы мониторинга и контроля деятельности операторов коммунального комплекса и потребителей коммунальных услуг на основе использования современных механизмов учета и контроля поставляемых ресурсов, ценообразования на услуги коммунального комплекса, финансовых потоков и обязательств. 1.6.4. Предложения по внесению изменений в нормативную базу (перечень прикладных нормативно-прикладных документов, разработка или изменение которых необходима для регламентации управления объектами(муниципальными) коммунальной инфраструктуры города Перми). 1.6.5. Базовая модель экономического механизма стимулирования обновления объектов инженерной инфраструктуры, использования наилучших доступных технологий, снижения (стабилизации) тарифов. 1.6.6. Предложения по повышению эффективности использования муниципального имущественного комплекса в сфере жилищно-коммунальных услуг. 1.6.7. Предложения по целям, задачам и показателям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в средне- и долгосрочной перспективе и источникам её финансирования. 1.6.8. Принципы тарифной и бюджетной политики. 1.6.9. Предложения по формам государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ (доверительное управление, концессия, акционирование). 1.6.10. Ключевые показатели результативности решения задач (ключевые критерии и показатели оценки эффективности управления объектами инженерной инфраструктуры). 1.7. Этапы и бюджет реализации Основных направлений. Перечень необходимых локальных проектов и отраслевых программ. II. Разработка Плана мероприятий по реализации Основных направлений действий по уменьшению затрат бюджетных средств на содержание объектов инженерной инфраструктуры и повышению эффективности управления объектами (муниципальными) коммунальной инфраструктуры города Перми. |
| 5.Исходные данные | 1. Информация об источниках генерации, сетях и потребителях жилищно-коммунальных услуг. 2. Информация о муниципальном имущественном комплексе в сфере жилищно-коммунальных услуг. 3. Существующие нормативы потребления и нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность жилищно-коммунального комплекса. 4. Комплексные, отраслевые, производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса города Перми. Информация формируется Исполнителем и согласовывается Заказчиком. |
| 6.Основные требования | 1. Основные направления должны быть разработаны в соответствии с Концепцией системы эффективного управления коммунальной инфраструктурой города Перми. 2. Основные направления должны лечь в основу разработки Программы повышения эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры города Перми. |
| 7.Документация, передаваемая заказчику | По окончании работ Исполнитель передает Заказчику: - Проект Основных направлений повышения эффективности управления объектами(муниципальными) коммунальной инфраструктуры города Перми. - Проект Плана мероприятий по реализации Основных направлений. - Презентационную версию Основных направлений, выполненную в формате Microsoft Power Point. - Отчет об используемой Исполнителем информации, источник её получения; используемые в работе нормативноправовые и иные документы, документы по устоявшейся судебной практике. - Другие дополнительные материалы на усмотрение Исполнителя. Отчетные материалы представляются в письменном и электронном (на CD) видах по два экземпляра. |

Начальник управления развития коммунальной инфраструктуры _____________________А.И. Скрипкин