Приложение №2

к извещению от 23.11.2009 г. №31

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту (частичной замене) муниципальной сети канализации по  адресу: ул. Краснополянская,5-7 в м/р Владимирский, Свердловский район г. Перми

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –  ул. Краснополянская,5-7м\р. Владимирский,

район Свердловский, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть канализации;

в) вид прокладки – бесканальная;

г) характеристика – год постройки неустановлен, материал чугун Д 150 мм – 152 м,

сеть канализации;

д) общая протяженность сети канализации -  152 м;

е) сметная стоимость  работ 499 750  руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по прокладке муниципальных сетей канализации

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть канализации – по адресу: ул. Краснополянская,5-7 | 1.Передача объекта в работу |  | 1 |
|  | 2.Разборка грунта | 2188,8м3 | 3 |
|  | 3.Демонтаж трубопроводов канализации | 152м | 1 |
|  | 4.Частичная смена колец в канализационных колодцах | 7шт | 1 |
|  | 5.Прокладка трубопроводов канализации | 152м | 2 |
|  | 6.Частичная установка колец в канализационных колодцев | 7шт | 1 |
|  | 7.Благоустройство | 91,2м3 | 2 |
|  | 8. Вывоз мусора | 7т | 1 |
| Итого: |  |  | 12 |

3. Сроки выполнения работ:

с момента заключения контракта до 25 декабря 2009г.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При производстве работ по текущему ремонту по частичной замене муниципальной сети канализации соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: СНиП 12.01-2004 «Организация строительства», СНиП   3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;  СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;  СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ – 1 год.

Зам.начальника ТО                                    Федорова Н.Н.