Приложение №2

к извещению от 23.11.09 №30

Техническое задание

на выполнение работ по восстановлению  герметизации вводов водопровода, находящегося в составе имущества муниципальной казны, м/р Авиагородок, Индустриальный  район.

1. Перечень инженерных сетей:

а) место нахождения –  ул. Сусанина,1, Норильская, 7, Норильская, 13а, Свиязева, 10,

м\р. Авиагородок, район Индустриальный, г. Пермь;

б) наименование основного средства – сеть  холодного водоснабжения;

в) вид прокладки – бесканальная;

г) характеристика – год постройки неустановлен, материал полиэтилен, Д 200 мм – 65 м,

Д 100 –24м, Д 50 мм – 9 м, сеть холодного водоснабжения;

д) общая протяженность сети  холодного водоснабжения -  98 м;

е) сметная стоимость  работ 499 550  руб.

### 2. Технические характеристики работ:

Выполнение работ по текущему ремонту герметизации водопровода:

| Наименование объекта | Наименование работ | Количество | Сроки выполнения работ, календарные дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровода – текущий ремонт герметизации вводов по адресу: ул. Сусанина,1, Норильская, 7, Норильская, 13а, Свиязева, 10, | Передача объекта в работу |  | 1 |
|  | 1.Демонтаж трубопроводов | 98 м | 1 |
|  | 2.Прокладка трубопроводов | 98 м | 3 |
|  | 3.Герметизация вводов | 8 вводов | 3 |
|  | 4.Установка запорной арматуры | 4 шт. | 1 |
|  | 5.Благоустройство | 294 м2 | 2 |
|  | 6. Вывоз мусора | 0,95 т | 1 |
| Итого: |  |  | 12 |

3. Сроки выполнения работ:

с момента заключения контракта до 25 декабря 2009г.

4. Требования к качеству и  результатам работ:

При     производстве   работ    по   текущему     ремонту герметизации вводов водопровода соблюдать требования нормативных правовых актов РФ   и   нормативных   технических    документов:  ГОСТ  10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соединительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства», СНиП   3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;  СНиП 3.05.04-85  «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;  СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП III-10-75  «Благоустройство территорий»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Требования к сроку  предоставления гарантий качества работ – 12 месяца.

Руководитель СК и ТР                                         Г.В.Малыгина