## Смета -1 (АПС)
Уницированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД
Инвестор: | [9 empty] | по ОКПО
Заказчик: ООО "Сантехмонтаж-2" | [9 empty] | по ОКПО
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Иванов В.А. | [9 empty] | по ОКПО
Объект: Офисное помещение | [9 empty] | по ОКОНХ
по адресу: г. Пермь, ул. Овчинникова, 10 | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  | номер | 40-ПМ
[10 empty] | дата | 22 10 | 2007 г.
[9 empty] | Вид операции |  | Монтаж АПС
[7 empty] | Номер |  | Дата |  | Отчетный период
[7 empty] | документа |  | составлен. |  | с | по
[9 empty] | 2007-11-21 |  | 2007-10-22 | 2007-11-21
АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Приложение №
к договору №
МОУ ДОД "Дворец детского (юношеского) творчества г. Перми
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование заказчика) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ ДОД "ДД(Ю)Т" г.Перми
| _____________________________ |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ | [6 empty] | __________________Рослякова Н. М.
| " _____ " ________________ 2009 г. | [10 empty] | "_____ " ____________ 2009 г.
на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожарах в спортивном зале Дворца детского (юношеского) творчества по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 29.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Основание: Р.П. 24-П/09-ПС | .
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | 241237.8 | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________90547 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________36763 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________52498 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________478,8 |  | чел.час
Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2009 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ТЕРм10-08-001-11 | Устройства промежуточные на количество лучей 10 | шт. | 1 | 211.12 | 205.8 | 0.22 |  | 211.12 | 205.8 | 0.22
2 | ТЕРм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей 5 | шт. | 1 | 120.53 | 117.6 | 0.22 |  | 120.53 | 117.6 | 0.22
3 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | шт. | 3 | 60.13 | 58 | 0.22 |  | 180.39 | 174 | 0.66
4 | ТЕРм10-08-003-6 | Блок резервного питания | шт. | 1 | 90.23 | 84.67 | 0.29 |  | 90.23 | 84.67 | 0.29
5 | ТЕРм10-08-002-2 | Извещатели ПС автоматические дымовой, ручной, световой в нормальном исполнении | шт. | 34 | 24.67 | 22.98 | 0.27 |  | 838.78 | 781.32 | 9.18
6 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройства оптико-(фото)электрические прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт. | 2 | 111.97 | 109.44 | 0.22 |  | 223.94 | 218.88 | 0.44
7 | ТЕРм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский | шт. | 1 | 276.15 | 212.22 | 53.38 | 7.52 | 276.15 | 212.22 | 53.38 | 7.52
8 | ТЕРм10-04-101-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 14 | 43.01 | 25.84 |  |  | 602.14 | 361.76
9 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | шт. | 5 | 31.91 | 27.36 |  |  | 159.55 | 136.8
10 | ТЕРм10-01-039-6 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 1 | 24.3 | 24.3 |  |  | 24.3 | 24.3
11 | ТЕРм10-08-019-1 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 15 | 7.18 | 6.95 |  |  | 107.7 | 104.25
12 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 2 | 82.02 | 27.36 | 44.14 | 4.65 | 164.04 | 54.72 | 88.28 | 9.3
13 | ТЕРм10-06-079-1 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции | усилительный участок цепи | 10 | 116.28 | 116.28 |  |  | 1162.8 | 1162.8
Раздел 2. Монтаж электрооборудования
14 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 0.8 | 1864.44 | 503.09 | 730.51 | 234.9 | 1491.55 | 402.47 | 584.41 | 187.92
15 | ТЕРм8-02-399-1 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0.8 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 221.66 | 37.68 | 46.26 | 23.09
16 | ТЕРм10-01-053-01 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 6 | 100 м кабеля или провода | 3 | 216.81 | 168.26 | 47.56 | 6.7 | 650.43 | 504.78 | 142.68 | 20.1
Раздел 3. Пусконаладочные
32 | ТЕРп2-01-001-5 | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 20 | система | 1 | 2581.89 | 2581.89 |  |  | 2582 | 2581.89
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 9108 | 7167 | 924 | 248
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 60488.3 | 52047.83 | 4409.96 | 1792.54
Накладные расходы | [8 empty] | 37855.89
Сметная прибыль | [8 empty] | 28570.81
Итоги по смете:
Итоги по Монтажным работам
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 2.5-2.6, 2.2-2.3, 4, 4.6, 4.8, 5-6.1, 25, 32.5 | [8 empty] | 3632.15 | 2892.74 | 253.33 | 50.71
В ценах 3 квартала 2009 г. ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97 | [8 empty] | 19888.94 | 17587.86 | 857.42 | 308.32
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, не освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 | [8 empty] | 471.91 | 433.91 | 38 | 7.61
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня | [8 empty] | 23993 | 20914.51 | 1148.75 | 366.64
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 21 281,15) | [8 empty] | 16003.42
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 21 281,15) | [8 empty] | 12768.69
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 52765.11
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 13, 24.1 | [8 empty] | 1599.25 | 506.72 | 584.41 | 187.92
В ценах 3 квартала 2009 г. ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97 | [8 empty] | 6807.02 | 3080.86 | 2217.04 | 1142.55
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, не освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 | [8 empty] | 163.67 | 76.01 | 87.66 | 28.19
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня | [8 empty] | 8569.94 | 3663.59 | 2889.11 | 1358.66
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 5 022,25) | [8 empty] | 3776.73
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 022,25) | [8 empty] | 3013.35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 15360.02
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 13.1, 15.7 | [8 empty] | 1326.84 | 1217.52 | 88.28 | 9.3
В ценах 3 квартала 2009 г. ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97 | [8 empty] | 7735.59 | 7402.52 | 270.58 | 56.54
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, не освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 | [8 empty] | 195.87 | 182.63 | 13.24 | 1.4
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня | [8 empty] | 9258.3 | 8802.67 | 372.1 | 67.24
Накладные расходы 80%*0,94 ФОТ (от 8 869,91) | [8 empty] | 6670.17
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 869,91) | [8 empty] | 5321.95
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 21250.42
Итого | [8 empty] | 89375.55
Всего с учетом "В ценах 3 квартала 2009г. " | [8 empty] | 89375.55
Итоги по Прочим затратам
Итого Поз. 45 | [8 empty] | 2581.89 | 2581.89
В ценах 3 квартала 2009 г. ОЗП=7,08; ЭМ-ЗПМ=3,71; ЗПМ=7,08; МАТ=3,97 | [8 empty] | 15697.89 | 15697.89
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, не освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 | [8 empty] | 387.28 | 387.28
Всего с учетом коэффициентов к итогам 1-го уровня | [8 empty] | 18667.06 | 18667.06
Накладные расходы 65%*0,94 ФОТ (от 18 667,06) | [8 empty] | 11405.57
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 18 667,06) | [8 empty] | 7466.82
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 37539.45
Всего с учетом "В ценах 3 квартала 2009г. " | [8 empty] | 37539.45
Итого | [8 empty] | 126915
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 4030.51
Машины и механизмы | [8 empty] | 4409.96
ФОТ | [8 empty] | 53840.37
Накладные расходы | [8 empty] | 37855.89
Сметная прибыль | [8 empty] | 28570.81
НДС 18% | [8 empty] | 22844.7
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 150225.8
Раздел 2. Стоимость оборудования и материалов
№ п/п | Наименование материала |  | Ед. изм. | Цена |  | Кол-во | Сумма
1 | Пульт контроля и управления С2000-М |  | шт | 6550 |  | 1 | 6550
2 | Блок индикации С2000-БИ |  | шт | 4365 |  | 1 | 4365
3 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ |  | шт | 2730 |  | 1 | 2730
4 | Релейный блок С2000-СП1 |  | шт | 1712 |  | 1 | 1712
5 | Повторитель интерфейса С2000-ПИ |  | шт | 3170 |  | 1 | 3170
6 | Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М |  | шт | 175 |  | 32 | 5600
7 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 |  | шт | 165 |  | 6 | 990
8 | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-1/4р |  | шт | 7200 |  | 3 | 21600
9 | Кожух защитный для ИПДЛ-Д-1/4р |  | шт | 600 |  | 2 | 1200
10 | ВУОС для ИПДЛ |  | шт | 230 |  | 2 | 460
11 | Прибор речевогооповещения Рупор |  | шт | 5480 |  | 1 | 5480
12 | Резервный источник питания РИП 12 (исп. 04) |  | шт | 2485 |  | 1 | 2485
13 | Оповещ. свет. "Выход" 12В НБО "Люкс" |  | шт | 200 |  | 4 | 800
14 | Опов. свет. "Выход" 12В НБО "Люкс" (двухст.) |  | шт | 275 |  | 1 | 275
15 | Реч. оповещатель настенный "Соната-3" |  | шт | 280 |  | 14 | 3920
16 | Устройство коммутационное УК-ВК |  | шт | 345 |  | 1 | 345
17 | Кабель КСВВ 2 х 0,5 (моножильный) |  | м | 2.6 |  | 300 | 780
18 | Кабель КСВВ 12 х 0,5 (моножильный) |  | м | 23.4 |  | 150 | 3510
19 | Шнур ШВВП 2 х 0,75 |  | м | 10 |  | 50 | 500
20 | Провод ПВС сетевой 3 х 1,0 |  | м | 13.7 |  | 5 | 68.5
21 | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 |  | м | 28.57 |  | 100 | 2857
22 | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 |  | м | 36.08 |  | 200 | 7216
23 | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 |  | м | 53.55 |  | 150 | 8032.5
24 | Коробка распределительная КРТП 10х2 |  | шт | 65 |  | 2 | 130
25 | Коробка соединительная КС-4 |  | шт | 8.6 |  | 15 | 129
26 | Электрокороб (10 х 15 мм) |  | м | 6.5 |  | 30 | 195
27 | Металлокороб (20х16х2500) |  | м | 75 |  | 50 | 3750
28 | Аккумулятор 7 А/ч |  | шт | 450 |  | 2 | 900
29 | Проволока стальная 0,8 мм |  | кг | 155 |  | 5 | 775
30 | Трубка ПХВ 6 мм |  | кг | 180 |  | 0.5 | 90
31 | Стяжки 120х2,5 мм (уп. 100 шт.) |  | уп | 28 |  | 6 | 168
32 | Резистор 2,2 кОм |  | шт | 1 |  | 29 | 29
33 | Диод КД280А |  | шт | 30 |  | 5 | 150
34 | Диод КД521А |  | шт | 10 |  | 5 | 50
Итого за оборудование и материалы | [6 empty] | 91012
| в том числе НДС по материалам |  |  | 18% |  |  | 13883.1864
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 241237.8
| в том числе НДС по смете |  |  | 18% |  |  | 36798.9864
Составил:
Сдал: Индивидуальный предприниматель ___________________________\ В.А. Иванов\
|  | (должность) |  | (подпись и расшифровка подписи)
Принял: Директор ООО "Сантехмонтаж-2" ____________________________\Д.С. Костарев\
|  | (должность) |  | (подпись и расшифровка подписи)
Formulas:
по = [Дата]